## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Cuarto Trimestre 2023
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2023 | 4 | MIC230402338188 | Proyecto de inversión | 5669280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669280.63, modificado:5666968.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN SEXTA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/031/23 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.303, lat:19.9556}} | 2023-12-27 | 2024-03-31 | 5666968.22 | 5666968.22 | 1700090.47 | 1700090.47 | 1700090.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2023 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5666968.22, importe_modificado:5666968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:491.0}} | {2338188/proyecto_PROCESO, 2338188/proyecto_FIN, 2338188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORRIGE EL MONTO MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-01-17}, obs2: {observación:CORRIGE EL MONTO MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-01-17}, obs3: {observación:CORRIGE EL MONTO MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-01-17}, obs4: {observación:CORRIGE EL MONTO MINISTRADO., trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-01-17}}
2023 | 4 | MIC230402288433 | Proyecto de inversión | 2563797.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2563797.15, modificado:2563797.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL ALEJANDREÑO CALLE EL TOREO ENTRE CALLE ALEJANDREÑO A RODEO - 300131 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacona | 300131 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.33, meta_modificada:987.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOREO INTERIOR SN COLONIA EL ALEJANDREÑO, 59830 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RODEO Y CALLE BANDERILLAS, CALLE ALEJANDREÑO LA CALLE EL TOREO SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL ALEJANDREÑO AL SUR DEL, lon:-102.30724504, lat:19.94358358}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2563797.15 | 2563797.15 | 2563797.15 | 2563797.15 | 2563797.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 004, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2563797.15, importe_modificado:2563797.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.33}} | {2288433/proyecto_INICIO, 2288433/proyecto_FIN, 2288433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402280797 | Proyecto de inversión | 2402468.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402468.11, modificado:2402468.11}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN CUARTA ETAPA - 262916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 262916 | S | 18615 | 19876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES VIALIDADES INTERIOR SN COLONIA LOMA UNIVERSIDAD, 59860 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE FILOSOFIA, CALLE ARQUITECTURA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN D, lon:-102.30614258, lat:19.93959558}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 2402468.11 | 2402468.11 | 2402468.11 | 2402468.11 | 2402468.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 003, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2402468.11, importe_modificado:2402468.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2280797/proyecto_PROCESO, 2280797/proyecto_INICIO, 2280797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402279836 | Proyecto de inversión | 2674580.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674580.36, modificado:2674580.36}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO TABACHINES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO TABACHINES. - 256974 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 256974 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2962.5, meta_modificada:2366.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN C NAVARRO INTERIOR SN COLONIA TABACHINES, 59816 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE TABACHINES, CALLE RUBEN C NAVARRO LLEGANDO A ESTA POR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LLEGAR A LA C, lon:-102.29604679, lat:19.95796623}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2674580.36 | 2674580.36 | 2674580.36 | 2674580.36 | 2674580.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 007, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2674580.36, importe_modificado:2674580.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.81}} | {2279836/proyecto_INICIO, 2279836/proyecto_FIN, 2279836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402286073 | Proyecto de inversión | 834447.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834447.43, modificado:834447.43}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 10 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE, ASENTAMIENTO SANTA CECILIA, CALLE BLAS GALINDO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS A LIBRAMIENTO SUR. - 288891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 288891 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.83, meta_modificada:345.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BLAS GALINDO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 59860 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LIBRANIENTO SUR Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE TOMAS MENDEZ EL DRENAJE DE LA CALLE BLAS GALINDO SE LOCA, lon:-102.32501715, lat:19.94439886}} | 2023-10-10 | 2023-12-27 | 834447.43 | 834447.43 | 834447.43 | 834447.43 | 834447.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2023 / 002, contratista:ALBERTO GUILLERMO CORTEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:834447.43, importe_modificado:834447.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.83}} | {2286073/proyecto_INICIO, 2286073/proyecto_FIN, 2286073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402338164 | Proyecto de inversión | 4894107.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4894107.21, modificado:4892833.97}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN QUINTA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/016/23 | N | 0 | 0 | 49998 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.303, lat:19.9556}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 4892833.97 | 4892833.97 | 4892833.97 | 4892833.97 | 4892833.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2023 / 001, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:4892833.97, importe_modificado:4892833.97}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:448.0}} | {2338164/proyecto_PROCESO, 2338164/proyecto_FIN, 2338164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230302241916 | Proyecto de inversión | 6349069.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6349069.15, modificado:6349069.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LA LUZ CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE ORANDINO A CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA - 73591 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacona | 73591 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2962.54, meta_modificada:2962.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR INTERIOR SN COLONIA LA LUZ, 59833 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORANDINO Y CALLE AGUA MARINA, CALLE LLUVIA LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA LUZ AL SUR DEL CENT, lon:-102.30857516, lat:19.93480348}} | 2023-05-10 | 2023-09-06 | 6349069.15 | 6349069.15 | 6349069.15 | 6349069.15 | 6349069.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / LP / OP / 2023 / 001, contratista:CARLOS ALBERTO MENDOZA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:6349069.15, importe_modificado:6349069.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2962.54}} | {2241916/proyecto_INICIO, 2241916/proyecto_FIN, 2241916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230302261852 | Proyecto de inversión | 2128682.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128682.62, modificado:2128682.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO MAMANTIALES DEL CURUTARAN EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MANANTIALES DEL CURUTARAN PRIMERA ETAPA. - 234446 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 234446 | S | 5738 | 5319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5428.7, meta_modificada:5428.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ZIRAHUEN FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL CURUTARÁN, 59835 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORANDINO Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE ZIRAHUEN EL PARQUE DE MANANTIALES SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIE, lon:-102.3101998, lat:19.93617461}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2128682.62 | 2128682.62 | 2128682.62 | 2128682.62 | 2128682.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 008, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:2128682.62, importe_modificado:2128682.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5428.74}} | {2261852/proyecto_PROCESO, 2261852/proyecto_INICIO, 2261852/proyecto_FIN, 2261852/proyecto_PROCESO, 2261852/proyecto_INICIO, 2261852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402286247 | Proyecto de inversión | 1207380.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207380.33, modificado:1207380.33}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM.SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO NUEVO PORVENIR. - 289602 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 289602 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.9, meta_modificada:163.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA NUEVO PORVENIR, 59855 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA CONQUISTA Y CALLE PLAN DE AYALA, LA BARDA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE LOCALIZA EN LA COLO, lon:-102.32792466, lat:19.94807985}} | 2023-10-23 | 2023-12-27 | 1207380.33 | 1207380.33 | 1207380.33 | 1207380.33 | 1207380.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 009, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1207380.33, importe_modificado:1207380.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.9}} | {2286247/proyecto_INICIO, 2286247/proyecto_FIN, 2286247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402287057 | Proyecto de inversión | 788635.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788635.69, modificado:788635.69}} | CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS MATILDE RODRIGUEZ CABO, LOCALIDAD DE EL PLATANAL LA PLANTA ASENTAMIENTO EL PLATANAL - 293034 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jacona | 293034 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL PLATANAL (LA PLANTA), 59900 EL PLATANAL (LA PLANTA), JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL AULA COMEDOR DEL JARDIN DE NIÑOS MATILDE RODRIGUEZ CABO SE LOCA, lon:-102.25996947, lat:19.93071895}} | 2023-10-10 | 2023-12-27 | 788635.69 | 788635.69 | 788635.69 | 788635.69 | 788635.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2023 / 006, contratista:ALEJANDRO CORTEZ LÚA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:788635.69, importe_modificado:788635.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2287057/proyecto_INICIO, 2287057/proyecto_FIN, 2287057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230302261305 | Proyecto de inversión | 1310370.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310370.1, modificado:1310370.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EL BOSQUE EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL BOSQUE - 231744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 231744 | S | 4132 | 3868 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.19, meta_modificada:599.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:COLONIA EL BOSQUE, 59830 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y CALLE OYAMEL, CALLE ENCINO EL PARQUE DE MANANTIALES SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO MANATIALES DEL CURUTARAN AL SUR DEL CENTRO D, lon:-102.30357605, lat:19.94253359}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1310370.1 | 1310370.1 | 1310370.1 | 1310370.1 | 1310370.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 006, contratista:ENRIQUE MENDOZA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1310370.1, importe_modificado:1310370.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.19}} | {2261305/proyecto_INICIO, 2261305/proyecto_FIN, 2261305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402283846 | Proyecto de inversión | 874499.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874499.72, modificado:874499.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. HERMENEGILODO GALEANA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO MORELOS II. - 279653 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 279653 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.68, meta_modificada:210.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS II INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 59880 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL Y , EL TECHADO DE LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA SE LOCALIZA EN EL PONIENTE DE LA, lon:-102.33135358, lat:19.95871166}} | 2023-10-10 | 2023-12-27 | 874499.72 | 874499.72 | 874499.72 | 874499.72 | 874499.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2023 / 005, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:874499.72, importe_modificado:874499.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.68}} | {2283846/proyecto_PROCESO, 2283846/proyecto_INICIO, 2283846/proyecto_PROCESO, 2283846/proyecto_FIN, 2283846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402283973 | Proyecto de inversión | 1090714.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090714.74, modificado:1090714.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS KUKUMITA TSITSIKI LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. - 280196 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 280196 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.52, meta_modificada:246.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL INTERIOR SN COLONIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, 59834 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE GARZAS, CALLE JACARANDA EL TECHADO DEL JARDIN DE NIÑOS KUKUMITA SE LOCALIZA EN E, lon:-102.30504888, lat:19.93797649}} | 2023-10-10 | 2023-12-27 | 1090714.74 | 1090714.74 | 1090714.74 | 1090714.74 | 1090714.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2023 / 004, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1090714.74, importe_modificado:1090714.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.52}} | {2283973/proyecto_INICIO, 2283973/proyecto_PROCESO, 2283973/proyecto_FIN, 2283973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402288440 | Proyecto de inversión | 1132176.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132176.45, modificado:1132176.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO DE 12 PULGADAS EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO BUENOS AIRES CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE PUERTO RICO. - 300157 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jacona | 300157 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.91, meta_modificada:240.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 59836 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PUERTO RICO, CALLE GIRASOL EL DRENAJE DE LA CALL GUATEMALA SE LOCALIZA EN EL SUR DE LA , lon:-102.30726707, lat:19.94133754}} | 2023-10-10 | 2023-12-27 | 1132176.45 | 1132176.45 | 1132176.45 | 1132176.45 | 1132176.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2023 / 003, contratista:COBERZA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1132176.45, importe_modificado:1132176.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.91}} | {2288440/proyecto_FIN, 2288440/proyecto_INICIO, 2288440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | MIC230402280144 | Proyecto de inversión | 1219808.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219808.85, modificado:1219808.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN JACONA LOCALIDAD TAMANDARO ASENTAMIENTO TAMANDARO. - 258414 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jacona | 258414 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.28, meta_modificada:400.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA TAMÁNDARO, 59823 TAMÁNDARO, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TECHADO DE LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ SE LOCALIZA EN LA COMUNID, lon:-102.2855374, lat:19.95019708}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1219808.85 | 1219808.85 | 1219808.85 | 1219808.85 | 1219808.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2023 / 005, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HURTADO CEJA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1219808.85, importe_modificado:1219808.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.28}} | {2280144/proyecto_INICIO, 2280144/proyecto_PROCESO, 2280144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones