## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2024
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 1 | MIC240102347906 | Proyecto de inversión | 327341.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327341.78, modificado:327014.44}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACONA ENTRE LAS CALLES APATZINGÁN Y COPÁNDARO, EN LA LOCALIDAD DE JACONA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacona | 2316074009802 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.12, meta_modificada:180.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.313531, lat:19.940521}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 327014.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | MIC240102347907 | Proyecto de inversión | 378883.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378883.46, modificado:378504.58}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA INDEPENDENCIA, DE LA CALLE INDEPENDENCIA AL FIN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE JACONA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacona | 2316074009902 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.35, meta_modificada:172.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.286875, lat:19.947235}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 378504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | MIC240102347908 | Proyecto de inversión | 386274.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386274.76, modificado:385888.48}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LAS CALLES ÁLVARO OBREGÓN A FIN DE CALLE, EN JACONA LOCALIDAD DE JACONA, MICHOACÁN | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jacona | 2316074010002 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.56, meta_modificada:214.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.302208, lat:19.959134}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 385888.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:Registrar el monto ministrado., trimestre:1.0, usuario:madmolinaes, fecha:2024-04-16}}
2024 | 1 | MIC230402338188 | Proyecto de inversión | 5669280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5669280.63, modificado:5666968.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE JACONA DE PLANCARTE MUNICIPIO DE JACONA MICHOACÁN SEXTA ETAPA | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jacona | 043/031/23 | N | 0 | 0 | 60000 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:JACONA, lon:-102.303, lat:19.9556}} | 2023-12-27 | 2024-03-31 | 5666968.22 | 5666968.22 | 5666968.22 | 5666968.22 | 5666968.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2023 / 002, contratista:JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:5666968.22, importe_modificado:5666968.22}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:491.0}} | {2338188/proyecto_PROCESO, 2338188/proyecto_FIN, 2338188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2024
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
MIC230302240561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 1000000
MIC230302240561 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 50000 | 500000
MIC230302240561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 500000 | 500000
MIC230302240563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 875000 | 875000
MIC230302240563 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 875000 | 875000
MIC230302240563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1750000 | 1750000
MIC230302240571 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 2000000 | 1980059.87
MIC230302240571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1980059.87
MIC230302240578 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 2000000 | 1973507.19
MIC230302240578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1973507.19
MIC230302239831 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 617557.59 | 617557.59
MIC230302239831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1852672.77 | 1852672.77
MIC17170401003077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351000 | 276930.45
MIC13130400246342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U030-Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 2000000 | 2000000
MIC14150200521449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | S246-Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica |  | 170313164 | 170313164
MIC13140200332794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U055-Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 581686 | 581686
MIC14140300378233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | S221-Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 462977416.58 | 462977416.6
MIC16160300742229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1633978 | 1633978
MIC17170300929471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351000 | 321231.73
MIC13140200332765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U055-Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 1227855.5 | 1227855.5
MIC17170401003088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4150067.17 | 4999435.7
MIC15150400606316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 18542346.13 | 18542346.13
MIC16170300969045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10000000 | 9980470.72
MIC17170401003477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 865746.52
MIC17170300929499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265000 | 264988.94
MIC13130400246610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U030-Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 1000000 | 1000000
MIC13130300200837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U023-Subsidios para centros de educación |  | 99068985.38 | 99068985.38
MIC230202228786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MIC230202214177 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 359779.49 | 359779.49
MIC230202214177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 539669.23 | 539669.23
MIC230202214192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 796589.7 | 796589.7
MIC230202231512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5095344.28 | 5095344.28
MIC230202231485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1951408.54 | 1951408.54
MIC230202231355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1248761.89 | 1248761.89
MIC230302271958 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
MIC230302271823 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4200000 | 4200000
MIC230302271827 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
MIC230302271832 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 750000 | 750000
MIC230302271837 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
MIC230302271842 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
MIC230302271843 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
MIC230302271949 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
MIC230302271955 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
MIC230302271962 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
MIC230302271964 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1250000
MIC230302271972 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
MIC230302271973 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
MIC230302271974 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
MIC230302271975 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 800000
MIC230302271976 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2400000 | 2400000
MIC230302271978 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1250000
MIC230302271984 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
MIC230302271986 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29333590.51 | 29333590.51
MIC230302271987 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 15000000 | 15000000
MIC230302271836 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1300000
MIC230302271847 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
MIC230302271948 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
MIC230302271951 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
MIC230302271952 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
MIC230302271953 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
MIC230302271957 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636719.21 | 636719.21
MIC230302271961 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
MIC230302271966 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1250000
MIC230302271969 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1250000 | 1250000
MIC230302271977 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2200000 | 2200000
MIC230302271980 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3050000 | 3050000
MIC230302271982 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
MIC230302255238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MIC230302264824 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2490003.03 | 2490003.12
MIC230302264824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230302264828 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2278399.71 | 2278399.79
MIC230302264828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230302264832 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 1398362.36 | 1398362.46
MIC230302264832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230302264835 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 496823.48 | 496823.48
MIC230302264835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230302262250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
MIC230402282720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21520 | 21520
MIC230402274565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732750 | 732750
MIC230402289697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747254.22 | 748254.22
MIC230402287808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
MIC230402307702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MIC230402307736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299979.15
MIC230402340442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
MIC230402340155 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
MIC230402340641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3730373.16 | 3730373.16
MIC230402340374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
MIC230402340396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1700000 | 1700000
MIC230402340424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500000 | 1500000
MIC230402340436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
MIC230402340479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 4000000
MIC230402340149 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
MIC230402340150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
MIC230402340159 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
MIC230402340166 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
MIC230402340190 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1600000 | 1600000
MIC230402331956 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2399202.82 | 2399202.91
MIC230402331956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402331960 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2330514.6 | 2328509.23
MIC230402331960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402331980 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2395631.89 | 2395631.98
MIC230402331980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402331981 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2498978.42 | 2498978.51
MIC230402331981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402328225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2362487.85 | 2362487.85
MIC230402329342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 145000
MIC230402329342 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 145000 | 145000
MIC230402329342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 290000 | 290000
MIC230402329343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 450000
MIC230402329343 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 450000 | 450000
MIC230402329343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 900000 | 900000
MIC230402329344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1259697.95 | 1259697.95
MIC230402329344 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1259697.95 | 1259697.95
MIC230402329344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2519395.9 | 2519395.9
MIC230402328818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73310552.18 | 73310552.18
MIC230402331468 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1377948.51 | 1377948.51
MIC230402331468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218499.74 | 218499.74
MIC230402331816 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 978105.78 | 978105.78
MIC230402331816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402331817 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 94478723.71 | 70878237.56
MIC230402331817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402328958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4304157.22 | 4304157.22
MIC230402329472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 117092.92 | 177092.92
MIC230402329211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2622250.76 | 2622250.76
MIC230402326269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 625000 | 625000
MIC230402326269 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 625000 | 625000
MIC230402326269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1250000 | 1250000
MIC230402327749 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1732905 | 1732905
MIC230402327749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1732905 | 1732905
MIC230402327754 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 520000 | 519861.3
MIC230402327754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 780000 | 779791.96
MIC230402327760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 248393.2
MIC230402327785 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 585250 | 579279.47
MIC230402327785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1755750 | 1737838.39
MIC230402326324 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1925978.44 | 1925978.44
MIC230402326324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1925978.45 | 1925978.45
MIC230402327796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550000 | 550000
MIC230402327801 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1500000 | 1500000
MIC230402327801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2313525 | 2313525
MIC230402329368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2639434.11 | 2590783.17
MIC230402326395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2197664.58 | 2197664.58
MIC240102351194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 207500 | 207292.5
MIC240102351638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 2000000
MIC240102351204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
MIC240102345244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170396.01 | 2167957.06
MIC240102345247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650213.41 | 1650213.41
MIC240102345612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 499054.97
MIC240102347950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1850512.78 | 1850512.78
MIC240102347953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 287500 | 287212.5
MIC240102347977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 112500 | 112387.5
MIC240102347978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 140000 | 139860
MIC240102347982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 967500 | 966532.5
MIC240102347983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 95000 | 94905
MIC240102347984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 682500 | 681817.5
MIC240102343537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748188.22 | 748188.22
MIC240102343548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080000 | 1080000
MIC240102345261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MIC240102345269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508632.1 | 508630.1
MIC240102345272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944138 | 942229.41
MIC240102345279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432399.99 | 432399.99
MIC240102342752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1400000 | 1399051.77
MIC240102351343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6000000 | 6000000
MIC240102342764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 999892
MIC240102343816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146487.18 | 1146487.18
MIC240102343243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
MIC240102343837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404799.59 | 404799.59
MIC240102343264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2392659.48 | 2392659.48
MIC240102343640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
MIC240102343642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1458854.33 | 1458854.33
MIC240102343273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2760800 | 2760800
MIC240102343274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MIC240102343284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2296260.64 | 0
MIC240102351629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2772172 | 2772172
MIC240102343292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245275.95 | 245275.95
MIC240102343304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645651.76 | 645651.76
MIC240102343309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377369.14 | 1377369.14
MIC240102343675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592000 | 0
MIC240102343758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3800000 | 3800000
MIC240102344722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920000 | 920000
MIC240102344726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817342.15 | 817342.15
MIC240102345413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3150000 | 3148346.33
MIC240102345427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2648180.63 | 2457393.02
MIC240102345645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655000 | 654253
MIC240102344741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311464.79 | 1311464.79
MIC240102344749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 675265.95 | 670683.27
MIC240102345445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2563759.15 | 2561494.31
MIC240102345657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2255427.9 | 2255427.9
MIC240102343350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332099.2 | 0
MIC240102343352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332547.32 | 0
MIC240102343358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590730.45 | 0
MIC240102343361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555000 | 549809.24
MIC240102343364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277500 | 0
MIC240102344768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876411.43 | 876411.43
MIC240102344771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708155.88 | 708155.88
MIC240102344772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 0
MIC240102349235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1975522.5 | 1975522.5
MIC240102343365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849820.25 | 849820.25
MIC240102344782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 279504.74
MIC240102344783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665217.16 | 665217.16
MIC240102344789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785818.74 | 1785818.74
MIC240102344792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1124298.92 | 1124298.92
MIC240102343398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2194539.96 | 0
MIC240102347868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 87500 | 87412.5
MIC240102344829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
MIC240102344832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
MIC240102344833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MIC240102347873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 195000 | 194805
MIC240102347874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 215000 | 214785
MIC240102347879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1032500 | 1031467.5
MIC240102347888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107392.5
MIC240102343444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487662.48 | 487662.48
MIC240102343447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1449327.2 | 0
MIC240102343450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232068.39 | 232068.39
MIC240102343453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2656260.67 | 2656260.67
MIC240102344849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MIC240102345542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687030.76 | 687030.76
MIC240102347891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 67500 | 67432.5
MIC240102347893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 335000 | 334665
MIC240102347894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 152500 | 152347.5
MIC240102347900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 140000 | 139860
MIC240102347901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2495000 | 2492505
MIC240102347902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
MIC240102347906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 327341.78 | 327014.44
MIC240102347907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 378883.46 | 378504.58
MIC240102347908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 386274.76 | 385888.48
MIC240102343463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1566516.23 | 1566516.23
MIC240102343465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
MIC240102343471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
MIC240102344878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462354.2 | 460491.93
MIC240102344882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480000 | 480000
MIC240102347909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262500 | 262237.5
MIC240102347918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 632500 | 632500
MIC240102347923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2658993.93 | 2658993.93
MIC240102347925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1855617.71 | 1855617.71
MIC240102347927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3262907.97 | 3262907.97
MIC240102343498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955000 | 0
MIC240102343503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
MIC240102344897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860000 | 860000
MIC240102345235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
MIC240102347928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 205000 | 204795
MIC240102347929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5152500 | 5147347.8
MIC240102347930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 412500 | 412087.5
MIC240102347934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 128720 | 128591.28
MIC240102347935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 41280 | 41238.72
MIC240102347936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 67500 | 67432.5
MIC240102347938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 97500 | 97402.5
MIC240102347943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 255000 | 254745
MIC240102347946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 320000 | 319680
MIC240102347947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 167500 | 167332.5
MIC240102344175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC240102344182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183191.53 | 183191.53
MIC240102344188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1033584.66 | 1033584.66
MIC240102343082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
MIC240102343087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 570000
MIC240102345007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554698.88 | 554698.88
MIC240102345008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
MIC240102345012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774044.99 | 774044.99
MIC240102345013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512037.92 | 512037.92
MIC240102345014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2120000 | 2120000
MIC240102344199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627633.37 | 627633.37
MIC240102342704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2396949.4 | 2396949.4
MIC240102342713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267915.4 | 267915.4
MIC240102343103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 404799.59 | 404799.59
MIC240102343104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5289156.87 | 5289156.87
MIC240102343113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134933.2 | 134933.2
MIC240102343114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1671614.81 | 1671614.81
MIC240102345026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1910000 | 1910000
MIC240102345028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2297012.86 | 2297012.86
MIC240102344216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352434.6 | 352434.6
MIC240102344226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374435.43 | 374435.43
MIC240102344641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 179888.66
MIC240102342738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MIC240102343123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134933.2 | 134933.2
MIC240102343129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134933.2 | 134933.2
MIC240102345043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MIC240102344248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430000 | 430000
MIC240102344292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105000 | 0
MIC240102344304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 841820.27 | 841820.27
MIC240102342788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1907544.6 | 1907544.6
MIC240102343154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
MIC240102345059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684259.08 | 684259.08
MIC240102345062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347235.2 | 347235.2
MIC240102345077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 939484.94 | 937727.44
MIC240102344259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
MIC240102344262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1728000 | 1728000
MIC240102347862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 105000 | 104865
MIC240102347863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 170000 | 169830
MIC240102347959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 250000 | 249750
MIC240102347960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 380000 | 379620
MIC240102347963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 54945
MIC240102347970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 362500 | 362137.5
MIC240102347972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 105000 | 104895
MIC240102342407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709726.83 | 1709726.83
MIC240102342413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2377934.92 | 2377934.92
MIC240102342812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577000 | 577000
MIC240102342814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
MIC240102343919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320773.08 | 1320773.08
MIC240102347976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 894105 | 894105
MIC240102347980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 74925
MIC240102347981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2385000 | 2382615
MIC240102344335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753058.17 | 753058.17
MIC240102344346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27849273.78 | 27849273.78
MIC240102344348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1049908
MIC240102344706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2153133.08 | 2153133.08
MIC240102343197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2726000 | 2726000
MIC240102345108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 715989.7 | 715989.7
MIC240102344359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
MIC240102342455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189000 | 189000
MIC240102342457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434700 | 434700
MIC240102342861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1675000 | 1675000
MIC240102342870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364641.7 | 364641.7
MIC240102343673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333000 | 0
MIC240102343674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240500 | 240500
MIC240102345137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655836.76 | 655836.76
MIC240102345139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2716715.1 | 2716715.1
MIC240102344381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC240102344389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1974190.46 | 1974190.46
MIC240102344392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
MIC240102342458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MIC240102342891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292000 | 292000
MIC240102343703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259789.74 | 259789.74
MIC240102345161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1259666.23 | 1259666.23
MIC240102345164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3123941.49 | 3123941.49
MIC240102345168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
MIC240102345169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707750 | 707750
MIC240102345173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515000 | 515000
MIC240102344404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC240102344420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
MIC240102342490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
MIC240102342499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1244250 | 1244250
MIC240102342898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1989330.27 | 1989330.27
MIC240102343719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347744.99 | 347744.99
MIC240102343720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2495296.09 | 2495296.09
MIC240102343722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33789.19 | 33789.19
MIC240102345190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3145282 | 3145282
MIC240102345192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1641203.86 | 1641203.86
MIC240102345196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507497.49 | 507497.49
MIC240102344015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015000 | 1015000
MIC240102344027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1735000 | 0
MIC240102342922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134933.2 | 134933.2
MIC240102342931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 849950
MIC240102345211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
MIC240102344469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 515000
MIC240102342549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2599994.2
MIC240102345225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3006424.92 | 3006424.92
MIC240102344062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4528530.68 | 4528530.68
MIC240102344470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297265.85 | 297265.85
MIC240102342573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1467742.14 | 1467742.14
MIC240102343826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6180267.95 | 6180267.95
MIC240102346873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2400000 | 2397600
MIC240102342597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363421.95 | 363421.95
MIC240102344911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730000 | 730000
MIC240102344125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654336.44 | 654336.44
MIC240102344126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3098107.92 | 3098107.92
MIC240102346879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 634595.89 | 634595.89
MIC240102346881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1680980 | 1680980
MIC240102346882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2075474.82 | 2075474.82
MIC240102346885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2059754.98 | 2059754.98
MIC240102346886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2200245.02 | 2200245.02
MIC240102346888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1734059.19 | 1732325.13
MIC240102346889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 971852 | 970880.15
MIC240102346893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 559104 | 559104
MIC240102346894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 508244.8 | 508244.8
MIC240102342602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405850.6 | 405850.6
MIC240102342605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1694086 | 1694086
MIC240102344930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416048.86 | 416048.86
MIC240102344934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100000 | 1100000
MIC240102346895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 483869.01 | 483869.01
MIC240102346896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4777187.8 | 4777187.8
MIC240102346897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1227500 | 1226272
MIC240102346903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
MIC240102342642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211082.32 | 1211082.32
MIC240102342643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5391258.25 | 5391258.25
MIC240102344949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380000 | 380000
MIC240102344960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932284.49 | 932284.49
MIC240102345754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
MIC240102345772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
MIC240102344148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621961.43 | 621961.43
MIC240102344152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57276.59 | 57276.59
MIC240102344157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460000 | 460000
MIC240102344985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4909326.14 | 4909326.14
MIC240102345782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3836004.15 | 3836004.15
MIC230102206428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637500 | 529652.15
MIC230102206430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230102206463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230102207720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2592360 | 2892497.48
MIC230102207384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2500000
MIC230102207734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3038000 | 3134954.76
MIC230102206692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49764
MIC230102210777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6300938 | 6247532.03
MIC230102210778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524167 | 1521054.99
MIC230102210779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354574 | 353773.67
MIC230102210780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1581370 | 1578097.91
MIC230102210811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106622 | 102860.12
MIC230102210791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726458 | 724300.53
MIC230102210792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989195 | 988821.96
MIC230102212009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250597 | 249660.43
MIC230102210960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729243 | 1555158.76
MIC230102210768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419679 | 1053528.11
MIC230102210769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1061988 | 1059396.36
MIC230102210770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108214 | 107056.56
MIC230102210771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802997 | 644495.86
MIC230102210772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020462 | 1013447.92
MIC230102210773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745203 | 526786.26
MIC230102210774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772306 | 771622.2
MIC230102210776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222643 | 222488.93
MIC230102210789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1710849 | 1710808.33
MIC230102210790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119277 | 118499.41
MIC230102210812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54818 | 52563.45
MIC230102210956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 967068 | 957962.38
MIC230102210969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29317 | 8767.28
MIC230102210976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802997 | 783600.13
MIC230102210979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124259 | 122704.32
MIC230102210992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255020 | 252963.46
MIC230102210995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 873080 | 721082.38
MIC230102210998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1695152 | 1690640.46
MIC230102212005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 246932 | 245433.62
MIC230102210967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 312733 | 311944.98
MIC230102210765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199079 | 196175.09
MIC230102210766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212112 | 137210.7
MIC230102210974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176120 | 171296.34
MIC230102210975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703213 | 678496.13
MIC230102212018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641546 | 639796.74
MIC230102210981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 141082 | 140876.89
MIC230102210985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 314976 | 314894.74
MIC230102210987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92364 | 89754.04
MIC230102210993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 221966 | 217720.36
MIC230102210994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1688345 | 1115053.65
MIC230102210999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1351769 | 1350747.01
MIC230102211000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736045 | 694310.04
MIC230102212046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 234260 | 233324.02
MIC230102212054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464852 | 463807.3
MIC230102212071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2136065 | 2134322.39
MIC230102210782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265115 | 263785.93
MIC230102210784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28659 | 26797.31
MIC230102210785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928231 | 926093.02
MIC230102210786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479523 | 143842.55
MIC230102210787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123734 | 120561.86
MIC230102210788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426226 | 425329.58
MIC230102210794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36706 | 36096.46
MIC230102210795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100156 | 2099319.73
MIC230102210796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773323 | 772964.54
MIC230102210797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37877 | 37406.36
MIC230102210798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 766339 | 764313.93
MIC230102210800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1725654 | 1652289.45
MIC230102210801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2408569 | 2362414.89
MIC230102210809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511579 | 509819.74
MIC230202228832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 57225.32
MIC230202228220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364800 | 359930.39
MIC230202228388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 117629.84
MIC230202228443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506000 | 687780.24
MIC230202228601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 528007.5
MIC230202228635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149292
MIC230202228682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 97871.39
MIC230202219719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202219617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675000 | 659673.37
MIC230202219695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99760
MIC230202228669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49764
MIC230202228724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202228755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49590
MIC230202228814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202228825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202228344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 249841.77
MIC230202228410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 271040.23
MIC230202228425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 350357.1
MIC230202228506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 252042.14
MIC230202231840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 925776.42 | 925776.42
MIC230202231476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2499429.13 | 2499429.13
MIC230202231472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3649867.72 | 3649867.72
MIC230202235985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12800000 | 12796771.95
MIC230202234208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 764235 | 761178.06
MIC230302245588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
MIC230302247117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23388481.96 | 23388465.77
MIC230302244636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
MIC230302250435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288962 | 288962
MIC230302244444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843489.03 | 843489.03
MIC230302242717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071956 | 1071956
MIC230302249865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7127181.31 | 7127181.3
MIC230302240589 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 375000 | 361438.75
MIC230302240589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1125000 | 1084316.25
MIC230302240382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 679538.35
MIC230302240382 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 700000 | 679538.35
MIC230302240382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1400000 | 1359076.69
MIC230302238929 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1662470.71 | 1662470.71
MIC230302238929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4987412.13 | 4987412.13
MIC230302238285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32000000 | 20831120.58
MIC230302271622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 349496.46
MIC230302271631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 487781.31
MIC230302255968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49875.36
MIC230302255983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49875.36
MIC230302255986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49875.36
MIC230302271679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350000 | 349131.93
MIC230302271807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14734820 | 14734819.84
MIC230302268317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2494498.11
MIC230302268322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 440375.04
MIC230302268324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2291167.5
MIC230302268326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 299464.9
MIC230302268336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998722.84
MIC230302268415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 776797.34
MIC230302265099 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 3801087.25 | 3801087.25
MIC230302265099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4193608.77 | 4193608.74
MIC230302268335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 1945090.4
MIC230302271635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 648372.19
MIC230302271676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338000 | 336599.66
MIC230302271684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559000 | 558029.65
MIC230302271802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8048550 | 8048011.15
MIC230302271805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9035000 | 9034947.23
MIC230302268315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13500000 | 13499999.97
MIC230302268320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449700.41
MIC230302268325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 357789.41
MIC230302268329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 995008.41
MIC230302268331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2493112.34
MIC230302268333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1242661.87
MIC230302265979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79800 | 78479
MIC230302268390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 999888.97
MIC230302268394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3019189.23
MIC230302268404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 776687.44
MIC230302261781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99180
MIC230302261849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79800.58
MIC230302253662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415655.65 | 415653.36
MIC230302255262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 452775.67
MIC230302262064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192610 | 184998.95
MIC230302262419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 267529.41
MIC230302262440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49764
MIC230302262080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1416182.43
MIC230302262452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341250 | 320006.88
MIC230302255199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295500 | 294917.3
MIC230302255208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194400 | 188895.27
MIC230302255915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49590
MIC230302255929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 105160.9
MIC230302255935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317000 | 310768.76
MIC230302255943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198000 | 164441.25
MIC230302255949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
MIC230302264830 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 1045488.02 | 1045488.1
MIC230302264830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0
MIC230302255961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 149292
MIC230302262174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 100182.81
MIC230302262198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49590
MIC230302265138 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 6142805.83 | 6142797.6
MIC230302265138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1854422.81 | 1854422.81
MIC230302265144 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 104462.4 | 47459.38
MIC230302265144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
MIC230302265146 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 5173981.12 | 5173980.92
MIC230302265146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230302265147 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 7914903.07 | 7914902.96
MIC230302265147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230302262212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302262220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 30708.54
MIC230302262267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302262278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248820
MIC230302262339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 49880
MIC230302261994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121000 | 76202.56
MIC230302262354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302262379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777500 | 1348989.08
MIC230402298174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497490.04 | 1497490.03
MIC230402294000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248188.35 | 799785.65
MIC230402296142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795815.92 | 795815.92
MIC230402293205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596913.21 | 1596913.21
MIC230402275775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10849852.12 | 10849850.93
MIC230402288327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688765.76 | 688765.76
MIC230402274060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 998806.21 | 998806.21
MIC230402275060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
MIC230402276546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 79159.38
MIC230402276548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 32889.7
MIC230402293743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6019540.75 | 6019540.73
MIC230402275138 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1568660.71 | 1568660.71
MIC230402275138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10407913.81 | 10406995.45
MIC230402276361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368714.98 | 368714.98
MIC230402276626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 898463.71 | 898463.71
MIC230402285081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348891.8 | 348891.8
MIC230402283074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560000 | 1702304
MIC230402274536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783125 | 783125
MIC230402285155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230402285162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230402285175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230402285191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249500.9 | 249500
MIC230402282777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4199794.73 | 4199672.09
MIC230402274181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777999.25 | 777999.25
MIC230402274189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228186.71 | 228186.71
MIC230402274209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
MIC230402274216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272520.82 | 272520.82
MIC230402283252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908660.61 | 1908645.91
MIC230402284941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299960.44
MIC230402282907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380486.06 | 380486.06
MIC230402284965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573246.35 | 2555155.19
MIC230402289856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1248221.03 | 1243449.8
MIC230402289475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
MIC230402274794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3274781.92 | 3151780.73
MIC230402282970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 99760
MIC230402274836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
MIC230402292591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799785.65 | 799785.65
MIC230402287773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292793.59 | 1292793.59
MIC230402274856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
MIC230402287795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 118862.9
MIC230402287804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 79159.38
MIC230402287814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 151391.89
MIC230402274865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
MIC230402287820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 41341.22
MIC230402287834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 75259.38
MIC230402283872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321557.01 | 321557.01
MIC230402286062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283757.33 | 283757.33
MIC230402286084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185608.33 | 185608.33
MIC230402283914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676713.26 | 676713.26
MIC230402286093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668800 | 165377.26
MIC230402286111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000.01 | 792940.18
MIC230402281774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 74903.55
MIC230402283776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897824.11 | 897824.11
MIC230402286161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389918.8 | 389918.8
MIC230402292424 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1656293.14 | 1656293.14
MIC230402292424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6413311.53 | 6026213.51
MIC230402286181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 374998.85
MIC230402286187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340877.5 | 2224802.42
MIC230402281830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718255.42 | 718255.42
MIC230402287669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1701000 | 2115968.3
MIC230402287871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 955020.15
MIC230402287878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520104.03 | 520104.03
MIC230402287717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324000 | 450785.75
MIC230402287900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 33985
MIC230402287722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146800 | 51038
MIC230402322511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9738.99 | 9738.99
MIC230402318884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84285.71 | 83286.73
MIC230402321078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309066.67 | 309066.67
MIC230402307495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 1199102.08
MIC230402307566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 339142.36
MIC230402300792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5272054.72 | 5271444.39
MIC230402314351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383413.26 | 379005.05
MIC230402301982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588181.25 | 1588181.25
MIC230402300669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7758844.78 | 7758844.78
MIC230402302057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095966.97 | 1099988.8
MIC230402302136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1100000
MIC230402302161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1100000
MIC230402302641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789111.37 | 789111.37
MIC230402334090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 497277.73
MIC230402338188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5669280.63 | 5666968.22
MIC230402330015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6900000 | 6757119.48
MIC230402333259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 648566.1
MIC230402330043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68000000 | 67997564.89
MIC230402333401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449020.09
MIC230402333422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799623.52
MIC230402336522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 819687.33
MIC230402336556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 619352.32
MIC230402336583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 496602.18
MIC230402336591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2787089 | 2755012.67
MIC230402340922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5331698.15 | 5331698.15
MIC230402334068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1432834.54
MIC230402334077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 754608.06
MIC230402336825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1698835.6
MIC230402336877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 549457.98
MIC230402342292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3281121.4 | 3281121.4
MIC230402336482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 599216.4
MIC230402336927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1145765 | 1142151.71
MIC230402340402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198931454.77 | 198931454.77
MIC230402341127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 41017111.05 | 41017111.05
MIC230402333436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998782.09
MIC230402334010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2568276.88
MIC230402334016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1798389.45
MIC230402327922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 347699.05 | 347699.05
MIC230402327922 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 347699.05 | 347699.05
MIC230402327922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 695398.1 | 695398.1
MIC230402336816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 291718.53
MIC230402342289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 3868235.91 | 3868235.91
MIC230402342299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2068443.35 | 2068443.35
MIC230402342299 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | NA | 1034221.68 | 1034221.68
MIC230402342299 | ESTATAL | 2023 |  |  | ING FUENTES LOCALES | 1034221.68 | 1034221.68
MIC230402336822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3190282.55
MIC230402336829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1382799.65
MIC230402336841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370000 | 369088.92
MIC230402336849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1379245.25
MIC230402336853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 860599.41
MIC230402336866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 599926.32
MIC230402336871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560000 | 559898.13
MIC230402336881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4955256 | 4947400
MIC230402336882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1078800 | 1064851
MIC230402336887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3280156 | 2822117.6
MIC230402336892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 9972405.73
MIC230402336894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7323090 | 7323089.97
MIC230402336918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1997203.33
MIC230402336923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1357425 | 1356435.46
MIC230402336933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8307723 | 8250273.9
MIC230402336541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 847005.68
MIC230402333309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 398546.81
MIC230402331867 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 1489311.15 | 1489311.15
MIC230402331867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402333412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 598373.54
MIC230402333432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 797721.24
MIC230402333443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 610000 | 602510.07
MIC230402331904 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2082731.92 | 2082731.13
MIC230402331904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0
MIC230402333261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 794635.35
MIC230402333463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2596665.84
MIC230402332677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 140672.79 | 139977.65
MIC230402329094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1565128.19 | 1565128.19
MIC230402329095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1597529.79 | 1597529.77
MIC230402331982 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 2485335.02 | 2485335.02
MIC230402331982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402329104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1279947.58 | 1279947.58
MIC230402330863 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 4196249.76 | 4196218.55
MIC230402330863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0
MIC230402331988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125728793.59 | 119464485.18
MIC230402333883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 499868.02
MIC230402328819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 569551.45 | 569551.45
MIC230402333890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 198131.14
MIC230402333898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799337.58
MIC230402326351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606214.32 | 606214.32
MIC230402326351 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 606214.31 | 606214.31
MIC230402326351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1212428.63 | 1212428.63
MIC230402333989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 548409.54
MIC230402334002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1149648.73
MIC230402331469 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 4384065.58 | 4384065.58
MIC230402331469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 886520.83 | 886520.83
MIC230402332967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101570 | 90287.44
MIC230402334007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2499797.73
MIC230402334031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1999399.61
MIC230402328323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330657.1 | 330656.21
MIC230402334064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 646081.35
MIC230402334073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 576882.67
MIC230402334080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 475522.29
MIC230402334093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549888 | 549802.57
MIC230402334095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243439 | 243394.22
MIC230402334099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490785 | 490205.34
MIC230402334104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863757.4 | 849926.83
MIC230402334107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1105917.58
MIC230402328942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20003454.98 | 20003454.94
MIC230402331818 | Banobras FAIS estatal | 2023 |  |  |  | 1384023.53 | 1384023.53
MIC230402331818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 0.1 | 0.1
MIC230402328953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4309113.8 | 4399644.8
MIC230402336837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070000 | 1067504.33
MIC230402336847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 567847.75
MIC230402336851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1237142.38
MIC230402336855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4200000 | 4182494.98
MIC230402336858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2535858.44
MIC230402336861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1498761.21
MIC230402336874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1199719.99
MIC230402336890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 9899118.68
MIC230402336928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1962334 | 1961064.15
MIC230402336930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4355000 | 4317967.86
MIC230402329505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9549320.66 | 9549320.66
MIC230402329521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17410051.17 | 17937150.16
MIC230402333999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799690.03
MIC230402332955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704169.66 | 629265.2
MIC230402332957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101570 | 90287.44
MIC230402332961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 150000 | 136004.2
MIC230402332962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101570 | 95845
MIC230402334015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2567408.72
MIC230402334021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1198356.27
MIC230402334022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1271933.65
MIC230402334027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 940013.28
MIC230402334040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799901.17
MIC230402334053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799920.7
MIC230402332965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 121795.36
MIC230402334058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150000 | 1093320.82
MIC230402334083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1720223.7
MIC230402334098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249484 | 249455.3
MIC230402334105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799579.93
MIC230402334109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1249142.96
MIC230402333230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300000 | 1293471.63
MIC230402333238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 649372.02
MIC230402333269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 649333.34
MIC230402333284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1697916.55
MIC230402333290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1599253.58
MIC230402333300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 548165.32
MIC230402333327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799840.79
MIC230402333335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 798969.53
MIC230402333356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799367.37
MIC230402326254 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1559897.82 | 1559897.82
MIC230402326254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1559897.82 | 1559897.82
MIC230402326257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3649867.72 | 3649867.72
MIC230402326260 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 833143.05 | 833143.05
MIC230402326260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2499429.13 | 2499429.13
MIC230402326265 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 969887.68 | 969887.68
MIC230402326265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2909663.04 | 2909663.04
MIC230402333372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799625.39
MIC230402333407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 297540.99
MIC230402326275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1898935.62 | 1898935.62
MIC230402326275 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1898935.62 | 1898935.62
MIC230402326275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3797871.24 | 3797871.24
MIC230402326280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5674988.43 | 5674988.43
MIC230402326280 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 5674988.43 | 5674988.43
MIC230402326280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11349976.86 | 11349976.86
MIC230402326287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2105586.38 | 2105586.38
MIC230402326287 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 1290520.69 | 1290520.69
MIC230402326287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3396107.07 | 3396107.07
MIC230402333426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 997972.85
MIC230402336511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 694181.26
MIC230402336529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1348920.69
MIC230402329363 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 327444.39 | 326439.22
MIC230402329363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 697851.19
MIC230402336549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 619418.2
MIC230402336564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 618329.35
MIC230402326313 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 4600609.96 | 4600609.96
MIC230402326313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6900914.94 | 6900914.94
MIC230402327793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550000 | 549256.62
MIC230402329365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 599593.49
MIC230402327827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1226699.11 | 1208722.37
MIC230402328680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646264.3 | 646264.29
MIC230402328685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 629831.44 | 629608.98
MIC230402328690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2499561.31 | 2499561.31
MIC230402328693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1331384.68 | 1330719.76
MIC230402332665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1050000 | 1046513
MIC230402332671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 381911.44 | 378613.66
MIC230402332674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 396231.51 | 393538.54
MIC230402326387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1434910.36 | 1434910.36
MIC230402328697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2499597.79 | 2499597.78
MIC230402328703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 999999.89 | 997578.69
MIC230402329449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2554322.38 | 2554322.35
MIC230402332675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 455802.55 | 453312.39
MIC230402332678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1658573.89 | 1657055.45
MIC230402332679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 337967.5 | 331507.43
MIC230402287917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 776160.48
MIC230302240585 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 500000 | 497982.49
MIC230302240585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 497982.49
MIC230302255255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 113288.64
MIC230402276353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 93755.81
MIC230402285048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98599.5 | 98599.66
MIC230302255878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1603368.18
MIC230302255921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 248820
MIC230302255925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302255940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302255955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49875.36
MIC230302255971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555000 | 404143.9
MIC230302261757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 346306.48
MIC230302261864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700400 | 699899.71
MIC230302261884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487500 | 439893.82
MIC230402285125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70400 | 29273.5
MIC230402285137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 219227.17
MIC230402285180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361432.15 | 335105.02
MIC230302262111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 867894.04
MIC230302262124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576800 | 575994.58
MIC230302262153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79175
MIC230402289002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3625580.66 | 3625580.66
MIC230302262371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 76560
MIC230302262439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377646.44 | 1371470.67
MIC230402281697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49590
MIC230402281729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7762402.73 | 7762394.47
MIC230402282023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7354932.45 | 7354930.35
MIC230402286128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 470306.94
MIC230302268387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 694323.57
MIC230302268400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1097979.06
MIC230302268412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1999260.93
MIC230302268421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 569731.14
MIC230402286141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798929.79 | 1100000
MIC230402286152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 550264.75
MIC230402274184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79251.07 | 79251.07
MIC230402282509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14727137.98 | 14727137.98
MIC230402293960 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 3327162.11 | 3327141.93
MIC230402293960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842887.42 | 1842887.42
MIC230402282796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21250 | 21250
MIC230402282837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855000 | 1100000
MIC230402282896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 159919.22
MIC230402282928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 79808
MIC230402282937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85750 | 69952.01
MIC230402274895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
MIC230402283067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 199056
MIC230302244310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051656.53 | 1051656.53
MIC230302244418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460000 | 1460000
MIC230302265139 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 5173910.51 | 5173980.92
MIC230302265139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230302265151 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 6894789.34 | 6894130.53
MIC230302265151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230402275071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1223489 | 1223489
MIC230402279589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393172.23 | 393164.02
MIC230402283845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331500.73 | 331500.73
MIC230302265972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330712 | 407248.99
MIC230402287690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132000 | 162179.75
MIC230302255162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 148811.37
MIC230302255186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230302255233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
MIC230302255243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 373530.44
MIC230402287759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1862438.96 | 1862438.96
MIC230402287828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 76549.01
MIC230402287864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374241.17 | 374241.17
MIC230402287907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299280
MIC230302236913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 3000000
MIC240102345243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221208.94 | 221208.94
MIC240102343812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439300 | 439300
MIC240102345348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 480000 | 479643.97
MIC230102210767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395515 | 374364.95
MIC230102210775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103703 | 103152.64
MIC230102210781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021503 | 955252.51
MIC230102210783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618028 | 1618025.99
MIC230102210793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645047 | 644982.57
MIC230102210799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 946881 | 934321.83
MIC230102210810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 376805 | 369638.43
MIC230102210962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165139 | 165058.41
MIC230102210989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330397 | 1328622.36
MIC230102212066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2572508 | 2561098.51
MIC240102345405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 148684.54
MIC240102344738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1719256.97
MIC240102343349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218728.49 | 218728.49
MIC230202228292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486000 | 447067.65
MIC230202228321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285000 | 110463.74
MIC230202228471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 699493.54
MIC240102343412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
MIC230202228532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 549627.51
MIC230202228619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202228737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC230202228801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49880
MIC240102347877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
MIC230102206464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 49590
MIC230102207367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1237208.28
MIC230102207499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870000 | 709584.62
MIC240102347915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 197500 | 197302.5
MIC240102347933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 155000 | 154845
MIC240102344192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645000 | 643974.74
MIC240102344200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1137496 | 1137496
MIC240102343843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 570000
MIC240102343849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 780000 | 780000
MIC230402332669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1150000 | 1136084.55
MIC240102343134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525298.05 | 525298.05
MIC240102344310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1790027.04 | 1790027.04
MIC240102342816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99892.77 | 99892.77
MIC240102345111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365000 | 364280.69
MIC240102343948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396836 | 396836
MIC240102345132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405314.21 | 239368.88
MIC240102342459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
MIC240102343711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260000 | 250606.4
MIC230402285003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396000 | 304083.92
MIC240102343733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81600 | 81600
MIC240102345182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210000 | 209916.09
MIC230402296478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1615263.24 | 1615263.24
MIC230402315036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405672.49 | 405672.49
MIC240102343742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 755881.98 | 754546.21
MIC230402287888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 297830
MIC240102345675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995918 | 2995918
MIC240102344916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320018.27 | 351923.48
MIC230402297101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329534.78 | 329534.77
MIC240102348589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2817500 | 2814682.5
MIC240102345784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 349922
MIC230402303890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488798.65 | 488798.65
MIC230402330866 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1399999.9 | 1397471.84
MIC230402330866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230402333902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799602.05
MIC230402333995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 396649.92
MIC230402331041 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1098512.71 | 1098062.13
MIC230402331041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
MIC230402334034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998497.93
MIC230402334037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 850000 | 849897.78
MIC230402334085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1516542.63
MIC230402334087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1191291.41
MIC230402334092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1096883.3
MIC230402334096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640751 | 638943.41
MIC230402334102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749707 | 749590.35
MIC230402334108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 120000 | 114614.7
MIC230402326378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6339884.68 | 6339884.68
MIC230402326378 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 9509827.01 | 9509827.01
MIC230402326378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15849711.68 | 15849711.68
MIC230402326416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4341804.94 | 4341804.94
MIC230402326416 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | APORTACIONES MUNICIPALES | 2257474.68 | 2257474.68
MIC230402326416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6599279.61 | 6599279.61
MIC230402328671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2354549.88 | 2354549.87
MIC230402328677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 622378.59 | 622378.57
MIC230402328683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2772412.93 | 2772412.91
MIC230402328689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3296280.51 | 3295128.84
MIC230402328700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 574430.89 | 574430.89
MIC230402328817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 999870.07
MIC230402329462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1132649.58 | 1132649.58
MIC230402332663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1516709.71 | 1498614.78
MIC230402332676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2610429.25 | 2607612.38
MIC230402302020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87750 | 73947.51
MIC230402302100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1100000
MIC230402332959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 125854.2
MIC230402332966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140000 | 90287.44
MIC230402302741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355082.32 | 1355082.32
MIC230402333234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550000 | 544235.68
MIC230402333242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 749539.85
MIC230402333267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 648562.55
MIC230402333298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 498460.18
MIC230402333317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1495845.94
MIC230402333349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 799729.05
MIC230402333450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1347720.23
MIC230402333455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1594227.67
MIC230402336573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620000 | 619361.57
MIC230402303543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144567 | 148975.21
MIC230402303574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624457.14 | 624457.14
MIC230402336580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 797991.43
MIC230402336884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8777868 | 8615355.96
MIC230402336900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13500000 | 13499999.98
MIC230402336910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5372748 | 5372747.98
MIC230402328224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2497841.33 | 2497841.33

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC230302243662 | Metros lineales | 642 | 642
MIC230302240561 | Kilómetro | 0.44 | 0.44
MIC230302240563 | Kilómetro | 2.2 | 2.2
MIC230302240571 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302240578 | Kilómetro | 2.32 | 2.32
MIC230302239831 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC17170401003077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC13130400246342 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC14150200521449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC13140200332794 | Equipamiento | 1 | 1
MIC14140300378233 | Equipamiento | 1 | 1
MIC16160300742229 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC17170300929471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC13140200332765 | Equipamiento | 1 | 1
MIC17170401003088 | Otros | 1 | 1
MIC15150400606316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC16170300969045 | Otros | 1 | 1
MIC17170401003477 | Otros | 1 | 1
MIC17170300929499 | Otros | 1 | 1
MIC13130400246610 | Metros Cuadrados | 1 | 1
MIC13130300200837 | Equipamiento | 1 | 1
MIC230202228786 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202214177 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230202214192 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230202231512 | Lote | 1 | 1
MIC230202231485 | Lote | 1 | 1
MIC230202231355 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302271958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271827 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271832 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271949 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271955 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271962 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271964 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271972 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271973 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271974 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271975 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271984 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271948 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271951 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271953 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271957 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271961 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271977 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271982 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302255238 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302264824 | Metros Cuadrados | 897 | 897
MIC230302264828 | Kilómetro lineal | 1 | 1
MIC230302264832 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MIC230302264835 | Metros Cuadrados | 174 | 174
MIC230302262250 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402282720 | Piezas | 2 | 2
MIC230402274565 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402289697 | Metros Cuadrados | 714.67 | 714.67
MIC230402287808 | Calentador(es) | 10 | 10
MIC230402307702 | Metros lineales | 60 | 60
MIC230402307736 | Metros Cuadrados | 60 | 60
MIC230402340442 | Metros | 2486 | 2486
MIC230402340155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340641 | Metros lineales | 1200 | 1200
MIC230402340374 | Metros | 360 | 360
MIC230402340396 | Metros | 1050 | 1050
MIC230402340424 | Metros | 608 | 608
MIC230402340436 | Metros | 3750 | 3750
MIC230402340479 | Metros | 1836 | 1836
MIC230402340149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340150 | Metros | 230 | 230
MIC230402340159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402331956 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MIC230402331960 | Metros Cuadrados | 2894 | 2894
MIC230402331980 | Kilómetro lineal | 3 | 3
MIC230402331981 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MIC230402328225 | Luminaria | 63 | 63
MIC230402329342 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402329343 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402329344 | Kilómetro | 2 | 2
MIC230402328818 | Kilómetro lineal | 32 | 32
MIC230402331468 | Metros Cuadrados | 338.8 | 338.8
MIC230402331816 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
MIC230402331817 | Kilómetro | 50 | 50
MIC230402328958 | Kilómetro lineal | 8 | 8
MIC230402329472 | Conexione(s) | 1 | 1
MIC230402329211 | Metros Cuadrados | 1284 | 1284
MIC230402326269 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402327749 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
MIC230402327754 | Cárcamo(s) | 1 | 1
MIC230402327760 | Kilómetro | 0.22 | 0.22
MIC230402327785 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402326324 | Kilómetro | 0.7 | 0.7
MIC230402327796 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402327801 | Kilómetro | 3.81 | 3.81
MIC230402329368 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
MIC230402326395 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
MIC240102351194 | Metros Cuadrados | 530 | 530
MIC240102351638 | Metros Cuadrados | 368 | 368
MIC240102351204 | Metros lineales | 700 | 700
MIC240102345244 | Metros Cuadrados | 1071 | 1071
MIC240102345247 | Metros Cuadrados | 981.37 | 981.37
MIC240102345612 | Metros cuadrados de construcción | 310 | 310
MIC240102347950 | Metros Cuadrados | 834.8 | 834.8
MIC240102347953 | Metros Cuadrados | 220 | 220
MIC240102347977 | Metros lineales | 3300 | 3300
MIC240102347978 | Metros | 122.05 | 122.05
MIC240102347982 | Metros Cuadrados | 2186.32 | 2186.32
MIC240102347983 | Metros Cuadrados | 235 | 235
MIC240102347984 | Metros Cuadrados | 258 | 258
MIC240102343537 | Metros Cuadrados | 640 | 640
MIC240102343548 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448
MIC240102345261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC240102345269 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381
MIC240102345272 | Metros Cuadrados | 264.43 | 264.43
MIC240102345279 | Metros lineales | 198 | 198
MIC240102342752 | Metros cuadrados de construcción | 910 | 910
MIC240102351343 | Metros lineales | 1330 | 1330
MIC240102342764 | Metros cuadrados de construcción | 606 | 606
MIC240102343816 | Metros Cuadrados | 432 | 432
MIC240102343243 | Metros Cuadrados | 364 | 364
MIC240102343837 | Metros cuadrados de construcción | 36.75 | 36.75
MIC240102343264 | Metros lineales | 755 | 755
MIC240102343640 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MIC240102343642 | Metros Cuadrados | 676.5 | 676.5
MIC240102343273 | Piezas | 1 | 1
MIC240102343274 | Metros Cuadrados | 368.31 | 368.31
MIC240102343284 | Metros lineales | 164 | 0
MIC240102351629 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400
MIC240102343292 | Metros lineales | 80 | 80
MIC240102343304 | Metros lineales | 200 | 200
MIC240102343309 | Metros lineales | 450 | 450
MIC240102343675 | Kilómetro | 32 | 0
MIC240102343758 | Metros cuadrados de construcción | 3488 | 3488
MIC240102344722 | Metros cuadrados de construcción | 86.32 | 86.32
MIC240102344726 | Metros lineales | 560 | 560
MIC240102345413 | Metros cuadrados de construcción | 1020 | 1020
MIC240102345427 | Metros cuadrados de construcción | 1126 | 1126
MIC240102345645 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
MIC240102344741 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2
MIC240102344749 | Metros lineales | 224.28 | 224.28
MIC240102345445 | Metros cuadrados de construcción | 1108.49 | 1108.49
MIC240102345657 | Metros cúbicos | 50 | 50
MIC240102343350 | Kilómetro | 18 | 0
MIC240102343352 | Kilómetro | 18 | 0
MIC240102343358 | Kilómetro | 32 | 0
MIC240102343361 | Kilómetro | 30 | 30
MIC240102343364 | Kilómetro | 15 | 0
MIC240102344768 | Metros Cuadrados | 524.13 | 524.13
MIC240102344771 | Metros lineales | 330 | 330
MIC240102344772 | Metros lineales | 80 | 80
MIC240102349235 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260
MIC240102343365 | Metros Cuadrados | 410.6 | 410.6
MIC240102344782 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 170
MIC240102344783 | Metros Cuadrados | 542.39 | 542.39
MIC240102344789 | Metros Cuadrados | 854.67 | 854.67
MIC240102344792 | Piezas | 22 | 22
MIC240102343398 | Metros lineales | 140 | 0
MIC240102347868 | Metros lineales | 120 | 120
MIC240102344829 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MIC240102344832 | Metros Cuadrados | 627 | 627
MIC240102344833 | Piezas | 25 | 25
MIC240102347873 | Metros Cuadrados | 110 | 110
MIC240102347874 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
MIC240102347879 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070
MIC240102347888 | Señalética(s) | 23 | 23
MIC240102343444 | Metros Cuadrados | 311 | 311
MIC240102343447 | Metros lineales | 90 | 0
MIC240102343450 | Metros lineales | 56.9 | 56.9
MIC240102343453 | Metros lineales | 798 | 798
MIC240102344849 | Piezas | 20 | 20
MIC240102345542 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
MIC240102347891 | Metros | 1600 | 1600
MIC240102347893 | Metros Cuadrados | 365 | 365
MIC240102347894 | Metros | 6772 | 6772
MIC240102347900 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MIC240102347901 | Metros Cuadrados | 2805 | 2805
MIC240102347902 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
MIC240102347906 | Metros Cuadrados | 180.12 | 180.12
MIC240102347907 | Metros Cuadrados | 172.35 | 172.35
MIC240102347908 | Metros Cuadrados | 214.56 | 214.56
MIC240102343463 | Metros Cuadrados | 1080.3 | 1080.3
MIC240102343465 | Metros Cuadrados | 500 | 500
MIC240102343471 | Metros cúbicos | 120 | 120
MIC240102344878 | Metros lineales | 98.3 | 79.6
MIC240102344882 | Metros lineales | 120 | 120
MIC240102347909 | Metros Cuadrados | 276 | 276
MIC240102347918 | Metros Cuadrados | 489.6 | 489.6
MIC240102347923 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
MIC240102347925 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875
MIC240102347927 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875
MIC240102343498 | Metros Cuadrados | 513.7 | 513.7
MIC240102343503 | Metros Cuadrados | 194179 | 194179
MIC240102344897 | Metros Cuadrados | 403 | 403
MIC240102345235 | Metros cúbicos | 4 | 4
MIC240102347928 | Metros cuadrados de construcción | 145 | 145
MIC240102347929 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
MIC240102347930 | Metros Cuadrados | 1843 | 1843
MIC240102347934 | Metros | 187 | 187
MIC240102347935 | Metros | 63 | 63
MIC240102347936 | Metros Cuadrados | 120 | 120
MIC240102347938 | Metros Cuadrados | 254 | 254
MIC240102347943 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
MIC240102347946 | Metros lineales | 1580 | 1580
MIC240102347947 | Metros Cuadrados | 154 | 154
MIC240102344175 | Metros cuadrados de construcción | 55.68 | 55.68
MIC240102344182 | Metros lineales | 135 | 135
MIC240102344188 | Metros lineales | 110.86 | 110.86
MIC240102343082 | Metros lineales | 100 | 100
MIC240102343087 | Metros lineales | 155 | 155
MIC240102345007 | Metros lineales | 310 | 310
MIC240102345008 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
MIC240102345012 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448
MIC240102345013 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817
MIC240102345014 | Metros Cuadrados | 256 | 256
MIC240102344199 | Metros cuadrados de construcción | 485.96 | 485.96
MIC240102342704 | Metros Cuadrados | 1791.2 | 1791.2
MIC240102342713 | Metros Cuadrados | 209.45 | 209.45
MIC240102343103 | Metros cuadrados de construcción | 36.75 | 36.75
MIC240102343104 | Metros Cuadrados | 1505.4 | 1505.4
MIC240102343113 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25
MIC240102343114 | Metros Cuadrados | 985.65 | 985.65
MIC240102345026 | Metros Cuadrados | 951 | 951
MIC240102345028 | Metros Cuadrados | 610.18 | 610.18
MIC240102344216 | Metros Cuadrados | 451.94 | 451.94
MIC240102344226 | Piezas | 1 | 1
MIC240102344641 | Metros lineales | 42 | 42
MIC240102342738 | Metros cúbicos | 36 | 36
MIC240102343123 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25
MIC240102343129 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25
MIC240102345043 | Metros lineales | 220 | 220
MIC240102344248 | Metros lineales | 572 | 572
MIC240102344292 | Metros lineales | 114.6 | 114.6
MIC240102344304 | Metros lineales | 68.36 | 68.36
MIC240102342788 | Metros Cuadrados | 6925 | 6925
MIC240102343154 | Metros cuadrados de construcción | 1809.6 | 1809.6
MIC240102345059 | Metros Cuadrados | 450.45 | 450.45
MIC240102345062 | Metros lineales | 500 | 500
MIC240102345077 | Metros Cuadrados | 324.33 | 324.33
MIC240102344259 | Metros Cuadrados | 360 | 360
MIC240102344262 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
MIC240102347862 | Metros cúbicos | 35 | 35
MIC240102347863 | Metros Cuadrados | 460.21 | 460.21
MIC240102347959 | Metros | 360 | 360
MIC240102347960 | Metros lineales | 260 | 260
MIC240102347963 | Metros Cuadrados | 80 | 80
MIC240102347970 | Metros Cuadrados | 360 | 360
MIC240102347972 | Metros Cuadrados | 175 | 175
MIC240102342407 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078
MIC240102342413 | Metros Cuadrados | 861.68 | 861.68
MIC240102342812 | Metros Cuadrados | 64 | 64
MIC240102342814 | Metros Cuadrados | 390 | 390
MIC240102343919 | Metros cuadrados de construcción | 605.12 | 605.12
MIC240102347976 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MIC240102347980 | Metros lineales | 2720 | 2720
MIC240102347981 | Metros Cuadrados | 1483.64 | 1483.64
MIC240102344335 | Metros Cuadrados | 506 | 506
MIC240102344346 | Metros lineales | 1159.31 | 1159.31
MIC240102344348 | Metros Cuadrados | 322.56 | 322.56
MIC240102344706 | Metros lineales | 210 | 210
MIC240102343197 | Metros lineales | 1300 | 1300
MIC240102345108 | Metros Cuadrados | 544 | 544
MIC240102344359 | Metros lineales | 300 | 300
MIC240102342455 | Kilómetro | 14 | 14
MIC240102342457 | Kilómetro | 32.2 | 32.2
MIC240102342861 | Metros Cuadrados | 614.64 | 614.64
MIC240102342870 | Metros Cuadrados | 184.24 | 184.24
MIC240102343673 | Kilómetro | 18 | 0
MIC240102343674 | Kilómetro | 13 | 13
MIC240102345137 | Metros Cuadrados | 441.55 | 441.55
MIC240102345139 | Metros lineales | 216.4 | 216.4
MIC240102344381 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MIC240102344389 | Metros lineales | 160 | 160
MIC240102344392 | Metros lineales | 270 | 270
MIC240102342458 | Metros Cuadrados | 833 | 833
MIC240102342891 | Metros Cuadrados | 173 | 173
MIC240102343703 | Metros cuadrados de construcción | 14.86 | 14.86
MIC240102345161 | Metros cuadrados de construcción | 1590.7 | 1590.7
MIC240102345164 | Metros Cuadrados | 757.19 | 757.19
MIC240102345168 | Metros lineales | 120 | 120
MIC240102345169 | Metros lineales | 191 | 191
MIC240102345173 | Metros lineales | 180 | 180
MIC240102344404 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MIC240102344420 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MIC240102342490 | Metros Cuadrados | 416 | 416
MIC240102342499 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036
MIC240102342898 | Piezas | 201 | 201
MIC240102343719 | Metros lineales | 440 | 440
MIC240102343720 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1
MIC240102343722 | Metros lineales | 47 | 47
MIC240102345190 | Metros Cuadrados | 1166.7 | 1166.7
MIC240102345192 | Piezas | 148 | 148
MIC240102345196 | Metros lineales | 266 | 266
MIC240102344015 | Metros lineales | 222 | 203
MIC240102344027 | Metros lineales | 250.3 | 250.3
MIC240102342922 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25
MIC240102342931 | Metros lineales | 704 | 750
MIC240102345211 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
MIC240102344469 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
MIC240102342549 | Metros cuadrados de construcción | 4560 | 4560
MIC240102345225 | Metros Cuadrados | 1461.6 | 1461.6
MIC240102344062 | Piezas | 1 | 1
MIC240102344470 | Metros cuadrados de construcción | 265.75 | 265.75
MIC240102342573 | Vehículos | 1 | 1
MIC240102343826 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000
MIC240102346873 | Metros Cuadrados | 1411 | 1411
MIC240102342597 | Metros Cuadrados | 259 | 259
MIC240102344911 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MIC240102344125 | Metros lineales | 45.84 | 45.84
MIC240102344126 | Metros Cuadrados | 875.64 | 875.64
MIC240102346879 | Metros Cuadrados | 606.47 | 606.47
MIC240102346881 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MIC240102346882 | Metros Cuadrados | 2169 | 2169
MIC240102346885 | Metros Cuadrados | 2273.11 | 2273.11
MIC240102346886 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715
MIC240102346888 | Metros Cuadrados | 1094.92 | 1094.92
MIC240102346889 | Metros Cuadrados | 1735.45 | 1735.45
MIC240102346893 | Metros Cuadrados | 998.4 | 998.4
MIC240102346894 | Metros Cuadrados | 907.58 | 907.58
MIC240102342602 | Metros Cuadrados | 216 | 216
MIC240102342605 | Metros Cuadrados | 425 | 425
MIC240102344930 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33
MIC240102344934 | Metros Cuadrados | 375 | 375
MIC240102346895 | Metros Cuadrados | 864.05 | 864.05
MIC240102346896 | Metros Cuadrados | 2068.85 | 2068.85
MIC240102346897 | Metros lineales | 1580 | 1580
MIC240102346903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC240102342642 | Metros Cuadrados | 746.18 | 746.18
MIC240102342643 | Metros Cuadrados | 4517.5 | 4517.5
MIC240102344949 | Metros lineales | 85 | 85
MIC240102344960 | Metros Cuadrados | 312.12 | 312.12
MIC240102345754 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
MIC240102345772 | Metros Cuadrados | 31500 | 31500
MIC240102344148 | Metros lineales | 290.5 | 290.5
MIC240102344152 | Metros lineales | 45 | 45
MIC240102344157 | Piezas | 1 | 1
MIC240102344985 | Metros lineales | 3325 | 3325
MIC240102345782 | Metros Cuadrados | 3452.5 | 3452.5
MIC230102206428 | Luminaria | 43 | 43
MIC230102206430 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230102206463 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230102207720 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
MIC230102207384 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230102207734 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
MIC230102206692 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230102210777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210811 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210960 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210769 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210776 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210790 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210967 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210974 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210975 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210985 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102211000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210796 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210801 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230202228832 | Metros lineales | 50 | 50
MIC230202228220 | Metros lineales | 135 | 135
MIC230202228388 | Metros lineales | 283 | 283
MIC230202228443 | Metros lineales | 236 | 236
MIC230202228601 | Metros Cuadrados | 3846 | 3846
MIC230202228635 | Metros Cuadrados | 2142 | 2142
MIC230202228682 | Metros lineales | 100 | 100
MIC230202219719 | Metros Cuadrados | 265 | 265
MIC230202219617 | Metros lineales | 250 | 250
MIC230202219695 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
MIC230202228669 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228724 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228755 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228814 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228825 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228344 | Metros lineales | 120 | 120
MIC230202228410 | Metros lineales | 143 | 143
MIC230202228425 | Metros lineales | 550 | 550
MIC230202228506 | Metros Cuadrados | 32 | 32
MIC230202231840 | Tanque(s) | 1 | 1
MIC230202231476 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230202231472 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230202235985 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230202234208 | Metros Cuadrados | 425.6 | 425.6
MIC230302245588 | Kilómetro lineal | 1035.2 | 1035.2
MIC230302247117 | Metros Cuadrados | 7310 | 7310
MIC230302244636 | Metros lineales | 70 | 70
MIC230302250435 | Metros lineales | 170 | 170
MIC230302244444 | Metros lineales | 100 | 100
MIC230302242717 | Metros lineales | 337 | 337
MIC230302249865 | Metros Cuadrados | 3113.1 | 3113.1
MIC230302240589 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302240382 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302238929 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
MIC230302238285 | Metros cuadrados de construcción | 661.69 | 661.69
MIC230302271622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302255968 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255983 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255986 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302271679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268322 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268326 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268415 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302265099 | Metros lineales | 800 | 800
MIC230302268335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271684 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302271805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268315 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268325 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268329 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268331 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268333 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302265979 | Mobiliario y equipo | 22 | 22
MIC230302268390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302261781 | Metros Cuadrados | 750 | 750
MIC230302261849 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302253662 | Metros lineales | 132 | 132
MIC230302255262 | Metros Cuadrados | 30 | 30
MIC230302262064 | Metros lineales | 180 | 180
MIC230302262419 | Metros lineales | 60 | 60
MIC230302262440 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302262080 | Metros Cuadrados | 800 | 800
MIC230302262452 | Metros Cuadrados | 175 | 175
MIC230302255199 | Luminaria | 30 | 30
MIC230302255208 | Metros lineales | 72 | 72
MIC230302255915 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255929 | Luminaria | 15 | 15
MIC230302255935 | Luminaria | 35 | 35
MIC230302255943 | Metros lineales | 110 | 110
MIC230302255949 | Luminaria | 40 | 40
MIC230302264830 | Kilómetro lineal | 1 | 1
MIC230302255961 | Metros Cuadrados | 2142 | 2142
MIC230302262174 | Metros lineales | 150 | 150
MIC230302262198 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302265138 | Metros lineales | 7450 | 7450
MIC230302265144 | Metros lineales | 59 | 59
MIC230302265146 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302265147 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302262212 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302262220 | Metros lineales | 100 | 100
MIC230302262267 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302262278 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571
MIC230302262339 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571
MIC230302261994 | Metros lineales | 110 | 110
MIC230302262354 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302262379 | Metros Cuadrados | 350 | 350
MIC230402298174 | Metros Cuadrados | 1299.5 | 1299.5
MIC230402294000 | Metros Cuadrados | 125.65 | 125.65
MIC230402296142 | Metros Cuadrados | 141.58 | 141.58
MIC230402293205 | Metros Cuadrados | 283.16 | 283.16
MIC230402275775 | Metros Cuadrados | 4050.9 | 4050.9
MIC230402288327 | Metros Cuadrados | 45 | 45
MIC230402274060 | Metros Cuadrados | 641 | 641
MIC230402275060 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
MIC230402276546 | Calentador(es) | 10 | 10
MIC230402276548 | Calentador(es) | 5 | 5
MIC230402293743 | Metros Cuadrados | 2056.3 | 2056.3
MIC230402275138 | Metros Cuadrados | 4598.4 | 4598.4
MIC230402276361 | Cuarto(s) | 5 | 5
MIC230402276626 | Kilómetro lineal | 6.14 | 6.14
MIC230402285081 | Metros lineales | 145 | 145
MIC230402283074 | Metros Cuadrados | 664 | 664
MIC230402274536 | Metros Cuadrados | 750 | 750
MIC230402285155 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402285162 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402285175 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402285191 | Metros Cuadrados | 96 | 96
MIC230402282777 | Metros Cuadrados | 1431.5 | 1431.5
MIC230402274181 | Metros Cuadrados | 481 | 481
MIC230402274189 | Metros lineales | 89.5 | 89.5
MIC230402274209 | Tanque(s) | 1 | 1
MIC230402274216 | Metros lineales | 130 | 130
MIC230402283252 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MIC230402284941 | Piezas | 10 | 10
MIC230402282907 | Metros Cuadrados | 24 | 24
MIC230402284965 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
MIC230402289856 | Metros Cuadrados | 129.62 | 129.62
MIC230402289475 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
MIC230402274794 | Metros Cuadrados | 721.05 | 721.05
MIC230402282970 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250
MIC230402274836 | Metros lineales | 443.2 | 443.2
MIC230402292591 | Metros Cuadrados | 141.58 | 141.58
MIC230402287773 | Metros lineales | 954 | 954
MIC230402274856 | Metros Cuadrados | 484 | 484
MIC230402287795 | Calentador(es) | 15 | 15
MIC230402287804 | Calentador(es) | 10 | 10
MIC230402287814 | Calentador(es) | 20 | 20
MIC230402274865 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
MIC230402287820 | Calentador(es) | 5 | 5
MIC230402287834 | Comedor(es) | 10 | 10
MIC230402283872 | Metros cúbicos | 1500 | 1500
MIC230402286062 | Metros Cuadrados | 192 | 192
MIC230402286084 | Metros lineales | 70 | 70
MIC230402283914 | Metros | 392.4 | 392.4
MIC230402286093 | Metros lineales | 608 | 608
MIC230402286111 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
MIC230402281774 | Metros lineales | 200 | 200
MIC230402283776 | Metros lineales | 228.8 | 228.8
MIC230402286161 | Metros lineales | 186 | 186
MIC230402292424 | Metros lineales | 2545 | 2545
MIC230402286181 | Cuarto(s) | 5 | 5
MIC230402286187 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
MIC230402281830 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45
MIC230402287669 | Metros Cuadrados | 780 | 780
MIC230402287871 | Metros lineales | 510 | 510
MIC230402287878 | Metros lineales | 244 | 244
MIC230402287717 | Metros lineales | 120 | 120
MIC230402287900 | Piezas | 2 | 2
MIC230402287722 | Metros lineales | 128 | 128
MIC230402322511 | Piezas | 1 | 1
MIC230402318884 | Cuarto(s) | 1 | 1
MIC230402321078 | Metros Cuadrados | 305 | 305
MIC230402307495 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402307566 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402300792 | Metros Cuadrados | 1498.5 | 1498.5
MIC230402314351 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MIC230402301982 | Metros lineales | 800 | 800
MIC230402300669 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402302057 | Metros Cuadrados | 600 | 600
MIC230402302136 | Metros Cuadrados | 550 | 550
MIC230402302161 | Metros Cuadrados | 550 | 550
MIC230402302641 | Metros lineales | 65 | 65
MIC230402334090 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402338188 | Luminaria | 491 | 491
MIC230402330015 | Kilómetro lineal | 1 | 1
MIC230402333259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402330043 | Kilómetro lineal | 40 | 40
MIC230402333401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336583 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340922 | Metros lineales | 3300 | 3300
MIC230402334068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402342292 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402336482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336927 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402340402 | Metros lineales | 36000 | 36000
MIC230402341127 | Planta(s) | 1 | 1
MIC230402333436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402327922 | Kilómetro | 0.4 | 0.08
MIC230402336816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402342289 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402342299 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402336822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336881 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402336882 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402336887 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402336892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336918 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402331867 | Kilómetro lineal | 1 | 1
MIC230402333412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333443 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402331904 | Metros Cuadrados | 400 | 400
MIC230402333261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402329094 | Metros Cuadrados | 650 | 650
MIC230402329095 | Metros Cuadrados | 613 | 613
MIC230402331982 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
MIC230402329104 | Kilómetro lineal | 1 | 1
MIC230402330863 | Metros Cuadrados | 3564.4 | 3564.4
MIC230402331988 | Kilómetro lineal | 70 | 70
MIC230402333883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402328819 | Metros lineales | 8 | 8
MIC230402333890 | Estudio de preinversión | 100 | 100
MIC230402333898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326351 | Kilómetro | 1 | 1
MIC230402333989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402331469 | Metros lineales | 2632 | 2632
MIC230402332967 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402334007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402328323 | Albergue(s) | 1 | 1
MIC230402334064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334093 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334095 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334099 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334104 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334107 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402328942 | Metros Cuadrados | 4737.18 | 4737.18
MIC230402331818 | Metros Cuadrados | 660 | 660
MIC230402328953 | Kilómetro lineal | 8 | 8
MIC230402336837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336890 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402336928 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336930 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402329505 | Kilómetro lineal | 3 | 3
MIC230402329521 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
MIC230402333999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332955 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402332957 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402332961 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402332962 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402334015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332965 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334058 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334083 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334105 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333230 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333238 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333327 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333356 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326254 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402326257 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402326260 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402326265 | Kilómetro | 1.2 | 1.2
MIC230402333372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326275 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
MIC230402326280 | Planta(s) | 1 | 1
MIC230402326287 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
MIC230402333426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402329363 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402336549 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326313 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
MIC230402327793 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402329365 | Kilómetro | 0.12 | 0.12
MIC230402327827 | Kilómetro | 0.31 | 0.31
MIC230402328680 | Metros Cuadrados | 700 | 700
MIC230402328685 | Piezas | 1 | 1
MIC230402328690 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
MIC230402328693 | Metros Cuadrados | 983 | 983
MIC230402332665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326387 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
MIC230402328697 | Metros Cuadrados | 663 | 663
MIC230402328703 | Metros Cuadrados | 659 | 659
MIC230402329449 | Metros Cuadrados | 2705 | 2705
MIC230402332675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332678 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332679 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402287917 | Metros Cuadrados | 490 | 490
MIC230302240585 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302255255 | Metros lineales | 100 | 100
MIC230402276353 | Sanitario(s) | 2 | 2
MIC230402285048 | Metros lineales | 58 | 58
MIC230302255878 | Metros Cuadrados | 875 | 875
MIC230302255921 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571
MIC230302255925 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255940 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255955 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255971 | Luminaria | 30 | 30
MIC230302261757 | Piezas | 1 | 1
MIC230302261864 | Metros lineales | 103 | 103
MIC230302261884 | Metros lineales | 65 | 65
MIC230402285125 | Metros lineales | 64 | 64
MIC230402285137 | Metros lineales | 200 | 200
MIC230402285180 | Luminaria | 20 | 20
MIC230302262111 | Metros lineales | 400 | 400
MIC230302262124 | Metros lineales | 76 | 76
MIC230302262153 | Luminaria | 10 | 10
MIC230402289002 | Metros Cuadrados | 1226.3 | 1226.3
MIC230302262371 | Metros Cuadrados | 1142 | 1142
MIC230302262439 | Metros Cuadrados | 468 | 468
MIC230402281697 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402281729 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402282023 | Metros Cuadrados | 2652.5 | 2652.5
MIC230402286128 | Metros lineales | 301 | 301
MIC230302268387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302268421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402286141 | Metros lineales | 222 | 222
MIC230402286152 | Metros lineales | 113 | 113
MIC230402274184 | Metros lineales | 80 | 80
MIC230402282509 | Metros Cuadrados | 4109.6 | 4109.6
MIC230402293960 | Metros Cuadrados | 1913.3 | 1913.3
MIC230402282796 | Piezas | 2 | 2
MIC230402282837 | Metros Cuadrados | 300 | 300
MIC230402282896 | Calentador(es) | 20 | 20
MIC230402282928 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
MIC230402282937 | Metros lineales | 36 | 36
MIC230402274895 | Kilómetro | 1.05 | 1.05
MIC230402283067 | Metros Cuadrados | 2857 | 2857
MIC230302244310 | Metros lineales | 200 | 200
MIC230302244418 | Kilómetro cuadrado | 839 | 839
MIC230302265139 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230302265151 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402275071 | Metros Cuadrados | 793.8 | 793.8
MIC230402279589 | Metros Cuadrados | 220 | 220
MIC230402283845 | Metros Cuadrados | 40 | 40
MIC230302265972 | Computadoras | 17 | 17
MIC230302265972 | IMPRESORA(S) | 4 | 4
MIC230302265972 | Piezas | 8 | 8
MIC230302265972 | Estudio de preinversión | 1 | 1
MIC230402287690 | Metros lineales | 120 | 120
MIC230302255162 | Metros lineales | 150 | 150
MIC230302255186 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230302255233 | Luminaria | 20 | 20
MIC230302255243 | Metros lineales | 50 | 50
MIC230402287759 | Metros Cuadrados | 720 | 720
MIC230402287828 | Calentador(es) | 10 | 10
MIC230402287864 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC230402287907 | Piezas | 1 | 1
MIC230302236913 | Metros | 100 | 100
MIC240102345243 | Metros lineales | 69 | 69
MIC240102343812 | Metros lineales | 191 | 191
MIC240102345348 | Piezas | 56 | 56
MIC230102210767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210810 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210962 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102210989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230102212066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC240102345405 | Metros cuadrados de construcción | 158.9 | 158.9
MIC240102344738 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
MIC240102343349 | Kilómetro | 12 | 12
MIC230202228292 | Metros lineales | 180 | 180
MIC230202228321 | Metros lineales | 120 | 120
MIC230202228471 | Metros lineales | 35 | 35
MIC240102343412 | Metros Cuadrados | 7042.5 | 7042.5
MIC230202228532 | Metros lineales | 222 | 222
MIC230202228619 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228737 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230202228801 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC240102347877 | Metros Cuadrados | 70 | 70
MIC230102206464 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230102207367 | Metros lineales | 1000 | 1000
MIC230102207499 | Metros Cuadrados | 48 | 48
MIC240102347915 | Metros Cuadrados | 185 | 185
MIC240102347933 | Metros Cuadrados | 105 | 105
MIC240102344192 | Metros cúbicos | 60.71 | 60.76
MIC240102344200 | Metros cuadrados de construcción | 1600 | 1600
MIC240102343843 | Piezas | 85 | 85
MIC240102343849 | Metros lineales | 624 | 624
MIC230402332669 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC240102343134 | Metros lineales | 85 | 85
MIC240102344310 | Metros Cuadrados | 2133.7 | 2133.7
MIC240102342816 | Metros Cuadrados | 45 | 45
MIC240102345111 | Metros lineales | 288 | 288
MIC240102343948 | Kilómetro | 2.8 | 2.8
MIC240102345132 | Metros Cuadrados | 17500 | 10000
MIC240102342459 | Metros Cuadrados | 1666 | 1666
MIC240102343711 | Piezas | 100 | 100
MIC230402285003 | Metros lineales | 360 | 360
MIC240102343733 | Metros lineales | 34 | 34
MIC240102345182 | Metros lineales | 178 | 178
MIC230402296478 | Metros lineales | 864 | 864
MIC230402315036 | Metros Cuadrados | 290 | 290
MIC240102343742 | Piezas | 16 | 16
MIC230402287888 | Pozo(s) | 1 | 1
MIC240102345675 | Metros Cuadrados | 1218.4 | 1218.4
MIC240102344916 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
MIC230402297101 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5
MIC240102348589 | Metros | 1580 | 1580
MIC240102345784 | Metros lineales | 310 | 310
MIC230402303890 | Metros Cuadrados | 625 | 625
MIC230402330866 | Metros lineales | 327 | 327
MIC230402333902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402331041 | Metros Cuadrados | 139.84 | 139.84
MIC230402334034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334087 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334092 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334096 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334102 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402334108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402326378 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
MIC230402326416 | Kilómetro | 5.08 | 5.08
MIC230402328671 | Metros Cuadrados | 110 | 110
MIC230402328677 | Metros Cuadrados | 799 | 799
MIC230402328683 | Luminaria | 850 | 850
MIC230402328689 | Metros Cuadrados | 1171 | 1171
MIC230402328700 | Metros Cuadrados | 200 | 200
MIC230402328817 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402329462 | Metros Cuadrados | 125 | 125
MIC230402332663 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402332676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402302020 | Metros lineales | 65 | 65
MIC230402302100 | Metros Cuadrados | 550 | 550
MIC230402332959 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402332966 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402302741 | Metros Cuadrados | 5753 | 5753
MIC230402333234 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333242 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333298 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333349 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402333455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336573 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402303543 | Metros Cuadrados | 198 | 198
MIC230402303574 | Metros Cuadrados | 391 | 391
MIC230402336580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336884 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
MIC230402336900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402336910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230402328224 | Metros Cuadrados | 243 | 243

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC230302243662 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Ziparapio el Alto | CAMINO TRAMO CLINICA DE LA LOCALIDAD - ZIPARAPIO EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 625 RANCHERIA ZIPARAPIO EL ALTO, 58465 ZIPARAPIO EL ALTO, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CRUZ GORDA - ZIPARAPIO EL ALTO Y , CAR | -101.2873 | 19.4389
MIC230302240561 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | CALLE ALLENDE PUEBLO HUANDACAREO CENTRO, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE GALEANA, CALLE ALDAMA LA RED DE DRENAJE A CONSTRUIR SE UBICARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUANDACA | -101.2829 | 19.9903
MIC230302240563 | Michoacán de Ocampo | Susupuato | Las Maravillas | PUEBLO LAS MARAVILLAS, 61594 LAS MARAVILLAS, SUSUPUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS MARAVILLAS-SANTA ANA DE GUERRERO Y CAMINO PARÍCUARO-LAS MARAVILLA, CALLE EL SALTO LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS DONDE SE REALIZARÁ LA | -100.4256 | 19.2623
MIC230302240571 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | El Llanito (Señor del Llano) | RANCHERIA EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), 61072 EL LLANITO (SEÑOR DEL LLANO), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL LLANITO Y CAMINO EL LLANITO-SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CARRETERA MARAVATÍO-ATLACOMULCO LA LOCALIDAD DE | -100.2281 | 19.7556
MIC230302240578 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Santa María Urapicho | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA URAPICHO, 60263 SANTA MARÍA URAPICHO, PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA UBICACIÓN PARA EL TANQUE PROYECTO DONDE LLEGARÁ LA LÍNEA | -102.1066 | 19.6789
MIC230302239831 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Paseo Santa Fe | BOULEVARD SANTA FE FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, 58893 FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA FE, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BOULEVARD PASEO SANTA FE Y CALLE SAN ANDRES, CALLE SAN MARCOS LA UBICACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL SU | -101.1371 | 19.7787
MIC17170401003077 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ACHOTAN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TAHUEJO Y CALLE PARÍCUARO, CALLE BOCANDA LA OB | -101.2612 | 19.7082
MIC13130400246342 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | Benefactor de Tiripetío,115,Fray Antonio de San Miguel Iglesias,58277,Morelia,Michoacán,México | -101.143 | 19.6874
MIC14150200521449 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán. | -101.192 | 19.7034
MIC13140200332794 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | ,,,,Huetamo de Núñez,Michoacán,México | -100.8994 | 18.6315
MIC14140300378233 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192 | -101.192 | 19.7034
MIC16160300742229 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Pinosuarez 115, Pueblo tiripetio, codigo postal 58344, morelia Michoacán | -101.1856 | 19.7022
MIC17170300929471 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE JORGE OBISPO INTERIOR SN COLONIA LA MINTZITA (PIEDRA DURA), 58342 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VERÓNICA L | -101.2865 | 19.6546
MIC13140200332765 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | ,,,,Colonia Apatzingán,Michoacán,México | -102.3289 | 19.0567
MIC17170401003088 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA LA JOYA INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL SUR, 58095 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARGELIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE ACACIA LA | -101.1989 | 19.668
MIC15150400606316 | Michoacán de Ocampo | Morelia |  | Av. Siervo de la Nación No 1175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, MIchoacán. | -101.1856 | 19.7022
MIC16170300969045 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | MORELIA | -101.1856 | 19.7022
MIC17170401003477 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Colonia Margarita Morán | CALLE NOCHEBUENA INTERIOR SN COLONIA MARGARITA MORÁN, 58330 COLONIA MARGARITA MORÁN, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NO | -101.2884 | 19.6756
MIC17170300929499 | Michoacán de Ocampo | Morelia | El Durazno | CALLE CARLOS GONZALEZ PEÑA INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 58359 EL DURAZNO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALEJANDRO QUIJANO Y AVENIDA FLOR | -101.1833 | 19.6549
MIC13130400246610 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | ,,,,Cherán,Michoacán,México | -101.9548 | 19.6877
MIC13130300200837 | Michoacán de Ocampo | Gobierno de la Entidad |  | Av. Siervo de la Nación No 175, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Michoacán C.P. 58192 | -101.192 | 19.7034
MIC230202228786 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , L OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -101.6395 | 20.0407
MIC230202214177 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Holanda | CALLE AZTECA COLONIA HOLANDA, 60750 HOLANDA, APATZINGÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE AGROPECUARIA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE HOLAND | -102.3793 | 18.914
MIC230202214192 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | CALLE LAS FLORES COLONIA RESPUESTA SOCIAL, 60985 BUENOS AIRES, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 ZIHUATANEJO - MANZANILLO Y CALLE CLAVELES, CALLE VIOLETA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO S | -102.2761 | 18.0167
MIC230202231512 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | Colonia el Rocio y la Mesa | -102.1117 | 19.8397
MIC230202231485 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Francisco Villa [Colonia] | Acuitzio | -101.3474 | 19.5011
MIC230202231355 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Rincón del Mezquite | Ixtlán | -102.4197 | 20.0936
MIC230302271958 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Plutarco Elías Calles (Copándaro) | C6CR+QR5 Agua Verde, Michoacán | -101.7579 | 19.4219
MIC230302271823 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Rincón de Nicolás Romero (Cedros Tercera Manzana) | Cam. al Cerro del Cacique, La Joya, 61530 Rincón de Nicolás Romero, Mich. | -100.3214 | 19.4123
MIC230302271827 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Cuestita | 59593 La Cuestita, Mich. | -102.4901 | 20.065
MIC230302271832 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Rincón de Soto (El Oyamel) | s/n, Centro, 61400 Aporo, Mich. | -100.4107 | 19.6722
MIC230302271837 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Palma (Las Palmas) | QV83+GMV La Aldea, Michoacán | -101.1458 | 19.7664
MIC230302271842 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | Portal Ocampo 13, Centro, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich. | -102.4733 | 19.5896
MIC230302271843 | Michoacán de Ocampo | Morelia |  | Aguascalientes 124, Isaac Arriaga, 58210 Morelia, Mich. | -101.1717 | 19.7108
MIC230302271949 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Av. Juárez 23, Centro, 61100 Cd Hidalgo, Mich. | -100.5531 | 19.6894
MIC230302271955 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Brasil 22, 58096 Morelia, Mich. | -101.185 | 19.6597
MIC230302271962 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Prof. Teodomiro Manzano 27, Prof Jesús Romero Flores, 58128 Morelia, Mich. | -101.1745 | 19.7285
MIC230302271964 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Colonia, 60013 Uruapan, Mich. | -102.0867 | 19.4348
MIC230302271972 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | Plaza Principal, Centro, 59230 Tanhuato de Guerrero, Mich. | -102.3274 | 20.284
MIC230302271973 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Las Pilas | Juárez Ote. 230, Centro, 61900 Nocupétaro de Morelos, Mich. | -101.1598 | 19.0439
MIC230302271974 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Nocupétaro 166-298, Aníbal Ponce, 60994 Las Guacamayas, Mich. | -102.2173 | 18.0217
MIC230302271975 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Pueblo Viejo | Francisco I. Madero 388, Isaac Arriaga, 58980 Queréndaro, Mich. | -100.8924 | 19.8107
MIC230302271976 | Michoacán de Ocampo | Tangancícuaro | Tangancícuaro de Arista | RPWF+569 Gral Dámaso Cárdenas, Michoacán | -102.2769 | 19.8454
MIC230302271978 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Villaseñor 6, Centro, 59730 Ecuandureo, Mich. | -102.1946 | 20.1621
MIC230302271984 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | Los Fresnos, 61830 Ario de Rosales, Mich. | -101.7049 | 19.211
MIC230302271986 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich. | -101.2019 | 19.6891
MIC230302271987 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Fraccionamiento Real Universidad, 58040 Morelia, Mich. | -101.2019 | 19.6891
MIC230302271836 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Fraccionamiento Hacienda del Sol | QQ9W+V39 Santa María, Michoacán | -101.2048 | 19.7697
MIC230302271847 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Las Pilas | 61224 Las Pilas, Mich. | -100.6507 | 19.6806
MIC230302271948 | Michoacán de Ocampo | Charo | Irapeo | Calle Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, 61310 Irapeo, Mich. | -101.0561 | 19.6922
MIC230302271951 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | Morelos 67, Centro, 58970 Indaparapeo, Mich. | -100.9692 | 19.7898
MIC230302271952 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Calle Prol. Morelos 135, Aserradero, 60992 Las Guacamayas, Mich. | -102.2134 | 18.0216
MIC230302271953 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | San Gabriel 27, Villa Oriente, 60300 Los Reyes de Salgado, Mich. | -102.4694 | 19.5905
MIC230302271957 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Canacucho | FGJ6+527 Canacucho, Michoacán | -101.4899 | 19.4804
MIC230302271961 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Oro 48, Colonia, 60153 Uruapan, Mich. | -102.0432 | 19.4109
MIC230302271966 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | Ciudad Hidalgo | Circuito del Valle, Santa Rosa, 61150 Cd Hidalgo | -100.514 | 19.67
MIC230302271969 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | Lázaro Cárdenas, Mich. | -102.274 | 18.1768
MIC230302271977 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | 6CRC+FFQ Francisco Villarruel, Michoacán | -102.5788 | 20.2412
MIC230302271980 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Cuto del Porvenir | Del Panteón 32, Centro, 58881 Centro, Mich. | -101.145 | 19.8708
MIC230302271982 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Huahua | Av. Cuauhtémoc 51, Centro, 60870 Aquila, Mich. | -103.5039 | 18.6004
MIC230302255238 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE HUATAJO | -101.469 | 20.1849
MIC230302264824 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | La Cantera | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA CANTERA, 59931 LA CANTERA, TANGAMANDAPIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE HIDALGO, CARRETERA ESTATAL ZAMORA-LOS REYES CAMINO QUE LLEVA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA ESTATAL ZA | -102.4137 | 19.8634
MIC230302264828 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Ángel Zurumucapio | AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, 61708 SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDAR | -101.8876 | 19.4456
MIC230302264832 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | San Pedro Cahro | CALLE REFORMA PUEBLO VENUSTIANO CARRANZA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE HIDALGO A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA | -102.6554 | 20.1156
MIC230302264835 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO TARETAN CENTRO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO REFORMA Y CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE DEL FERROCARRIL AUN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -101.9253 | 19.3358
MIC230302262250 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Isidro de la Cuesta | RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA | -101.5991 | 20.1449
MIC230402282720 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Zapateros | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - ZAPATEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 9 BARRIO ZAPATEROS, 61062 ZAPATEROS, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA- MARAVATIO Y CALLE CAMINO A LA IGLESIA, CAMINO CAMINOA VIEJO | -100.1847 | 19.7925
MIC230402274565 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Pedro Tarímbaro | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SAN PEDRO TARIMBARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 8 RANCHERIA SAN PEDRO TARÍMBARO, 61082 SAN PEDRO TARÍMBARO, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAPILLA DE SAN PE | -100.2269 | 19.8091
MIC230402289697 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | RANCHO PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE NIÑOS HERUES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ARA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE ALA IGLESIA NUESTRA SEÑORA | -101.855 | 20.1331
MIC230402287808 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA LOMAS DEL AGUA TIBIA, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO | -101.4969 | 20.0881
MIC230402307702 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE A 100 METROS DE LA CARRETERA EL RODEO P | -101.4833 | 20.2736
MIC230402307736 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | RANCHERIA GALEANA, 58532 POTRERO DEL TABLÓN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LE CEMSAD DE GALEANA QUE SE ENCEUNTRA SOBRE LA CARRETERA DE PURUANDIRO GALEANA A UN LADO DEL TECNOLOGICO | -101.55 | 20.0431
MIC230402340442 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | GALEANA | -101.5611 | 20.0348
MIC230402340155 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Guanajuatillo | Clave del centro de trabajo: 16DPR1191L | -101.999 | 20.3364
MIC230402340641 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | CALZADA ZAMORA-JACONA 780, EL ENSUEÑO, JACONA DE PLANCARTE | -102.2973 | 19.9696
MIC230402340374 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | SAN LORENZO | -101.6511 | 19.9881
MIC230402340396 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | LA SOLEDAD DE SANTA ANA | -101.4837 | 20.2689
MIC230402340424 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | MANUEL VILLALONGIN | -101.5262 | 20.2352
MIC230402340436 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | GALEANA | -101.573 | 20.0356
MIC230402340479 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | PURUANDIRO | -101.5097 | 20.0966
MIC230402340149 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | San Agustín del Pulque | Clave del centro de trabajo: 16DJN1934W | -101.073 | 19.9616
MIC230402340150 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | PLAZA PRINCIPAL | -101.5853 | 20.0998
MIC230402340159 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Clave del centro de trabajo: 16DPR3662Z | -101.038 | 19.8263
MIC230402340166 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Los Espinos | Clave del centro de trabajo: 16ETV0060K | -101.7747 | 19.9014
MIC230402340190 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | Clave del centro de trabajo: 16MSU0602I | -102.2436 | 18.0081
MIC230402331956 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO), 60265 CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE JUAREZ, CALLE ASUNCIÓN UBICADO A 50 M. DEL CENTRO DE EDUCA | -102.0099 | 19.7016
MIC230402331960 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco) | CALLE POLIDEPORTIVO COLONIA EL AGUACATE, 61535 DONACIANO OJEDA (PRIMERA Y SEGUNDA MANZANA SAN FRANCISCO), ZITÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO QUE VA AL CAMPO DEPORTIVO TERCERA MANZANA Y CAMINO QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.2872 | 19.4903
MIC230402331980 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Angahuan | CALLE ANGAHUAN PUEBLO ANGAHUAN, 60202 ANGAHUAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SERRA, UBICADA EN BARRIO DE SAN JUAN | -102.2259 | 19.5492
MIC230402331981 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | CALLE CARREERA A NAHUATZEN PUEBLO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA A NAHUATZEN EN EL CRUCERO DE LA CARRETERA ESTATAL A NAHUATZEN | -101.9617 | 19.5958
MIC230402328225 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Janitzio (Isla Janitzio) | ANDADOR PLAZA CIVICA PUEBLO JANITZIO (ISLA JANITZIO), 61616 JANITZIO (ISLA JANITZIO), PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR PLAZA CIVICA EL MIRADOR Y CALLE AMPLIACION LA SOLEDAD, AVENIDA PANTEON MUNICIPAL EN EL MONUMENTO | -101.652 | 19.5743
MIC230402329342 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | CALLE APATZINGÁN-PÁTZCUARO PUEBLO ARIO DE ROSALES, 61837 LA HACIENDA QUEMADA, ARIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA APATZINGÁN-PÁTZCUARO Y CALLE P. DE CANINTZIO, AVENIDA SAN PABLO LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL NO | -101.67 | 19.2417
MIC230402329343 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Churumuco de Morelos | CALLE HÉROES DE LA REVOLUCIÓN PUEBLO CHURUMUCO DE MORELOS, 61880 CHURUMUCO DE MORELOS, CHURUMUCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERACRUZ PTE. Y CALLE INFIERNILLO, CALLE INDEPENDENCIA EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFU | -101.6473 | 18.664
MIC230402329344 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE UNIVERSO PUEBLO LA PIEDAD DE CABADAS, 59310 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE BLVRD. DE LAS GALAXIAS, CALLE PLUTÓN EL PUNTO FINAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DONDE SE CON | -102.0354 | 20.37
MIC230402328818 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Maruatilla | CALLE CONOCIDO MARUATILLA PUEBLO MARUATILLA, 60843 MARUATILLA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO COALCOMAN-TEPALCATEPEC Y CAMINO COALCOMAN-TEPALCATEPEC, CAMINO MARUATILLA CAMINO ESTATAL TEPALCATEPEC | -103.1283 | 18.8321
MIC230402331468 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ROSA COLONIA MARIEL, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MARIEL Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE HORTENSIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SECTOR RE | -101.1398 | 19.7406
MIC230402331816 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | CALLE VOLCAN DE PARICUTIN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERDE ESMERALDA Y CALLE VERDE DE SANTIAGO, CARRETERA LOS REYES-CHORROS DEL VARAL MUY CERCA DE LA QUINTA TOM MIX | -102.485 | 19.5753
MIC230402331817 | Michoacán de Ocampo | Peribán | Peribán de Ramos | CALLE CAMINO PERIBAN PUEBLO PERIBAN, 60442 COPETIRO, PERIBÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA FEDERAL 16 Y CARRETERA URUAPAN EL COPETIRO, CAMINO A RANCHO AGUA FRÍA CERCA DEL CRUCERO A LA CARRETERA URUAPAN EL COPETIRO Y A UN C | -102.4553 | 19.4548
MIC230402328958 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Ihuatzio | CALLE POMACUARAN PUEBLO POMACUARÁN (POMOCUARÁN), 60260 CLUB CINEGÉTICO MORELOS [CAMPO DE TIRO], PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA CALZADA BENITO JUAREZ Y CAMINO CUATRO ESQUINAS, BRECHA PUEBLO POMACUARAN CARRETERA NACIONA | -102.0826 | 19.6109
MIC230402329472 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | PRIVADA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A NAHUATZEN Y CALLE SIN NOMBRE QUE VA A COLEGIO DE BACHILLERES, CAMINO COLEGIO DE BACHILLERES ENFRENTE DEL COLEGIO DE | -101.9629 | 19.5903
MIC230402329211 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE EL MEZQUITE COLONIA CAMINO REAL, 59034 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE ENCINO, CALLE EL FRESNO CERCA DE LA TIENDA SCOT DE BICICLETAS | -102.7199 | 20.0407
MIC230402326269 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | CALLE LIBRAMIENTO APORO PUEBLO APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CERVANTES EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE APORO SOBRE EL LIBRAM | -100.4029 | 19.6711
MIC230402327749 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | José María Morelos (La Yegüería) | AVENIDA MORELOS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), 58942 JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEGÜERÍA), ZINAPÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL FRESNO Y AVENIDA MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO LA UBICACIÓN DEL PRIMER PUNTO DEL DREN | -100.8822 | 19.8688
MIC230402327754 | Michoacán de Ocampo | Villamar | El Platanal | RANCHERIA EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL PLATANAL Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO SE ENCUENTRA A | -102.5826 | 20.0594
MIC230402327760 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | PUEBLO ARANTEPACUA, 60282 ARANTEPACUA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALENTÍN JIMÉNEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA | -101.9634 | 19.5902
MIC230402327785 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Agua Caliente de San Sebastián | CALLE AGUA CALIENTE RANCHERIA AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, 58546 AGUA CALIENTE DE SAN SEBASTIÁN, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN JOSÉ HUIPANA - HÉROES DE CHAPULTEPEC Y TERRACERIA AGUA CALIENTE, | -101.4762 | 20.3111
MIC230402326324 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PARACUARO, 60770 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PDTE. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN ESCUTIA EL PUNTO FINAL DEL COLECTOR SE | -102.2132 | 19.1379
MIC230402327796 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Placita de Morelos | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA PLACITA DE MORELOS, 60880 LA PLACITA DE MORELOS, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL | -103.5871 | 18.5344
MIC230402327801 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE XOCONOSTLE PUEBLO EL MARQUEÑO, 59254 EL RECUERDO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE XOCONOSTLE Y CALLE RÍO PÁNUCO, CALLE TUNA LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL SURESTE D | -102.2531 | 20.3302
MIC230402329368 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | Quiroga | PUEBLO QUIROGA CENTRO, 58420 EL SAMANO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA QUIROGA - PÁTZCUARO Y AVENIDA LÓPEZ MATEOS UR, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL EMISOR A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE QUIRO | -101.5376 | 19.6514
MIC230402326395 | Michoacán de Ocampo | Quiroga | San Jerónimo Purenchécuaro | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, 58435 SAN JERÓNIMO PURENCHÉCUARO, QUIROGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA UBICACIÓN | -101.6113 | 19.6762
MIC240102351194 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Miguel Epejan | CALLE LA ESPERERANZA RUMBO A PANTEON | -101.8098 | 20.0621
MIC240102351194 | Michoacán de Ocampo | Panindícuaro | San Miguel Epejan | CALLE LA ESPERERANZA RUMBO A PANTEON | -101.8101 | 20.0624
MIC240102351638 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Colonia Independencia | ARQUITO | -101.2298 | 19.7913
MIC240102351204 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Tierras Blancas | Zamora, 59720 Mich. | -102.2675 | 20.0859
MIC240102345244 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Huaniqueo de Morales | COLONIA EL PROGRESO EL PORVENIR, 58360 HUANIQUEO DE MORALES, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PROGRESO Y , CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE CALLE SIN NOMBRE O ACCESO POR EL BARRIO | -101.5106 | 19.8985
MIC240102345247 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE CEDRO INTERIOR 0 00 COLONIA NATALIO VÁZQUEZ PALLARES, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA BACHILLERES, CALLE PINO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 4 CUADRAS DEL COB | -102.2952 | 20.3278
MIC240102345612 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Granjeno | CALLE RUMBO A RANCHO EL GRANJENO RANCHO EL GRANJENO, 58805 EL GRANJENO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMINO VILLA MORELOS - RANCHO LA PALMA Y CALLE CAMINO RANCHO SAN RAFAEL - RANCHO SAN MIGUEL, CALLE CAMINO RANCHO SAN | -101.4735 | 19.9909
MIC240102347950 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | OLMECA ENTRE OCCIDENTE Y CHICHIMECA | -102.7028 | 20.0533
MIC240102347953 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Estacada | Camino de acceso | -101.5506 | 19.4009
MIC240102347953 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | La Estacada | Camino de acceso | -101.5501 | 19.4009
MIC240102347977 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | San Pedro Cahro | CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA | -102.6536 | 20.1155
MIC240102347978 | Michoacán de Ocampo | Villamar | Emiliano Zapata | calle morelos | -102.6144 | 19.9914
MIC240102347982 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE. | -102.2914 | 19.9871
MIC240102347982 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | AV. CTO. GALEANA ENTRE LAS AV. LUIS HERNANDEZ BARRERA Y AMADO NERVO PTE | -102.2905 | 19.9892
MIC240102347983 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | Zináparo | CAMINO ZINAPARO VILLA MORELOS 0+000 KM AL 3+300 KM | -101.9867 | 20.166
MIC240102347984 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Santa Clara del Tule | Calle 20 de noviembre | -100.8297 | 19.8248
MIC240102343537 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | CALLE JAIME NUNO COLONIA LA NOPALERA, 58820 HUANDACAREO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BIZNAGA Y CALLE ESPINA, CALLE JOSE MARIA BOCANEGRA HUANDACAREO SE UBICA A 47.7 KM DE LA CIUDAD DE MORELIA SE TOMA LA CARRETERA | -101.2838 | 19.9938
MIC240102343548 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | La Ciénega (Los Naranjos) | AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CIÉNEGA LOS NARANJOS, 61706 LA CIÉNEGA (LOS NARANJOS), ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO BENITO JUAREZ A 250 METROS AL NOREST | -101.8202 | 19.374
MIC240102345261 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | PUEBLO SENGUIO, 61290 SENGUIO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE PLAZA MONARCA SE ENCUENTREA UBICADA LA OBRA A 150 MTROS DE LA PLAZA MOCARCA SOBRE LA CALLE REFERENCIA A LA CALLE CDA. DE OCAMPO AL CENTRO DE SENGUIO. | -100.3596 | 19.7323
MIC240102345269 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | CALLE JOSE ROMERO VARGAS INTERIOR SN COLONIA IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE MORELOS, CALLE UNION SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DE LA PRESIDENCI | -102.3952 | 20.1673
MIC240102345272 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | El Cerrito | RANCHO EL CERRITO, 58363 EL CERRITO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA DE EL CERRITO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL ADELANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA ENTRE ABARROTES ELOÍSA Y AB | -101.5672 | 19.8874
MIC240102345279 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | CALLE JOSE ROMERO VARGAS INTERIOR SN COLONIA IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE MORELOS, CALLE UNION SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DE LA PRESIDENCIA | -102.3953 | 20.1674
MIC240102342752 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Tres Reyes (Las Tetillas) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO TRES REYES LAS TETILLAS, 58806 TRES REYES (LAS TETILLAS), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPÁL LOS TRES REYES Y CALLE RUMBO A ZIRACUARENDIRO, CALLE RUMBO AL TORIL LA OBRA SE ENCUENTRA U | -101.5277 | 19.9534
MIC240102351343 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | avenida cointzio | -101.2792 | 19.6811
MIC240102351343 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | avenida cointzio | -101.2795 | 19.6901
MIC240102342764 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Rancho de Guadalupe | CALLE RUMBO A RANCHO MEXIQUILLO RANCHO GUADALUPE, 58804 RANCHO DE GUADALUPE, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A RANCHO MEXIQUILLO Y CALLE RUMBO A ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO RANCHO GUADALUPE, CALLE CUITZEO - PUR | -101.3553 | 20.0074
MIC240102343816 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Chupícuaro | CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO CHUPÍCUARO, 58853 CHUPÍCUARO, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 5 DE MAYO, CERRADA JOSE MARÍA MORELOS EN LA CARRETERA MORELIA URIANGATO PASANDO LA LOCALIDAD D | -101.1656 | 19.9993
MIC240102343243 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 51 NORTE, PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL TOMAR LA CARRETERA FEDERAL 51 NORTE AL | -100.7432 | 18.9121
MIC240102343837 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | CALLE HERMANOS FLORES MAGON EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE MARTIRES AGRADISTAS, CALLE CALLE EL SEGURO LAS ACCIONES LAS PODEMOS ENCONTRAR EN VARIAS COLONIAS | -101.5211 | 19.1002
MIC240102343264 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Zarzamora | EJE VIAL CAMINO APORO-ZARZAMORA MANZANA ZARZAMORA, 61404 ZARZAMORA, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE EJE VIAL CARRETERA APORO ANGANGUEO Y EJE VIAL LAGUNA VERDE MPIO DE OCAMPO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL EJE VIAL DEL CAMINO A | -100.4024 | 19.6352
MIC240102343640 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL PILANCON Y ANDADOR LOS TABACHINES, CALLE JUANA DE ARCO SE LOCALIZA A 550 METROS AL NORTE RESPECTO A LA PLAZA | -101.9428 | 19.4699
MIC240102343642 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE GALVEZ BETANCOURT COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE VERDUZCO SUR, CALLE SALAZAR LA OBRA SE R | -103.1638 | 18.7749
MIC240102343273 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALZADA REVOLUCION COLONIA FORESTAL, 59050 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE HERIBERTO JARA, CALLE IGNACIO RAMOS PERFORACION UBICADA DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO OLIMPIA | -102.72 | 20.0642
MIC240102343274 | Michoacán de Ocampo | Aporo | Aporo | CALLE NACIONAL CIUDAD APORO, 61400 APORO, APORO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y EJE VIAL LIBRAMIENTO APORO ANGANGUEO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COMPLEJO DE LO QUE ES LA UNIDAD DEP | -100.4111 | 19.6736
MIC240102343284 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA FUERTE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO ARTIGA CARRANZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AL ESTE DE LA VIALIDAD SE UBICA LA CAPILLA DEL SAG | -102.7017 | 19.8131
MIC240102351629 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | Santa Cruz | el arquito | -101.1909 | 19.812
MIC240102343292 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | CALLE AMALIA MENDOZA COLONIA LA CRUZ, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL TOMAR LA CALLE GUERRERO HACIA EL NORT | -100.7368 | 18.9039
MIC240102343304 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Ceibas de Trujillo | REGION CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBAS DE TRUJILLO CONTINUAR POR LA CALLE PRINCIPAL 2 CUAD | -100.6365 | 18.967
MIC240102343309 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Ceibas de Trujillo | RANCHO CEIBAS DE TRUJILLO, 61377 CEIBAS DE TRUJILLO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CAMINO EL TERRERO, PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEIBAS DE TRUJILLO CONTINUAR POR LA CALLE | -100.6322 | 18.9662
MIC240102343675 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Devanador de Rivera | CAMINO TRAMO EL DEVANADOR - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 001 RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA NORTE DE ESTA TENE | -100.8266 | 19.3861
MIC240102343758 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Pinal Grande | CAMINO TRAMO TURICATO - PINAL GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL GRANDE, 61687 PINAL GRANDE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA | -101.5654 | 19.0978
MIC240102344722 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Las Camuchinas | CAMINO TRAMO TURICATO - LAS CAMUCHINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LAS CAMUCHINAS, 61688 LAS CAMUCHINAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - TACAMBARO Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMU | -101.4161 | 19.1121
MIC240102344726 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | CALLE DEGOLLADO NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE COMONFORT ORIENTE, CALLE MINA NORTE SE CONSTRUIRA EL DRENAJE SANITARIO EN UNA CALLE DE LA CALLE DEGOLLADO NORTE E | -101.8034 | 18.9635
MIC240102345413 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | CARRETERA ESTATAL LIBRE 49 TRAMO EL TEMAZCAL - EL LIMÓN DE PAPATZINDAN KILÓMETRO 27 + 001 PUEBLO TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA EL TEMAZCAL EL LIMON DE P | -100.9257 | 19.5845
MIC240102345427 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | CALLE ALAMOS VILLA CHAVINDA, 59580 CHAVINDA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE ALAMOS ES PARALELA A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ES PERPENDICULAR A LA CALLE GALEANA | -102.4584 | 20.0122
MIC240102345645 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Noria | CALLE RUMBO A PREESCOLAR PABLO NERUDA RANCHO LA NORIA, 58804 LA NORIA, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A PREESCOLAR PABLO NERUDA Y CALLE RUMBO A PLAZA DE TOROS MONUMENTAL LA NORIA, CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN VICE | -101.3905 | 20.0045
MIC240102344741 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR PUEBLO EL EMBARCADERO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR Y CALLE MIRAMAR, CALLE URIANGATO-MORELIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA FEDER | -101.14 | 19.9623
MIC240102344749 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Pedro Puruátiro | CALLE REVOLUCIÓN RANCHO SAN PEDRO PURUÁTIRO, 58390 SAN PEDRO PURUÁTIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , SOBRE A CALLE MIGUEL HIDALGO MISMA QUE DA SALIDA A TEREMENDO SE ENCUENTRA UNA CUADRA ADELAN | -101.4743 | 19.8252
MIC240102345445 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | San Juan Palmira | CALLE LAS PALMAS RANCHERIA SAN JUAN PALMIRA, 59590 SAN JUAN PALMIRA, CHAVINDA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MAYAS LA CALLE LAS PALMAS ES PERPENDICULAR A LA CALLE GRAL. LÁZARO C | -102.4272 | 20.0496
MIC240102345657 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Reparo de Luna | CALLE REPARO DE LUNA RANCHERIA EL REPARO DE LUNA, 61863 EL REPARO DE LUNA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TANQUE A 400 METROS DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA LOCALIDAD Y CALLE POZO PROFUNDO A 300 METROS DE LA CAPILL | -101.8181 | 18.7962
MIC240102343350 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PUERTO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENT | -100.9263 | 19.5886
MIC240102343352 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Copuyo | CAMINO TRAMO COPUYO - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 011 RANCHERIA COPUYO, 61340 COPUYO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA TENENCIA DE COPUYO EN LA PARTE SUR NOS POSI | -100.9336 | 19.4966
MIC240102343358 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Guayabo de Ruiz | CAMINO TRAMO TAFETÁN - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND RANCHERIA GUAYABO DE RUIZ, 61366 GUAYABO DE RUIZ, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TAFETAN - EL PLATANILLO Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO | -100.8979 | 19.3292
MIC240102343361 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tafetán | CAMINO TRAMO TAFETÁN - LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 001 RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR LA PARTE NORTE DE LA TENENCIA DE TAFETÁN NOS UBICAMOS E | -100.9106 | 19.4235
MIC240102343364 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | La Yerbabuena | CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 001 RANCHERIA LA YERBABUENA, 61368 LA YERBABUENA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARA UBICAR LA OBRA NOS POSICIONAMOS EN LA SALIDA DE LA LOCAL | -100.8955 | 19.3169
MIC240102344768 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupatarillo | CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO TUPATARILLO, 58833 TUPATARILLO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING. DIAZ DIAZ Y , TUPATARILLO SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUANDACAREO PARA LLEGAR | -101.2463 | 20.0031
MIC240102344771 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | CALLE CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LA CANTERA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GREGORIO SEPTIEN Y CALLE COSNTITUCION 1917, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA LOCALIDAD DE PURUARAN EN LA | -101.5199 | 19.1002
MIC240102344772 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELI Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA | -101.9234 | 19.4334
MIC240102349235 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Fuentes de Apatzingan | -102.0319 | 19.4175
MIC240102343365 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Devanador de Rivera | CALLE MORELOS RANCHERIA DEVANADOR DE RIVERA, 61350 DEVANADOR DE RIVERA, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO PRIMERA ENTRADA AL DEVANADOR Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA SO | -100.8268 | 19.3844
MIC240102344782 | Michoacán de Ocampo | Morelos | San Isidro (San Isidro de la Vuelta) | CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR RANCHO SAN ISIDRO SAN ISIDRO DE LA VUELTA, 58804 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA), MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A IGLESIA DE SAN ISIDRO LABRADOR Y CALLE RUMBO A P | -101.3547 | 20.0163
MIC240102344783 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | CALLE DR. MIGUEL SILVA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 60360 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ANTONIO DE CASTRO, CALLE CLARA MAGAÑA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA ROS | -102.4695 | 19.5957
MIC240102344789 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | San Pedro Cahro | CALLE DIVINA PROVIDENCIA COLONIA LA COFRADIA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE COFRADIA, CALLE SAN PABLO LA CALLE DONDE SE PRETENDE EJECUTAR EL PRESENTE | -102.6698 | 20.112
MIC240102344792 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Zárate | CAMINO TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE ZARATE - SALIDA AGUAS CALIENTES Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA | -101.4413 | 18.922
MIC240102343398 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN FELIPE, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CLARA M DE VALENCIA Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE ALDAMA AL ESTE DE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL | -102.7016 | 19.8048
MIC240102347868 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | CALLE FRANCISCO VILLANUEVA ZARATE COL. LA CAPILLA | -102.2923 | 18.3455
MIC240102344829 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Sauz de la Sierra | CAMINO TRAMO TURICATO - SAUZ DE LA SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAUZ DE LA SIERRA, 61696 SAUZ DE LA SIERRA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO- MARITANGACHO Y BRECHA MARITANGACHO-SAN CRISTOBAL | -101.4982 | 18.8103
MIC240102344832 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | CALLE MAGNOLIA COLONIA SANTA CRUZ, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE GARDENIAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN COLONIA SANTA CRUZ EN LA CALE MAGNOLIA ENTR | -101.9508 | 20.2498
MIC240102344833 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE JANAMBO | -101.5258 | 20.2066
MIC240102347873 | Michoacán de Ocampo | Charo | San Felipe | calle sin nombre | -100.9622 | 19.7054
MIC240102347874 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Calle Reforma entre calles Allende y Mariano Jiménez | -102.4608 | 20.0096
MIC240102347874 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | Calle Reforma entre calles Allende y Mariano Jiménez | -102.4627 | 20.0101
MIC240102347879 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Huapamacato | DOMICILIO CONOCIDO DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+180 DE LA LOCALIDAD DE HUAPAMACATO | -102.0811 | 20.1217
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE 5 DE FEBRERO TERMINO | -103.1553 | 18.7735
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE CAMELINAS TERMINO | -103.1542 | 18.7736
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE ROSA MORADA INICIO | -103.1558 | 18.7713
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PARAISO INICIO | -103.1555 | 18.771
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PAROTA TERMINO | -103.1547 | 18.7745
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE TULIPAN TERMINO | -103.1548 | 18.7749
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE 5 DE FEBRERO INICIO | -103.1567 | 18.7724
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PARAISO TERMINO | -103.1535 | 18.7724
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PAROTA INICIO | -103.157 | 18.7728
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE TULIPAN | -103.1573 | 18.7732
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE CAMELINAS INICIO | -103.1564 | 18.7721
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PRIMAVERA INICIO | -103.1561 | 18.7717
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE PRIMAVERA TERMINO | -103.154 | 18.7732
MIC240102347888 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE ROSA MORADA TERMINO | -103.1538 | 18.7728
MIC240102343444 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Tupátaro | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TUPÁTARO, 58833 TUPÁTARO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, TUPÁTARO SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAN | -101.2486 | 20.0183
MIC240102343447 | Michoacán de Ocampo | Cotija | Cotija de la Paz | CALLE MARIO MORENO COLONIA LA ALAMEDA, 59940 COTIJA DE LA PAZ, COTIJA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS DONALDO COLOCIO, CALLE MONSEÑOR GUIZAR Y VALENCIA AL ESTE DE LA VIALIDAD SE UBICA EL SANTUAR | -102.6948 | 19.8022
MIC240102343450 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | REGION EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA LOC. DE EL LIMON HACIA EL OESTE | -100.8993 | 19.1515
MIC240102343453 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | ANDADOR OPOPEO-SANTA CLARA PUEBLO SANTA CLARA, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR OPOPEO-SANTA CLARA Y CARRETERA OPOPEO-SANTA CLARA, CARRETERA OPOPEOENTRADA A SANTA CLARA DEL COBR | -101.6252 | 19.4106
MIC240102344849 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL REPARO | -101.5209 | 20.2062
MIC240102345542 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | CALLE FRANCISO I MADERO PUEBLO NUMARÁN, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIVADA MADERO Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNCIPIO DE NUMARAN EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I | -101.9554 | 20.2562
MIC240102347891 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | CALLE CORREGIDORA | -101.2183 | 19.8919
MIC240102347891 | Michoacán de Ocampo | Copándaro | Copándaro de Galeana | CALLE CORREGIDORA | -101.2112 | 19.8898
MIC240102347893 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuaracurio | Calle Francisco I. Madero | -101.1456 | 20.0613
MIC240102347894 | Michoacán de Ocampo | Ecuandureo | Ecuandureo | Francisco I. Madero | -102.2008 | 20.1624
MIC240102347900 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Colonia 20 de Noviembre | CARRETERA QUE DA ACCESO A LA COLONIA 20 DE NOVIMBRE, MUNICIPIO DE HUANIQUEO | -101.5687 | 19.8929
MIC240102347901 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Calle Matamoros | -100.9017 | 18.6386
MIC240102347901 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Calle Matamoros | -100.9012 | 18.6411
MIC240102347902 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Quirínguaro (San Simón Quirínguaro) | carretera municipal quiringuaro- el sobrado km 0+000 al 0+500, huiramba michoacán | -101.4724 | 19.5165
MIC240102347902 | Michoacán de Ocampo | Huiramba | Quirínguaro (San Simón Quirínguaro) | carretera municipal quiringuaro - el sobrado | -101.4677 | 19.5156
MIC240102347906 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | JACONA | -102.3135 | 19.9405
MIC240102347907 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | JACONA | -102.2869 | 19.9472
MIC240102347908 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | JACONA | -102.3022 | 19.9591
MIC240102343463 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | San Gregorio | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN GREGORIO, 59194 SAN GREGORIO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BRISAS DE CHAPALA, CALLE BENITO JUAREZ SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA POT | -102.5517 | 20.1938
MIC240102343465 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Zirahuén | CALZADA CALZADA SANTA CLARA-ZIRAHUEN PUEBLO ZIRAHUÉN, 61810 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALZADA SANTA CLARA-ZIRAHUEN Y , CALZADA SANTA CLARAZIRAHUEN | -101.6507 | 19.4008
MIC240102343471 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | CIRCUITO SANTA CLARA DEL COBRE PUEBLO MUNICIPIO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA OPOPEO Y CARRETERA IXTARO, CARRETERA ZIRAHUEN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN TODO EL MUNICIPIOEN LO | -101.6462 | 19.402
MIC240102344878 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | La Yerbabuena (La Cieneguita) | RANCHO LA YERBABUENA LA CIENEGUITA, 58383 LA YERBABUENA (LA CIENEGUITA), HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL RUMBO A TENDEPARACUA A 350M DE DISTANCIA DEL POZO DE HUANIQUEO DE MORALES EN LA | -101.4886 | 19.8991
MIC240102344882 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Zárate | CAMINO TRAMO TURICATO - ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO ZÁRATE, 61690 ZÁRATE, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-MARITANGACHO Y CAMINO ZAPOTE-ZARATE, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDA | -101.4385 | 18.9193
MIC240102347909 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Calle San Nicolas, Col. Centro, Villa Jiménez, Michoacán | -101.748 | 19.9277
MIC240102347909 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Villa Jiménez | Calle San Nicolas, Col. Centro, Villa Jiménez, Michoacán | -101.7479 | 19.9276
MIC240102347918 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CLAVEL, DE LA COL. FLOR DE ABRIL TERCER SECTOR, TENENCIA DE GUACAMAYAS, MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN. | -102.2341 | 18.0056
MIC240102347923 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | LA OBRA COMIENZA EN EL CAMINO A TUNGAREO PASANDO LA GASOLINERA | -100.3995 | 19.8537
MIC240102347923 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | LA OBRA TERMINA EN LA ENTRADA DEL CAMINO A CAMPO HERMOSO | -100.4011 | 19.8452
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL A URIPITIO | -100.5053 | 19.9578
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Santiago Puriatzícuaro | LA OBRA SE REALIZARA EN LA TENENCIA DE SANTIAGO PURIATZICUARO | -100.5862 | 19.8846
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Huajumbarito | LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRINCIPAL HUAJUMBARITO | -100.5938 | 19.8709
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE LEONA VICARIO | -100.4506 | 19.8991
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE REVOLUCION EN SAN MIGUEL CURAHUANGO ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y 5 DE MAYO | -100.4578 | 19.8833
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE TUNGAREO A UNA CUADRA DE LA CALLE ESTUDIANTES | -100.3718 | 19.9057
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL A TSIRITZICUARO | -100.4617 | 19.9394
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZARAGOSA EN LA LOCALIDAD DE URIPITIO | -100.5334 | 19.9534
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Pomoca | LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO A POMOCA | -100.373 | 19.8945
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tziritzícuaro (Nativitas) | LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO TZIRITZICUARO A EL GIGANTE | -100.4639 | 19.9595
MIC240102347925 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONSTITUYENTES | -100.4579 | 19.8786
MIC240102347927 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | LA OBRA COMIENZA AL TERMINAR EL PUENTE DE LA AUTOPISTA | -100.4006 | 19.9012
MIC240102347927 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | LA OBRA TERMINA 1 KM ADELANTE DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA | -100.3914 | 19.9036
MIC240102343498 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Caracha | CALLE JAZMIN PUEBLO CARACHA, 61703 CARACHA, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE MARGARITA, CALLE ORQUIDEA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN ENTRE LAS CALLES ALHELI Y MARGARITA A 60 METROS AL SUR DE LA ESCUELA | -101.9234 | 19.4334
MIC240102343503 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Capilla | CAMINO TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LAS ANONAS Y CAMINO LAS ANONAS-LA CAPILLA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRA | -101.4351 | 18.9609
MIC240102344897 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | CALLE DURANGO RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA QUE LLEGA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA | -101.4976 | 20.146
MIC240102345235 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Gallitos (Siete Carreras) | REGION GALLITOS SIETE CARRERAS, 61394 GALLITOS (SIETE CARRERAS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CIRIAN Y CAMINO EL PALMAR, CAMINO SAN MIGUEL CANARIO POR LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SIETE CARRE | -100.9876 | 19.1401
MIC240102347928 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | RAMAL EL FRESNO - ZARATE | -101.3708 | 20.0178
MIC240102347929 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ACALPICAN | -101.246 | 19.6997
MIC240102347929 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ACALPICAN | -101.2475 | 19.7014
MIC240102347930 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | CALLE JOAQUÍN HERRERA Y CONTINUACIÓN A MARIANO AYALA, ENTRE LAS CALLES FELICIANO GONZÁLEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ | -102.0924 | 19.0281
MIC240102347934 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Calle Educación 58, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, México. | -102.1335 | 19.4201
MIC240102347935 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Lazaro Cardenas 60490, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Nuevo Parangaricutiro, Michoacan, Mexico. | -102.1274 | 19.416
MIC240102347936 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | Las Trojas (Las Trojes) | calle sin nombre, domicilio conocido las trojas | -101.8266 | 19.0962
MIC240102347938 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | CALLE VICENTE GUERRERO, CON CRUCE CALLE JAVIER MINA | -102.5622 | 20.1199
MIC240102347943 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM 0+00 AL KM. 2+500, DE LA LOCALIDAD DE ANSIHUACAURO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. | -101.7993 | 20.1864
MIC240102347943 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | CAMINO SIN NOMBRE, DOMICILIO CONOCIDO (BACHEO), DEL CADENAMIENTO KM 0+00 AL KM. 2+500, DE LA LOCALIDAD DE ANSIHUACAURO, MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACAN. | -101.7994 | 20.1552
MIC240102347946 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | DON RAMON ALVAREZ CISNEROS | -101.5153 | 20.0895
MIC240102347947 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | CALLE VICENTE GUERRERO | -102.0083 | 19.9111
MIC240102344175 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Colonia 25 de Abril | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 25 DE ABRIL, 61700 COLONIA 25 DE ABRIL, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE | -101.9054 | 19.4
MIC240102344182 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | La Luz | CALLE GUMERSINDO MORENO PUEBLO FRAY DOMÍNGUEZ LOS ZAPOTES, 59186 LA LUZ, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCONTRARÁ UBICADA EN LA CALLE QUE CORRE DE ORIENTE A PONIE | -102.4747 | 20.1565
MIC240102344188 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | PRIVADA GUILLERMO PRIETO PUEBLO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C. GILLERMO PRIETO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTÉMOC SE ENCUENTRA UBICADA A 70 METROS DEL | -101.059 | 19.9658
MIC240102343082 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | PRIVADA ALVAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , SE UBICA EN LA PRIVADA DE ALVAREZ Y LA CALLE CONOCIDA COMO TULIPANES Y CALLE CONOCIDO POR LOS HABITANTES DEL PUEBLO | -101.9408 | 19.4696
MIC240102343087 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | San Andrés Coru | CALLE RENE LEON PUEBLO SAN ANDRÉS CORU, 61702 SAN ANDRÉS CORU, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA COMO RENE LEON ENTRE LAS CALLES CONCOCIDAS COMO CALLE ADELITAS Y | -101.9475 | 19.4694
MIC240102345007 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Las Carretas | PEATONAL CAMINO A LA GRANJA COLONIA SAN MARTÍN, 60920 LAS CARRETAS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CAMINO LA PARASERA, CARRETERA FEDERAL ARTEAGA LAS CAÑAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN MARTÍ | -102.2911 | 18.3697
MIC240102345008 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AGUAS CALIENTES Y CALLE SONORA, CALLE JALISCO LA CALLE SE ENCEUNTRA DONDE ESTA EL TEMPLO DA LA VIRGEN DEL ROSARIO | -101.5236 | 20.0818
MIC240102345012 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Caramicuas | CAMINO TRAMO TURICATO - CARAMICUAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CARAMICUAS, 61688 CARAMICUAS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-PURUARAN Y , LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE CARAMI | -101.4777 | 19.0818
MIC240102345013 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA 25 DE ENERO, 59430 NUMARÁN, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAMINO AL TRIUNFO Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NUMARAN MIC | -101.9547 | 20.2537
MIC240102345014 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | AVENIDA NICOLAS ROMERO PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 49 LIMON - EL TEMAZCAL LLENDO POR LA CARRETERA | -100.7685 | 19.0577
MIC240102344199 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | CALLE VIOLETA COLONIA SAN RAMÓN, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE CAMELINAS CALLE A ESPALDAS DE LA CENTRAL CAMIONERA | -102.3367 | 20.2867
MIC240102342704 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | CALLE FRANCISCO I. MADERO REGION EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PAR | -100.902 | 19.1531
MIC240102342713 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO LA ESTANCIA, 58820 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GALEANA, LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO PARA LLEGAR A LA U | -101.3051 | 19.9782
MIC240102343103 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Parota de Atijo | BRECHA TRAMO TURICATO - LA PAROTA DE ATIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA PAROTA DE ATIJO, 61696 LA PAROTA DE ATIJO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA MARITANGACHO-S | -101.4649 | 18.748
MIC240102343104 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA COLINAS DEL TEPEYAC, 59040 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE JANITZIO, CALLE CANCUN CALLE UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CIUDAD DE SAHUAYO A UN | -102.7389 | 20.0576
MIC240102343113 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Arenal | BRECHA TRAMO TURICATO - EL ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL ARENAL, 61696 EL ARENAL, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-SANTA CRUZ DE MORELOS Y BRECHA MARITANGACHO-SAUZ DE LA SIERRA, BRECHA SAUZ | -101.5009 | 18.7991
MIC240102343114 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | La Palma (La Palma de Jesús) | CALLE JUAN TALAVERA COLONIA LA PALMA, 59163 LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS), VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE IGNACIO RAYON EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBIC | -102.7645 | 20.1468
MIC240102345026 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA COMUNIDAD DEL REPARO | -101.5247 | 20.2108
MIC240102345028 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE SEÑOR CURA MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 00 COLONIA YURECUARO CENTRO, 59250 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AUSTACIO ZEPEDA Y CALLE CARPIO, CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO LA VIALIDAD SE LOCALIZA EL EL CEN | -102.2832 | 20.3414
MIC240102344216 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CAPACHO, 58830 CAPACHO, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INSURGENTES CAPACHO ES UNA TENENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUANDACAREO SE | -101.2261 | 19.9642
MIC240102344226 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Mojarras (San Carlos) | PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 49 EL LIMON- TEMAZCAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PAPATZINDAN TOMAR | -100.7887 | 19.2387
MIC240102344641 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tafetán | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA JUSTO EN EL CRUCE CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NOS U | -100.9076 | 19.421
MIC240102342738 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Llano (San Miguel Canario) | REGION EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO, 61390 EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANARIO IR HACIA | -100.9008 | 19.1504
MIC240102343123 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | CALLE TURICATO EJIDO TURICATO, 61680 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TURICATO Y , LAS ACCIONES LAS PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE TURICATO LA CUAL SE ENCUTRA POR LA ENTRADA PRICIPAL A TURICATO DE LA | -101.4206 | 19.0641
MIC240102343129 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Colorín | CAMINO TRAMO TURICATO - EL COLORIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL COLORÍN, 61684 EL COLORÍN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO - LAS ANONAS Y BRECHA LAS ANONAS-EL COLORIN, LA OBRA LA PODEMOS ENCON | -101.4711 | 18.9722
MIC240102345043 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA POBRA SE REALIZARA EN BACHILLERATO COBAEM QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL CAMPO | -101.4995 | 20.2486
MIC240102344248 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DEL SEPOSTIO DE AGUA POTALE NUEVO DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO | -101.6509 | 19.9884
MIC240102344292 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CARACHA, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A LA HACIENDA Y CARRETERA LAS LAJAS, CALLE MELCHOR OCAMPO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO A 50METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CATOLIC | -101.9602 | 19.4047
MIC240102344304 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA GENOVEBO FIGUEROA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y , CALLE GENOVEVO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GENOVEBO FIGUEROA EN LA CA | -101.1492 | 19.9732
MIC240102342788 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | San Pedro Cahro | CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON COLONIA CENTRO, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 10 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL CAMINO DONDE SE PRETEN | -102.6553 | 20.1166
MIC240102343154 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Salada | CAMINO TRAMO TURICATO - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA SALADA, 61687 LA SALADA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VAZCO DE QUIROGA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y GUADALUPE VICTORIA | -101.608 | 19.0563
MIC240102345059 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUANDACAREO CHUCANDIRO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO | -101.3033 | 19.9768
MIC240102345062 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | CALLE DEGOLLADO NORTE COLONIA CENTRO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMONFORT ORIENTE Y CALLE ALDAMA, CALLE MINA NORTE SE REHABILITARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTRO EN UNA CALLE DE L | -101.8035 | 18.9636
MIC240102345077 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | San Nicolás de las Piedras | CALLE CONOCIDO RANCHO SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, 58362 SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA CRUZANDO DOS PUENTES SOBRE EL RIO ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.5501 | 19.9188
MIC240102344259 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Copándaro | REGION COPÁNDARO, 61374 COPÁNDARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA FEDERAL 51 PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 51 HACIA EL NORTE Y A 8.9 KM S | -100.7525 | 18.9757
MIC240102344262 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Tuxpan | CALLE ROSALES COLONIA TUXPAN CENTRO, 61420 TUXPAN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FRANCISCO J. MÚJICA, BRECHA IGNACIO ZARAGOZA POR LA AVENIDA MORELOS UNA CUADRA DESPUÉS DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA EL | -100.4636 | 19.5643
MIC240102347862 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Las Canoas | CARRETERA ACUITZIO - LAS CANOAS DEL 0+000 KM, AL 9+683 | -101.2724 | 19.5046
MIC240102347863 | Michoacán de Ocampo | Ario | Ario de Rosales | calle Valladolid | -101.696 | 19.2159
MIC240102347959 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | privada de morelos | -102.3643 | 19.3445
MIC240102347960 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio | Santiago Tangamandapio | CALLE 20 DE NOVIEMBRE , CADENAMIENTO 0 +000 KM AL 0+260, CAMINO A LA TEPORIKUA | -102.4395 | 19.9644
MIC240102347960 | Michoacán de Ocampo | Tangamandapio |  | CALLE 20 DE NOVIEMBRE , CADENAMIENTO 0 +000 KM AL 0+260, CAMINO A LA TEPORIKUA | -102.4385 | 19.9657
MIC240102347963 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE C.5 WENCESLAO | -101.9245 | 19.3348
MIC240102347970 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | ALLE JUAN ALDAMA, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA NACIONAL Y GERTRUDIS BOCANEGRA, LOCALIDAD DE TLAZAZALCA, MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, MICHOACÁN | -102.0615 | 19.9708
MIC240102347972 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | CARRETERA OJO DE AGUA DE CHUPIO - TURICATO | -101.4207 | 19.0589
MIC240102347972 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Turicato | CARRETERA OJO DE AGUA DE CHUPIO - TURICATO | -101.424 | 19.0732
MIC240102342407 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | COLONIA BELLAVISTA DEL RÍO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 51 Y , CALLE LIC. VICTOR MANUEL TINOCO RUBI PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA FEDER | -100.7398 | 18.8972
MIC240102342413 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | CALLE LAZARO CARDNEAS COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OTHON VILLELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL POR | -100.74 | 18.9
MIC240102342812 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD RANCHERIA FELIPE TZINTZUN (LA MESA), 61827 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ENFRENTE DEL VIVERO COMUNITARIO Y , ENFRENTE DEL VIVERO CO | -101.5314 | 19.3948
MIC240102342814 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Felipe Tzintzun (La Mesa) | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO FELIPE TZINTZUN (LA MESA), 61827 FELIPE TZINTZUN (LA MESA), SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y , ENFRENTE DE LA CAPILLA O ENFRENTE DE LA CA | -101.5353 | 19.3924
MIC240102343919 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Bahía Bufadero (Caleta de Campos) | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 RANCHERIA CALETA DE CAMPOS, 60970 BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS), LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CANCHA SE ENCUENTRA EN LA LCALIDAD | -102.7554 | 18.0765
MIC240102347976 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Calle Fuentes de Capacuaro | -102.0317 | 19.4169
MIC240102347980 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | BOULEVARD LAZARO CARDENAS | -102.301 | 20.32
MIC240102347981 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | CALLE LA ORILLA, COL. ANGOSTURA, ZACAPU, MICHOACAN | -101.7853 | 19.8274
MIC240102344335 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Santa Catarina | CALLE VERACRUZ COLONIA SANTA CATARINA, 61426 SANTA CATARINA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE AV. MORELOS SUR Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUR DE TUXPAN SOBRE LA AVENIDA MORELOS A DOS CUADRAS DE LA SALIDA AL TAMBOR | -100.4725 | 19.5491
MIC240102344346 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | AVENIDA SINDICALISMO INTERIOR 0 CIUDAD CENTRO, 60950 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA AVENIDA RECTOR HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA SIN | -102.2008 | 17.9565
MIC240102344348 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Salud | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO LA SALUD, 58804 LA SALUD, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RUMBO A RANCHO LA SALUD Y CALLE DESVIACIÓN A RANCHO SAN ISIDRO, CALLE VILLA MORELOS - HUANDACAREO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALL | -101.3441 | 20.0164
MIC240102344706 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE PRIVADA GERTRUDIS BOCANEGRA PUEBLO DE LOS CERRITOS, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y , AUN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL DR. GENOVEVA FIGEROA | -101.1386 | 19.9741
MIC240102343197 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | El Jazmín | CALLE NICOLÁS BRAVO RANCHERIA EL JAZMÍN, 61438 EL JAZMÍN, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO AL SUROESTRE DE TUXPAN A 6.6 KM. A MANO DERECHA DE LA CARRETERA FEDERA POR LA CALL | -100.4904 | 19.6151
MIC240102345108 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58980 QUERÉNDARO, QUERÉNDARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA 18 DE MARZO, CALLE DELICIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE | -100.8887 | 19.8079
MIC240102344359 | Michoacán de Ocampo | Senguio | El Huérfano (Emiliano Zapata) | RANCHERIA EL HUÉRFANO (EMILIANO ZAPATA), 61293 EL HUÉRFANO (EMILIANO ZAPATA), SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CARRETERA E.C, CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DE LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS. | -100.3058 | 19.7751
MIC240102342455 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Santa Rita | CAMINO TRAMO EL GUAYABAL PASO DEL GUAYABAL - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 001 REGION SANTA RITA, 61376 SANTA RITA, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TERRERO Y CAMINO GUAYABO DE CHAPIN, C | -100.6102 | 19.0148
MIC240102342457 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | El Naranjo (La Hoya) | CAMINO TRAMO LOS CORONGOROS - EL NARANJO LA HOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 200 REGION EL NARANJO LA HOYA, 61375 EL NARANJO (LA HOYA), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL GUAYABAL Y CAMINO SANTA | -100.5696 | 19.0443
MIC240102342861 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Cieneguillas de en Medio | CAMINO TRAMO TURICATO - CIENEGUILLAS DE EN MEDIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, 61687 CIENEGUILLAS DE EN MEDIO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PURUARAN- TAVERA Y CAMINO TAVERA-CAHUL | -101.6031 | 19.084
MIC240102342870 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALDAMA PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL TOMAR LA AVENI | -100.7393 | 18.9024
MIC240102343673 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | El Platanillo | CAMINO TRAMO EL PLATANILLO - LAS CEIBAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 001 RANCHERIA EL PLATANILLO, 61355 EL PLATANILLO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALA SALIDA ORIENTE DE ESTA LOCALIDAD EN L | -100.8713 | 19.2034
MIC240102343674 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | La Jabonera (El Zapote) | CAMINO TRAMO LA JABONERA - EL PRIMER RANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 RANCHERIA LA JABONERA EL ZAPOTE, 61344 LA JABONERA (EL ZAPOTE), TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A LA SALIDA NORTE D | -100.8273 | 19.415
MIC240102345137 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | La Estancia | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA ESTANCIA, 58827 LA ESTANCIA, HUANDACAREO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUANDACAREO CHUCANDIRO, CALLE JUAN ALDAMA LA ESTANCIA ESTÁ SITUADO A 3.3 KILÓMETROS DE HUANDACAREO | -101.3035 | 19.9765
MIC240102345139 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE PUEBLO CUITZEO DEL PORVENIR CENTRO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONZO DE LA VERACRUZ Y , AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE CUITZEO INCORPORADO A LA UMSN | -101.1387 | 19.9672
MIC240102344381 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | El Salitre | CALLE BACHILLERES RANCHERIA EL SALITRE, 61425 EL SALITRE, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA AVENIDA MORELOS A MANO DERECHA SE TOMA LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LUEGO SE TOMA LA C | -100.4424 | 19.5606
MIC240102344389 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Doctor Miguel Silva (San Guillermo) | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO DOCTOR MIGUEL SILVA SAN GUILLERMO, 58850 DOCTOR MIGUEL SILVA (SAN GUILLERMO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS EN LA C | -101.174 | 19.965
MIC240102344392 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | CALLE A LA UNIVERSIDAD PUEBLO SENGUIO, 61290 GUADALUPE CARINDAPAZ, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE A LA UNIVERCIDAD Y , CERRADA SENGUIO-MARAVATIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PREPARATORIA CECYTE 11 S | -100.3625 | 19.7422
MIC240102342458 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Puerto de las Huertas (Ejido Tlalpujahuilla) | TERRACERÍA TRAMO TLALPUJAHUA - PUERTO DE LAS HUERTAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 9 RANCHERIA PUERTO DE LAS HUERTAS EJIDO TLALPUJAHUILLA, 61066 PUERTO DE LAS HUERTAS (EJIDO TLALPUJAHUILLA), TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENT | -100.1571 | 19.739
MIC240102342891 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tzentzénguaro | PUEBLO TZENTZÉNGUARO, 61393 TZENTZÉNGUARO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TENENCIA DE EL LIMON DE PAPATZINDAN TOMAR LA CARRETERA FEDERAL 51 HACIA EL NORTE Y APROXIMADAMENTE A 6.5 | -100.7805 | 19.1245
MIC240102343703 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Los Hacheros | CAMINO TRAMO TURICATO - LOS HACHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LOS HACHEROS, 61687 LOS HACHEROS, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA LA PO | -101.5689 | 19.1394
MIC240102345161 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | El Paracho | CALLE JARDÍN DE NIÑOS PUEBLO EL PARACHO, 59183 EL PARACHO, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ PONIENTE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA CO | -102.5268 | 20.107
MIC240102345164 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | La Mira | BOULEVARD LAZARO CARDENAS INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 60980 LA MIRA, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GALENA Y BRECHA MARMOL, LA TECHUMBRE SE EJECUTARA ENTRE LA CALLE MARMOL Y LA CALLE GALENA FRENTE AL BOULEVARD | -102.3291 | 18.0378
MIC240102345168 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Senguio | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SENGUIO, 61290 SENGUIO, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CALLE TALPA LA OBRA SE UBICA A 70METROS DE LA CAPILLA TALPA Y CALLE TALPA | -100.3521 | 19.7314
MIC240102345169 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN CALLE ALDAMA ESQUINA CON AVENI | -102.2917 | 18.355
MIC240102345173 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 ZIRIMÍCUARO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -101.9606 | 19.409
MIC240102344404 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | El Aguacate (Primera Manzana) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL AGUACATE PRIMERA MANZANA, 61440 EL AGUACATE (PRIMERA MANZANA), TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA AVENIDA MORELOS DE TUXPAN SE TOMA | -100.5163 | 19.5563
MIC240102344420 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Cerrito Colorado | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CERRITO COLORADO, 61440 CERRITO COLORADO, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EN LA AVENIDA MORELOS SUR DE TUXPAN A MANO DERECHA SE TOMA LA DESVIACIÓN QUE VA | -100.504 | 19.5517
MIC240102342490 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Guadalupe Victoria | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 7 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 61075 GUADALUPE VICTORIA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA ESCUELA PRIMARIA Y TERRACERIA TENENCIA, CAM | -100.2639 | 19.777
MIC240102342499 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Tlacotepec | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - TLACOTPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 6 PUEBLO TLACOTEPEC, 61067 TLALPUJAHUA DE RAYÓN, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA-VENTA DE BRAVO Y CAMINO TLACOTPEC, CAMINO A LA CR | -100.1656 | 19.817
MIC240102342898 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | PUEBLO TIQUICHEO, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 51, PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL TOMAR LA CALLE OTHON VILLELA HACIA EL OESTE DESPUES G | -100.74 | 18.8991
MIC240102343719 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Colonia de Rancho Seco (El Cerrito) | CALLE MADERO PUEBLO COLONIA DE RANCHO SECO EL CERRITO, 58855 COLONIA DE RANCHO SECO (EL CERRITO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE MADERO, EN LA CARRETERA MORELIA URIANGATO CON NUMERO 43 A LA ALTURA | -101.1673 | 20.0825
MIC240102343720 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LOS TABACHINES Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HORTELANOS-L | -103.1547 | 18.7788
MIC240102343722 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | CALLE ZIRAHUEN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y , CALLE PATZCUARO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE PAJACUARAN A 100 METROS DEL | -102.5788 | 20.1191
MIC240102345190 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | BOULEVARD RIO PANUCO INTERIOR 0 00 COLONIA GUAMÚCHIL GRANDE, 59254 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE CHAPIN, CALLE GRAL JAIME CARRILLO LA VIALIDAD SE LOCALIZA EN LA SALIDA ORIENTE DEL MUNICIPIO | -102.2645 | 20.332
MIC240102345192 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA NICOLAS ROMERO, CARRETERA ESTATAL 49 EN LA ENTRADA DEL LIM | -100.7666 | 19.0611
MIC240102345196 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | CALLE IMPARCIAL COLONIA CASTAÑEDA, 60920 ARTEAGA, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MALPAIS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARTEAGA EN LA COLONIA CASTAÑEDA CALLE I | -102.2844 | 18.3587
MIC240102344015 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMELINAS SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS D ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y | -101.917 | 19.3924
MIC240102344027 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Patuán | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PATUÁN, 61707 PATUÁN, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE LUIS BANDA HIDALGO, CALLE CAMELINAS SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CAMELINAS Y LUIS BANDA | -101.917 | 19.3924
MIC240102342922 | Michoacán de Ocampo | Turicato | La Capilla | CAMINO TRAMO TURICATO - LA CAPILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO LA CAPILLA, 61684 LA CAPILLA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TURICATO-LAS ANONAS Y CAMINO LAS ANONAS-LA CAPILLA, LA OBRA LA PODEMOS ENCONTR | -101.4361 | 18.9615
MIC240102342931 | Michoacán de Ocampo | Morelos | La Luz | CALLE MADRID RANCHO LA LUZ, 58807 LA LUZ, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE OSLO Y CALLE RUMBO A PANTEÓN EL PROGRESO, CALLE CRUCERO DESVIACIÓN A LA PUERTA DEL DESMONTE EL PROYECTO EMPIEZA CERCA DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD | -101.5103 | 19.9772
MIC240102345211 | Michoacán de Ocampo | Senguio | Segunda Manzana de Chincua | RANCHERIA SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA, 61293 SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA, SENGUIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA MARAVATIO-ATLACOMULCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTS DE LA CARRETERA MARAVATIO ATLACOMULCO Y | -100.293 | 19.7865
MIC240102344469 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Santa Ana | CALLE LA MORITA COLONIA SANTA ANA, 61443 SANTA ANA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE LA HUERTA, CALLE CONOCIDO A MANO DERECHA DE LA VENIDA MORELOS NORTE ANTES DE LLEGAR A LA GLADIOLA A TRES CUADRAS POR LA | -100.4699 | 19.5834
MIC240102342549 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Tecario | RANCHO TECARIO, 61652 TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TECARIO BUENAVISTA Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA DONDE TERMINA LA CALLE GUILLEMO PRIETO EN TECARIO DESVICION A BUENAVISTA. | -101.5372 | 19.2334
MIC240102345225 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE LOS LAURELES INTERIOR 0 00 COLONIA VISTA ALEGRE, 59257 YURÉCUARO, YURÉCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y , CALLE MOCAL LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA PREPARATORIA LAZARO CA | -102.2881 | 20.3322
MIC240102344062 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Bruno Cuevas | INTERIOR 0 0 ZONA INDUSTRIAL , 60990 BRUNO CUEVAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES SOBRE EL BRASO DEL RIO BALSAS EN LA ISLA DE LA PALMA ENTRANDO POR LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES PERTENECIENTE A LA LOCAL | -102.2071 | 18.0051
MIC240102344470 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tanhuato de Guerrero | CALLE VIOLETA COLONIA SAN RAMÓN, 59230 TANHUATO DE GUERRERO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE CAMELINAS, CALLE MARAVILLAS CALLE UBICADA ATRAS DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES | -102.3367 | 20.2868
MIC240102342573 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.286 | 19.9836
MIC240102343826 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE ALFREDO GUTIERREZ COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GALVEZ BENTANCOURT Y CALLE PINO DE MACEDONIA, CALLE URBANO CUEVAS CANCHA DE FUTBOL UBICADA DENTRO DE L | -102.7109 | 20.0465
MIC240102346873 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | Calle Matamoros | -100.9017 | 18.6386
MIC240102346873 | Michoacán de Ocampo | Huetamo |  | Calle Matamoros | -100.9021 | 18.6366
MIC240102342597 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Tiquicheo | COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 61370 TIQUICHEO, TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS ROMERO PARTIENDO DEL JARDIN MUNICIPAL POR LA CARRETERA CALLE OTHON VILLELA | -100.7417 | 18.9009
MIC240102344911 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE CHIAPAS COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DURANDO, CALLE QUERETARO LA CALLE DONDE SE RALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL POZO DE CANCIDO | -101.5294 | 20.082
MIC240102344125 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE VICENTE RIVA PALACIO COLONIA GENOVEBO FIGUEROA, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE VICENTE RIVA PALACIO, CALLE VICENTE RIVA PALACIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLON | -101.1491 | 19.9732
MIC240102344126 | Michoacán de Ocampo | Turicato | Puruarán | CALLE EMILINO ZAPATA EJIDO PURUARÁN, 61682 PURUARÁN, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HERMELEGILDO GALEANA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA LA PODEMOS ENCONTRAR EN LA COMUNIDAD DE PURUARAN LA CUAL LA | -101.5196 | 19.0968
MIC240102346879 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA SAN MIGUEL CURAHUANGO | -100.4579 | 19.8827
MIC240102346879 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRA SE ENCUENTRA ENTTRE LAS CALLES REVOLUCION Y 5 DE MAYO | -100.4589 | 19.8827
MIC240102346881 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Yurécuaro (San Juan Yurécuaro) | LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR BENOGNO BUSTAMANTE Y SEPTIEN | -100.3727 | 19.9077
MIC240102346881 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Tungareo | LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL PREESCOLAR BENIGNO BUSTAMANTE Y SEPTIEN | -100.3717 | 19.907
MIC240102346882 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD CASI AL LLEGAR A LA LAGUNA | -100.4075 | 19.8383
MIC240102346882 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Campo Hermoso | LA OBRA INICIA FRENTE A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD | -100.4072 | 19.8415
MIC240102346885 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y REVOLUCION | -100.458 | 19.8792
MIC240102346885 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Maravatío de Ocampo | LA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y REVOLUCION | -100.4616 | 19.8793
MIC240102346886 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN ENTRE LA CARRETERA MARAVATIO- CONTEPEC Y L CANAL DE RIEGO | -100.3452 | 19.8865
MIC240102346886 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Apeo | LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA MARAVATIO CONTEPEC Y EL CANAL | -100.3456 | 19.8888
MIC240102346888 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | guadalupe victoria entre la paz y villa hermosa | -102.737 | 20.0575
MIC240102346889 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | HECTOR OROZCO | -102.7208 | 20.0562
MIC240102346893 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | allende entre blvd lazaro cardenas y michoacan | -102.7158 | 20.0588
MIC240102346894 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | guerrero entre lazaro cardenas y michoacan | -102.7158 | 20.058
MIC240102342602 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Papatzindán de Romero (El Limón) | CALLE CAOBA PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AVENIDA LAS PALMAS DEL JAR | -100.7672 | 19.0581
MIC240102342605 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | La Cañada | CALLE LUIS DONALDO COLOCIO PUEBLO LA CAÑADA, 58407 LA CAÑADA, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD POR LA PRTE SUR A UNOS 300 MTS LLEGAS A LA CNACHA DE BASQUETB | -101.5322 | 19.8408
MIC240102344930 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Mariano Escobedo (San Lorenzo) | CALLE PROLONGACION DE CUAUHTEMOC PUEBLO MARIANO ESCOBEDO, 58845 MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO), CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE BENITO JUAREZ TOMAMOS LA CALLE MIGUEL HIDALGO | -101.065 | 19.968
MIC240102344934 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA ORA SE REALZIARA EN EL TELEBACHILLERARO QUE SE ENCEUNTRA SOBRA LA CALLE QUE VA AL PUEBLITO | -101.6071 | 20.0442
MIC240102346895 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | galeana entre blvd lazaro cardenas y michoacan | -102.7158 | 20.0597
MIC240102346896 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | urbano cuevas entre CARLOS GALVEZ BETANCOURT Y JUSTO SIERRA | -102.7108 | 20.046
MIC240102346897 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | CUAUHTEMOC DEL CADENAMIENTO | -101.5846 | 20.1033
MIC240102346903 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE C.5 WENCESLAO | -101.9246 | 19.3351
MIC240102342642 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cótiro | CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO CÓTIRO, 58413 CÓTIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, LLEGANDO A LA LOCALIDAD LADO ESTE AVANZAS UNOS 200 MTS PAANDO LA PLAZA LADO DERECHO E INICIA | -101.6406 | 19.7648
MIC240102342643 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Cortijo Viejo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO DESDE CORTIJO NUEVO - A CORTIJO VIEJO KILÓMETRO 0 + 695 PUEBLO CORTIJO VIEJO, 58410 CORTIJO VIEJO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ACCESO SUR Y CALLE MORELOS, VINIEDO DE COMANJ | -101.6942 | 19.7943
MIC240102344949 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | CALLE ALHELI RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA CORREA Y CALLE CRISANTEMOS, CALLE LAS TORUTGAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA | -101.4312 | 20.1766
MIC240102344960 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE ANTONIO DE MENDOZA PUEBLO EL CALVARIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS SUR Y AVENIDA LAZARO CARDENAS SUR, CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -101.1404 | 19.9668
MIC240102345754 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Cahulote de Santa Ana | CAMINO TRAMO TURICATO - EL CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y , LA OBRA LA PO | -101.5826 | 19.0708
MIC240102345772 | Michoacán de Ocampo | Turicato | El Cahulote de Santa Ana | CAMINO TRAMO TURICATO - CAHULOTE DE SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL CAHULOTE DE SANTA ANA, 61687 EL CAHULOTE DE SANTA ANA, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CAHULOTE DE SANTA ANA - EL PINAL GRAND | -101.587 | 19.0746
MIC240102344148 | Michoacán de Ocampo | Cuitzeo | Cuitzeo del Porvenir | CALLE FRANCISCO DE VILLAFUERTE BARRIO EL CALVARIO, 58840 CUITZEO DEL PORVENIR, CUITZEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALONSO DE LA VERACRUZ Y CALLE FRAY ALONSO LA VERACRUZ, CALLE HEMEREGILDO GALEANA SE UBICA DEL LADO ORIENTE D | -101.1388 | 19.9672
MIC240102344152 | Michoacán de Ocampo | Pajacuarán | Pajacuarán | CALLE JIQUILPAN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 59180 PAJACUARÁN, PAJACUARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JANITZIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA GASOLINERIA DEL PUEBLO EN EL ACCESO PONIEN | -102.5743 | 20.119
MIC240102344157 | Michoacán de Ocampo | Tiquicheo de Nicolás Romero | Mojarras (San Carlos) | PUEBLO PAPATZINDÁN DE ROMERO EL LIMÓN, 61378 MOJARRAS (SAN CARLOS), TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL 49 EL LIMON- TEMAZCAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PAPATZINDAN TOMAR | -100.7887 | 19.2387
MIC240102344985 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | AVENIDA LAS PALMAS INTERIOR 0 COLONIA INFONAVIT SOLIDARIDAD NACIONAL, 60954 CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA TULIPANES Y CALLE OAXACA, LA OBRA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA LAS PA | -102.2138 | 17.9815
MIC240102345782 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | CALLE DANTE CUSSI COLONIA CENTRO, 61730 LOMBARDÍA, GABRIEL ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE DANTE CUSSI, CALLE NIÑOS HEROES AUN COSTADO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE LA COLONIA CENTRO | -102.0571 | 19.1596
MIC230102206428 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | CALLE LA HERRADURA RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERIC | -101.4792 | 20.0401
MIC230102206430 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Batuecas | RANCHERIA BATUECAS, 58520 BATUECAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA DIRIGIRCE A SUS PARCELAS | -101.478 | 20.0435
MIC230102206463 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA | -101.4587 | 20.1364
MIC230102207720 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA SANTA ANA MANCERA, 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALL | -101.4937 | 20.2405
MIC230102207384 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Miguel | RANCHERIA SAN MIGUEL, 58531 SAN MIGUEL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD A 500 METROS DE LA PLAZA DE TOROS DE | -101.6486 | 20.0401
MIC230102207734 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENTURA PUENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE | -101.5246 | 20.2335
MIC230102206692 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sabino Buenavista | RANCHERIA SABINO BUENAVISTA, 58532 SABINO BUENAVISTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL SABINO BUENAVISTA | -101.5866 | 20.0785
MIC230102210777 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Zapotán | 60806 Zapotán, Mich. | -103.5989 | 18.7103
MIC230102210778 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | La Florida, 60698 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.3395 | 19.068
MIC230102210779 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Francisco Argandar 21, Nueva, 60673 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.355 | 19.0758
MIC230102210780 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Municipio de Apatzingán, Mich. | -102.3758 | 19.115
MIC230102210811 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich. | -103.6617 | 18.7017
MIC230102210791 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Hihuitlán | VHHX+HC5 Tepame, Michoacán | -103.4014 | 18.8789
MIC230102210792 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca Seca de Larios | VJ5M+4J6 Barranca Seca de Larios, Michoacán | -103.366 | 18.8578
MIC230102212009 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Maruatilla | 60843 Maruatilla, Mich. | -103.1291 | 18.8353
MIC230102210960 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Colola | Municipio de Aquila, Mich. | -103.4125 | 18.2976
MIC230102210768 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Motín del Oro | 60885 Motín del Oro, Mich. | -103.4661 | 18.3301
MIC230102210769 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Coire | 60884 El Coire, Mich. | -103.3182 | 18.3937
MIC230102210770 | Michoacán de Ocampo | Aquila | San Juan de Alima | Municipio de Aquila, 60876 Mich. | -103.6714 | 18.5842
MIC230102210771 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Santa María de Ostula | Municipio de Aquila, Mich. | -103.4774 | 18.5065
MIC230102210772 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.155 | 18.7737
MIC230102210773 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Cuirla (La Changunguera de Cárdenas) | Municipio de Aquila, Mich. | -103.2681 | 18.3498
MIC230102210774 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | De Los Ingenieros 74, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1674 | 18.7722
MIC230102210776 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.153 | 18.7708
MIC230102210789 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Loma de los Hoyos | Municipio de Apatzingán, Mich. | -102.4428 | 19.036
MIC230102210790 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | María Luisa Martínez 176, Las Palmas, 60699 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.35 | 19.0764
MIC230102210812 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Ojo de Agua de San Telmo | J8GF+4FC El Ojo de Agua, Michoacán | -103.6764 | 18.6253
MIC230102210956 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Colola | Carretera fed. Playa Azul - Manzanillo k. 158, Colola, mpio de, C. P. 6870 Colola, Mich. | -103.4124 | 18.3003
MIC230102210969 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Higuerita de Venegas | Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1083 | 18.4724
MIC230102210976 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Nuez (La Nuez del Caimán) | MH8M+694 Huitzontla, Michoacán | -103.4166 | 18.6655
MIC230102210979 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | La Nuez (La Nuez del Caimán) | MH8M+GFG Huitzontla, Michoacán | -103.4163 | 18.6663
MIC230102210992 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana Viejo | Q82J+WMW Coahuayana Viejo, Michoacán | -103.6683 | 18.7524
MIC230102210995 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | El Ahijadero | M9HQ+HR4 El Ahijadero, Michoacán | -103.6104 | 18.6789
MIC230102210998 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Salazar 607-643, Sin Nombre, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1657 | 18.7754
MIC230102212005 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Guadalupe del Cobre | VP8H+PX4 La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán | -103.2701 | 18.8668
MIC230102210967 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | El Guayabillo | 60888 Saucito, Mich. | -103.2699 | 18.8686
MIC230102210765 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Ticla | 2 de Octubre, 60883 La Ticla, Mich. | -103.5563 | 18.4548
MIC230102210766 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Duin | 60883 Aquila, Mich. | -103.5383 | 18.4615
MIC230102210974 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Faro de Bucerías | 60885 El Faro, Mich. | -103.5045 | 18.3524
MIC230102210975 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Salitre de Copala | El Salitre de Copala, Mich. | -103.4086 | 18.7886
MIC230102212018 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Guadalupe del Cobre | Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.2699 | 18.8686
MIC230102210981 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Pistache 119, Nogales, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1608 | 18.7722
MIC230102210985 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | 60840 Centro,, Lázaro Cárdenas 478, Centro, Mich. | -103.1703 | 18.7736
MIC230102210987 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana Viejo | Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich. | -103.6609 | 18.7023
MIC230102210993 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Palos Marías | 60810 Palos María, Mich. | -103.5393 | 18.8124
MIC230102210994 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Ojo de Agua de San Telmo | 60804 El Ojo de Agua, Mich. | -103.674 | 18.6254
MIC230102210999 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | La Juana María | VMQW+RV8 Cuchilla, Michoacán | -103.3028 | 18.8895
MIC230102211000 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Boca de Apiza | M7Q9+V2V La Boca de Apiza, Michoacán | -103.7324 | 18.6897
MIC230102212046 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Trojes | VP9J+C3R La Puerta de la Mina de Capela, Michoacán | -103.2699 | 18.8686
MIC230102212054 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | El Salitre de Maruata | 60843 El Salitre de Maruata, Mich. | -103.144 | 18.8819
MIC230102212071 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Trojes | WMH7+M6, 60847 Trojes, Mich. | -103.3368 | 18.9293
MIC230102210782 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Pueblita 77, Pénjamo, 60619 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.367 | 19.1074
MIC230102210784 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Municipio de Apatzingán, Mich. | -102.3503 | 19.1155
MIC230102210785 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Cenobio Moreno (Las Colonias) | 60714 Cenobio Moreno, Mich. | -102.5039 | 19.0967
MIC230102210786 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | C. 2 71, Los Pochotes, 60618 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.3685 | 19.0994
MIC230102210787 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Pedro José Bermeo 73B, Palmira, 60680 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.3477 | 19.0829
MIC230102210788 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Sentimientos de La Nación 359, Generalísimo Morelos, 60626 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.3728 | 19.1015
MIC230102210794 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Hihuitlán | VHHX+H5J Tepame, Michoacán | -103.4021 | 18.879
MIC230102210795 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Centro, Villa Victoria, Mich. | -103.3647 | 18.7569
MIC230102210796 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Pino Suárez 4, Centro, 60820 Villa Victoria, Mich. | -103.3676 | 18.7582
MIC230102210797 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Barranca del Limoncito | Emiliano Zapata 306, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich. | -103.3671 | 18.7588
MIC230102210798 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Av Corregidora 1500, Miguel Hidalgo, 60670 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.3654 | 19.0735
MIC230102210800 | Michoacán de Ocampo | Aquila | La Ticla | FC2W+JCJ La Ticla, Michoacán | -103.554 | 18.4516
MIC230102210801 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Palos Marías | RF66+M26 Palos María, Michoacán | -103.54 | 18.8117
MIC230102210809 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich. | -103.663 | 18.7025
MIC230202228832 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE VALLE VERDE COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE VALLE DE LOBOS, CALLE VALLE DEL FUERTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLO | -101.5125 | 20.1003
MIC230202228220 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Isidro de la Cuesta | CALLE POR LA SECUNDARIA RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNICA SECUNDADIRA DE LA | -101.6014 | 20.1447
MIC230202228388 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | CALLE TERRPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBR | -101.499 | 20.2413
MIC230202228443 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALLUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITRURBIDE LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLLE PARALELA AL MERCADO MUNICI | -101.5177 | 20.0839
MIC230202228601 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL POR DONDE SE ENCUENTRA EL PANTEON Y LA SALIDA A SAN LORENZO | -101.6647 | 20.0133
MIC230202228635 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO JANMUATO - SANTA TERESA KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CARRETERA MUCNICIPAL JANAMUATO A SANTA | -101.586 | 20.0911
MIC230202228682 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA E LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO TEMPLO DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD | -101.4661 | 20.0715
MIC230202219719 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA | -101.594 | 20.0692
MIC230202219617 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | CALLE LA TRONERA RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA EN LA CALLE QUE VA HACIA | -101.4436 | 20.084
MIC230202219695 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA CIEMBRA Y COSECHA DELA COMUNIDAD DE LA BARRANCA | -101.4421 | 20.0859
MIC230202228669 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COUNIDAD DE JANAMUATO | -101.5901 | 20.0959
MIC230202228724 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADITA | -101.4671 | 20.075
MIC230202228755 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DELA COMUNIDAD DE SAN LORENZO | -101.6474 | 19.9854
MIC230202228814 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS | -101.4844 | 20.2655
MIC230202228825 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE ISAAC ARRIAGA | -101.4876 | 20.242
MIC230202228344 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.5728 | 20.0356
MIC230202228410 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | CALLE TERRAPLEN RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE | -101.4981 | 20.241
MIC230202228425 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALLUPE SALTO Y CALLE CAMPACHE, CALLE AGUSTIN DE ITRURBIDE LA CALLE DONDE SE EJECUTARA SE ENCUENTA PARALLA A LA CALLE D | -101.5177 | 20.084
MIC230202228506 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE PUEBLA RANCHERIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE DURANGO, CALLE QUERETARO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PUEBLA QUE SE UBICA EN LA COLONIA LOS ANGELES SOBRE L | -101.5306 | 20.0833
MIC230202231840 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Uruapan | -102.0075 | 19.4299
MIC230202231476 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | Purépero de Echaíz | -101.9912 | 19.921
MIC230202231472 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pueblo Viejo de Tecario | Tecario | -101.5703 | 19.2028
MIC230202235985 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | Primaria en domicilio conocido | -102.286 | 19.9887
MIC230202234208 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Ojo de Agua (Ojo de Agua de Manza) | DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD OJO DE AGUA MUNICIPIO DE HUANIQUEO | -101.5808 | 19.929
MIC230302245588 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Colonia el Platanal | CARRETERA ESTATAL LIBRE KM27 TRAMO 0.000 - 1.035 KILÓMETRO 27 + 270 INTERIOR SN COLONIA EL PLATANAL, 59470 COLONIA EL PLATANAL, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , ES LA CARRETERA QUE VIENE DESDE EL MUNICIPIO DE ANG | -101.947 | 20.1035
MIC230302247117 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE CONSUELO ALFARO INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 EJIDO CONSUELO ALFARO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARLOS III LA OBRA SE ENCUENT | -101.1414 | 19.7218
MIC230302244636 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San José de Rábago | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHO SAN JOSÉ DE RÁBAGO, 59473 SAN JOSÉ DE RÁBAGO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALENA, SE ENTRA POR LA LOCALIDAD DE LA LUZ TODA LA CARRETERA LA LUZ GUANDARO TOMAN | -101.8957 | 20.1644
MIC230302250435 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | CALLE TUERTO VELASCO COLONIA VICENTE RIVA PALACIO, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TENIENTE CORONEL AGUSTIN LINARTE Y AVENIDA MARIANO RIVA PALACIO, CERRADA TUERTO VELASCO LA VIALIDAD SE ENCUENT | -101.3307 | 19.4838
MIC230302244444 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | CALLE MIGUEL MEZA INTERIOR SN BARRIO EL GUAYABITO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABRAM MARTINEZ, CALLE MANUEL VERA SE ENCUENTRA ENTRE LA INTERSECCION DE LA CAL | -101.9384 | 20.0994
MIC230302242717 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | San Andrés Coapa | CALLE PINCIPAL DE SAN ANDRES COAPA EJIDO SAN ANDRÉS COAPA, 58466 SAN ANDRÉS COAPA, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA RAMAL A SAN RAFAEL - LA MAIZA - CHIHUERIO LA VIALIDAD PRINCIPAL DE SAN ANDRÉS COAPA INICIA Y | -101.3798 | 19.4967
MIC230302249865 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE BATALLA DE CERRO GORDO INTERIOR SN COLONIA HÉROES DE MÉXICO, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO, CALLE LUCIO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE | -101.2402 | 19.7193
MIC230302240589 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Las Cruces | CALLE SAN VICENTE-LAS CRUCES RANCHERIA LAS CRUCES, 59446 LAS CRUCES, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA SAN VICENTE-LAS CRUCES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL POZO SE ENCUENTRA EN UN PUNTO M | -102.1265 | 20.2003
MIC230302240382 | Michoacán de Ocampo | Charo | Zurumbeneo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO ZURUMBENEO, 61311 ZURUMBENEO, CHARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD | -101.0088 | 19.7003
MIC230302238929 | Michoacán de Ocampo | Briseñas | Briseñas de Matamoros | CALLE M. HIDALGO PUEBLO BRISEÑAS DE MATAMOROS, 59120 BRISEÑAS DE MATAMOROS, BRISEÑAS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAN ALVAREZ EL PUNTO INICIAL DEL COLECTOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOC | -102.5619 | 20.2718
MIC230302238285 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | CALLE ZIRÁNDARO BARRIO DOLORES, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ÁLAMO Y , CALLE 5 DE MAYO SE TRATA DE UN PREDIO MUNICIPAL CONOCIDO COMO LA ALAMEDA UN COSTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ DEL | -100.9091 | 18.6222
MIC230302271622 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | Pablo Galeana O las Galeras, 58341 Morelos, Mich. | -101.2332 | 19.6386
MIC230302271631 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Nispo 287-207, Cd Jardín, 58337 Morelia, Mich. | -101.2567 | 19.708
MIC230302255968 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS RANAS | -101.4848 | 20.2128
MIC230302255983 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES | -101.4188 | 20.2152
MIC230302255986 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO | -101.6476 | 20.0506
MIC230302271679 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Atécuaro | La Cofradía Mpio De, 58356 Atécuaro, Mich. | -101.1886 | 19.5825
MIC230302271807 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Chandio (Ejido la Concha) | Tec de Apatzingan, Michoacán Apatzingán De La Constitución-Aguililla, 60710 Mich. | -102.4047 | 19.0922
MIC230302268317 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Caltzontzin | Paricutín 17, De San Miguel, 60220 Caltzontzin, Mich. | -102.0024 | 19.4276
MIC230302268322 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Casuarinas 1241, La Pinera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich. | -102.0615 | 19.3791
MIC230302268324 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Barrio de San Francisco, 60220 Caltzontzin, Mich. | -102.0052 | 19.4305
MIC230302268326 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Pinabete 540, La Pinera, La Pineda 2da Secc, 60090 Uruapan, Mich. | -102.0607 | 19.3808
MIC230302268336 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Lombardía | Santos Degollado 1130, Emiliano Zapata, 61730 Lombardía, Mich. | -102.0449 | 19.1559
MIC230302268415 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | La Basilia | FW6P+V4J Canoas Viejas, Michoacán | -102.0647 | 19.4622
MIC230302265099 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Las Flores | CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LAS FLORES RANCHERIA LAS FLORES, 58338 LAS FLORES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE RAMAL A LAS FLORES, CALLE LAS VIOLETAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE | -101.2741 | 19.7201
MIC230302268335 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Amanecer Tarasco, Uruapan, Mich. | -102.0564 | 19.3909
MIC230302271635 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Apolinar Martínez Mujica S/N, Apolinar Martínez Múgica S/N, Primo Tapia, 58217 Morelia, Mich. | -101.1607 | 19.7152
MIC230302271676 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | Tenencia Capula, 58331 San Nicolás Obispo, Mich. | -101.315 | 19.6514
MIC230302271684 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Chiquimitío | Carretera a chiquimitio, Col ampliación torreón nuevo, 58116 Morelia, Mich. | -101.2514 | 19.7947
MIC230302271802 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | Carretera Nacional S/N, KM 202, Centro, 59514 Jiquilpan de Juárez, Mich. | -102.7063 | 19.9831
MIC230302271805 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | A, 58120 Morelia, Mich. | -101.186 | 19.7228
MIC230302268315 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Lázaro Cárdenas 1700, Colonia, 60094 Uruapan, Mich. | -102.0726 | 19.408
MIC230302268320 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, 58070 Morelia, Mich. | -101.1948 | 19.6821
MIC230302268325 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Calle Niza 400, Aguacates, 60170 Uruapan, Mich. | -102.0534 | 19.3948
MIC230302268329 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | Chavinda | C. Reforma 119, San Pedro y San Pablo, 59580 Chavinda, Mich. | -102.464 | 20.0104
MIC230302268331 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Calz. Juárez 440, Juárez, 58010 Morelia, Mich. | -101.1956 | 19.6949
MIC230302268333 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Antonio Talavera 1, Fovissste Mirador, 60160 Uruapan, Mich. | -102.0484 | 19.395
MIC230302265979 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5152 | 20.0887
MIC230302268390 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Calz Benito Juarez 92, Centro, 60050 Uruapan, Mich. | -102.0583 | 19.4194
MIC230302268394 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | De Las Lomas, 60000 Uruapan, Mich. | -102.0802 | 19.4138
MIC230302268404 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich. | -102.0238 | 19.3848
MIC230302261781 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CANAL AGRICOLA QUE BIENE DE LA PRESA DE SAN PEDRO Y ES USADO PARA EL RIEGO DE PARCELAS | -101.5033 | 20.1386
MIC230302261849 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA | -101.4299 | 20.1849
MIC230302253662 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PASCUAL, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMBATIENTE DEL LLANO 4 Y AVENIDA DOCTOR ILDEFONSO DE PORTUGAL, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO PONIENTE LA OBRA S | -101.2653 | 19.6969
MIC230302255262 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MORELOS ORIENTE, CALLE MORELOS PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA | -101.5836 | 20.1001
MIC230302262064 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | CALLE VENTURA PUENTE RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE VIRREY DE MENDOZA LA OBRA SE REALAZIARA EN LA CALLE PRINCIPAL | -101.5262 | 20.2352
MIC230302262419 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO | -101.5112 | 20.1287
MIC230302262440 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CARANO | -101.5094 | 20.1267
MIC230302262080 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE CORREGIDORA COLONIA MELCHOR OCAMPO, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANTONIO GUZMAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ALBINO GARCIA LA OBRA SE EJECUTARA ENLA CALLE QUE VA HACIA AL PANTEON MUNICIPAL | -101.5213 | 20.0859
MIC230302262452 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | RANCHERIA SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SEGUNDA DE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA LAOBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACI | -101.5133 | 20.1306
MIC230302255199 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | -101.4168 | 20.1403
MIC230302255208 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | CALLE DEFENZA RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EMILIA | -101.4189 | 20.1429
MIC230302255915 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACASOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA EXCUSA | -101.4991 | 20.1413
MIC230302255929 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RREALIZARA ENLA ZONA CENTRO Y CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA | -101.583 | 20.0465
MIC230302255935 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALAZIARA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA QUEMADA | -101.4647 | 20.0946
MIC230302255943 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemadita | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA QUEMADITA, 58523 LA QUEMADITA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRESA DEL AGUA TIBIA | -101.4667 | 20.0713
MIC230302255949 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LAS LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS | -101.4333 | 20.2317
MIC230302264830 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TANCITARO, 60460 TANCÍTARO, TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO CERCA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO Y DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -102.3646 | 19.3418
MIC230302255961 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO LAS LETRAS - PIEDRAS ANCHAS KILÓMETRO 2 + 142 RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN LA CARRETERA QUE VA DE LAS LETRAS A | -101.4246 | 20.2322
MIC230302262174 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PIEDRAS ANCHAS | -101.4084 | 20.2575
MIC230302262198 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBTRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS ANCHAS | -101.412 | 20.2596
MIC230302265138 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Hermenegildo Galeana | TERRACERÍA TRAMO COMUNIDAD EL BANITO - COMUNIDAD HERMENEGILDO GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 58344 HERMENEGILDO GALEANA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL BANITO Y CALLE CONOCIDA | -101.3273 | 19.5492
MIC230302265144 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ PANIAGUA Y CALLE JUAN F ESCUTIA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE | -101.2404 | 19.7149
MIC230302265146 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San José Coapa | CALLE FRANCISCO J MÚGICA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JOSÉ COAPA, 58344 SAN JOSÉ COAPA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON Y CALLE CONOCIDA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA S | -101.3851 | 19.5575
MIC230302265147 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA FRANCISCO I MADERO ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD INDUSTRIAL CIUDAD INDUSTRIAL, 58200 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR JOSÉ GUADALUPE ESPITIA Y CALLE NORTE SUR, CALLE ORIENTE SEIS LA OBRA S | -101.1488 | 19.725
MIC230302262212 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rincón de Don Pedro | RANCHERIA EL RINCÓN DE DON PEDRO, 58524 EL RINCÓN DE DON PEDRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RINCON DE DON PEDRO | -101.4672 | 20.0507
MIC230302262220 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Isidro de la Cuesta | RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CUESTA, 58517 SAN ISIDRO DE LA CUESTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE LA CUESTA | -101.6013 | 20.1455
MIC230302262267 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José del Reparo | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL REPARO, 58514 SAN JOSÉ DEL REPARO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL REPARO | -101.5171 | 20.2041
MIC230302262278 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO PURUANDIRO - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 571 CIUDAD CENTRO, 58500 4 CAMINOS (EL POZO DE LA LAGARTIJA) [FRACCIONAMIENTO], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN L | -101.4913 | 20.1076
MIC230302262339 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO PURUANDIRO - VILLACHUATO KILÓMETRO 3 + 571 CIUDAD CENTRO, 58500 LOS PIRULES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LE TRAMO CARRETERO DE PURUANDIRO A VILLACHU | -101.5514 | 20.094
MIC230302261994 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE RALIZARA EN EL BARRIO 2 D ELA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN | -101.5313 | 20.2414
MIC230302262354 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDIAD DE SAN JOSE OTONGUITIRO | -101.4095 | 20.101
MIC230302262379 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS | -101.5164 | 20.1808
MIC230402298174 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Teremendo de los Reyes | CALLE A LA ALBERCA PUEBLO TEREMENDO DE LOS REYES, 58320 TEREMENDO DE LOS REYES, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA A TEREHUICHO Y CARRETERA A LA ALBERCA, CAMINO CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN D | -101.4738 | 19.7883
MIC230402294000 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Maiza | CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA MAIZA RANCHERIA LA MAIZA, 58347 LA MAIZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A SAN RAFAEL LA MAIZA CHIHUERIO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA MAIZA, BRECHA ACCE | -101.3867 | 19.5036
MIC230402296142 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE VILLAS DE PATAMBAN 400 INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA, 58330 EL ASOLEADERO (COLONIA SAN JOSÉ ITZÍCUARO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VILLA MAGNA ORIENTE Y AVENIDA PERIMETRAL, CALLE VILLAS DE NAHUATZE | -101.323 | 19.6755
MIC230402293205 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Isaac Arriaga (Noriega) | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA NORIEGA, 58344 ISAAC ARRIAGA (NORIEGA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN D | -101.3277 | 19.5666
MIC230402275775 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONSUELO ALFARO Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE LUCIO BLANCO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE | -101.1424 | 19.7173
MIC230402288327 | Michoacán de Ocampo | Taretan | El Hoyo del Aire | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA EL HOYO DEL AIRE, 61714 EL HOYO DEL AIRE, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TARETAN-NUEVO URECHO Y CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE HOYO DEL AIRE | -101.8706 | 19.2814
MIC230402274060 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | CALLE RAFAEL VACA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMIGDIO RUIZ Y CALLE MARCIAL FLORES, LA CALLE RAFAEL VACA TAMBIEN ES CONOCIDA POR TODOS LOS VECINOS COMO LA SALIDA A | -101.9369 | 19.3372
MIC230402275060 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Arena | CAMINO TRAMO LA LUZ - LA ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 05 INTERIOR SN RANCHO LA ARENA, 59473 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA LUZ A SAN JOSE RABAGO Y CALLE 5 DE FREBRERO, SE LLEGA POR LA CARRE | -101.8965 | 20.1405
MIC230402276546 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janamuato | RANCHERIA JANAMUATO, 58533 JANAMUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LAQ OBRA SE REALZIARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS VENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE JANAMUATO | -101.5853 | 20.0998
MIC230402276548 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 LA BARRANCA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS VENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA | -101.4435 | 20.0816
MIC230402293743 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE PUERTO DE COATZACOALCOS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION LOMA BONITA, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COMALA Y CALLE CORONEL JOSÉ MARÍA MÉNDEZ OLIVARES, CALLE PUERTO VALLARTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN E | -101.2587 | 19.7022
MIC230402275138 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE TOMA DE GUADALAJARA INTERIOR SN COLONIA REFORMA, 58147 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA BATALLA DE ZAPOTLANEJO, CALLE CAPITÁN EVERISTO CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE | -101.24 | 19.7092
MIC230402276361 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA VIVIENDAS DE LOS BEBEFICIARIOS DEL ACOMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA | -101.417 | 20.1403
MIC230402276626 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | San José de la Montaña | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE LA MONTAÑA - LA MANTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 14 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 60864 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE | -103.1274 | 18.4419
MIC230402285081 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE TARAUMARAS COLONIA LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE MEXICAS, CALLE PUREPECHAS LA OBRA SE REALZIARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA AUN COSTADO DEL CECYTEM 04 | -101.5251 | 20.1016
MIC230402283074 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE URURUTA | -101.6051 | 20.0426
MIC230402274536 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Los Reyes | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LOS REYES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA LOS REYES, 61075 LOS REYES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TLALPUJAHUA- MARAVATIO Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LOS REYES, CAMINO TEM | -100.258 | 19.7589
MIC230402285155 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL PURUÁNDIRO, 58507 LOS PIRULES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5409 | 20.0886
MIC230402285162 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA EL SALITRE, 58503 4 CAMINOS (EL POZO DE LA LAGARTIJA) [FRACCIONAMIENTO], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.505 | 20.104
MIC230402285175 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 LOS ARROYO [GRANJA], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5349 | 20.1023
MIC230402285191 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ISAAC ARRIAGA RANCHERIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LIC. VERDAD, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUE SE ENCEUNTRA A UN LADO DE | -101.5133 | 20.0947
MIC230402282777 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ACUITZERAMO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD JARDÍN, 58337 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NURIO Y CALLE JAUJA, CALLE RONDANILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL S | -101.2542 | 19.7023
MIC230402274181 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Mesa de Cázarez | CALLE ELISEO PAZ RANCHERIA MESA DE CÁZARES, 61717 MESA DE CÁZAREZ, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALVADOR ORTIZ, LA CALLE ELISEO PAZ ES PARALELA A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. EN ELLA SE ENCU | -101.8535 | 19.3788
MIC230402274189 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE CUERNAVACA COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE RAFAEL ALVARADO, LA CALLE CUERNAVACA ES PARALELA AL TEMPLO NUEVO EN RUINAS QUE ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PR | -101.9173 | 19.3426
MIC230402274209 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Buenavista | INTERIOR SN RANCHO BUENAVISTA, 59482 BUENAVISTA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA ENTRADA PRINCIPAL Y , POR EL CECYTE LA PRIMERA DESVIACION HACIA MANO IZQUIERDA SE ENCONTRARA UN CAMINO DE TERRACERIA TODO DERECHO H | -101.946 | 20.1185
MIC230402274216 | Michoacán de Ocampo | Taretan | El Guayabo (Huerta Santa Ana) | RANCHERIA EL GUAYABO, 61716 EL GUAYABO (HUERTA SANTA ANA), TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A LOS CULTIVOS, LA CALLE ES PARALELA A LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MAYO | -101.9672 | 19.3452
MIC230402283252 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE DOCTOR JUAN BAUTISTA FIGUEROA INTERIOR SN COLONIA LA QUEMADA, 58146 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PERIFERICO PASEO DE LA REPÚBLICA Y CALLE HUMO, CALLE IGNACIO ORTIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOCTOR JUA | -101.2375 | 19.7062
MIC230402284941 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS ACREDORAS AL PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE URURUTA | -101.6086 | 20.0452
MIC230402282907 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE DR. RAFAEL ALVARADO COLONIA BARRIO ALTO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUERNAVACA Y , AVENIDA ROVOLUCION FRENTE AL ANTIGUO TEMPLO QUE SENCUENTRA EN RUINAS | -101.9174 | 19.343
MIC230402284965 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIO CARRANZA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARROQUI DEL SE | -101.5148 | 20.0905
MIC230402289856 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO J MUGICA LA OBRA SE EN | -101.1534 | 19.6488
MIC230402289475 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | CALLE MOCTEZUMA BARRIO BARRIO EL LLANO, 59470 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DELICIAS SE TOMA LA CALLE FRANCISCO I MADERO LLEGANDO AL TALLER DE HER | -101.9296 | 20.1071
MIC230402274794 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Puerto de Buenavista (Lázaro Cárdenas) | CALLE PINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PUERTO DE BUENAVISTA, 58302 PUERTO DE BUENAVISTA (LÁZARO CÁRDENAS), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE BOLDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE | -101.1252 | 19.6854
MIC230402282970 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE URURUTA | -101.6025 | 20.0474
MIC230402274836 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHO RANCHO DE GARCÍA, 59476 RANCHO DE GARCÍA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERRA ZINAPARO VILLA MORELOS Y CAMINO EL TIGRE GARCIA, PARA ENTRAR ALA LOCALIDAD Y PODER L | -101.9564 | 20.1194
MIC230402292591 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Maiza | CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA MAIZA RANCHERIA LA MAIZA, 58347 LA MAIZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA RAMAL A SAN RAFAEL LA MAIZA CHIHUERIO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA MAIZA, BRECHA ACCE | -101.3865 | 19.5036
MIC230402287773 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MANUEL VILLALONGIN, CALLE MATAMOROS LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULT | -101.5174 | 20.0889
MIC230402274856 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | La Luz | INTERIOR 133 RANCHO LA LUZ, 59475 LA LUZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, SE ENTRA POR LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PASANDO LA PLAZA Y LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LA SALUD | -101.8946 | 20.1372
MIC230402287795 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.5257 | 20.1001
MIC230402287804 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.4999 | 20.0955
MIC230402287814 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA POBLANAS, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.5189 | 20.0803
MIC230402274865 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | El Mezquite de Hernández | PASAJE CAMINO MEZQUITE A NUMARAN INTERIOR SN RANCHO EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, 59472 EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA LA CUESTITA EL COLORADO Y , PARA LLEGAR SE ENTRA POR LA CARRETERA P | -101.9469 | 20.1815
MIC230402287820 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA INFONAVIT LA LOMA, 58502 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.5168 | 20.1016
MIC230402287834 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.5306 | 20.085
MIC230402283872 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Rancho de García | RANCHO RANCHO DE GARCÍA, 59476 RANCHO DE GARCÍA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POR LA BRECHA PASANDO LA LA CAPILLITA Y LA CANCHA DE BÁSQUET HACIA MANO DERECHA POR LA TIEND | -101.955 | 20.118
MIC230402286062 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE FRANCISCO CONTRERAS RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA PURUANDIRO ZINAPARO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 92 DE LA COM | -101.6311 | 20.1442
MIC230402286084 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA FRENANDO MONTES DE OCA, CALLE LERDO DE TEJADA LA CALLE COMIENZA SOBRE EL KILOMETRO 27 DE LA CARRE | -101.6274 | 20.1446
MIC230402283914 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Penjamillo de Degollado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL GUAYABITO, 59482 PENJAMILLO DE DEGOLLADO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL MEZA, CALLE MANUEL VERA SERVIN SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DEL GUAYABITO EN LA CA | -101.9384 | 20.0988
MIC230402286093 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CALLE ARISTEO MERCADO, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE SE ENCEYNTRA POR DONDE ESTA EL SENTRO DE | -101.6346 | 20.147
MIC230402286111 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARISTEO MERCADO Y CALLE ISIDRO ZAVALA, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA | -101.6346 | 20.147
MIC230402281774 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | CALLE MARIANO JIMENEZ RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE NOMBRADA MARIANO JIMENEZ DE LA COMUNIDAD DE GALEAN | -101.5784 | 20.0392
MIC230402283776 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | RANCHO SANTA FE DEL RÍO, 59480 SANTA FE DEL RÍO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE RAFAEL HERRERA, CALLE SEGUNDA DE JIMENEZ ES PASANDO EL KÍNDER MANUEL CABALLERO CASI ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.8302 | 20.2012
MIC230402286161 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ZAPOTECAS COLONIA LOS LEMUS, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE PUREPECHAS, CALLE MEXICAS LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CECYTEM 04 DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.525 | 20.1012
MIC230402292424 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Nicolás Obispo | CALLE CARRETERA A SAN NICOLAS PUEBLO SAN NICOLÁS OBISPO, 58340 SAN NICOLÁS OBISPO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y AVENIDA COINTZIO, CAMINO DE SAN NICOLÁS OBISPO A SAN ANTONIO PARANGARÉ LA OBRA | -101.3098 | 19.6512
MIC230402286181 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5141 | 20.0902
MIC230402286187 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE TABASCO RANCHERIA LOS ÁNGELES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE YUCATAN, CALLE VERACRUZ LA OBRA SEREALIZARA EN LA CALLE CONDE SE ENCUENTRA EL CORRAL 10 DE TROS DE LÑA CABECER | -101.5286 | 20.0814
MIC230402281830 | Michoacán de Ocampo | Taretan | La Florida | BRECHA TRAMO LA FLORIDA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA LA FLORIDA, 61717 LA FLORIDA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE QUERETARO Y BRECHA AL OJO DE AGUA, SALIDA NORDE DE LA FLORIDA A 900 ME | -101.8647 | 19.3214
MIC230402287669 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE GUAYABO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA CALLE DONDE SE REALZIARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL POZO LLAM | -101.5142 | 20.0768
MIC230402287871 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ANGAMACUTIRO COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE ZAMORA, CALLE BRISEÑAS LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA EL CONJUNTO HABITACIONAL LOS NARANJOS Y A 100 METROS | -101.5026 | 20.099
MIC230402287878 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Los Reyes | CALLE EMILIANO ZAPATA Y LAZARO CARDENAS RANCHERIA LOS REYES, 58520 LOS REYES, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCEUNTRA POR EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES | -101.4206 | 20.2178
MIC230402287717 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE GUAYABO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL POZO LA SALUD | -101.5142 | 20.0769
MIC230402287900 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Fresno de Guadalupe | RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO | -101.4568 | 20.0866
MIC230402287722 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ANTONIO AGUILAR COLONIA BENITO JUÁREZ, 58508 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MEXICAS, CALLE MONTE ALBAN LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA SOBRE SE ENCEUNTRA A 50 MT DEL CECYTEM 0 | -101.5268 | 20.0994
MIC230402322511 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1596 | 18.7771
MIC230402318884 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | RANCHO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MICH 14 - CRUZ DEL NIÑO Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE RUMBO ALA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS | -101.3715 | 20.0164
MIC230402321078 | Michoacán de Ocampo | Morelos | Villa Morelos | COLONIA VILLA MORELOS, 58800 VILLA MORELOS, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VISENTE GERRERO NORTE Y CALLE VISENTE GERRERO SUR, CALLE LAUREL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDA DE VILLA MORELOS | -101.4146 | 20.0072
MIC230402307495 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE MARGARITAS COLONIA CANDICO, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLLADOLID Y CALLE HERMOSILLO, CALLE SALTILLO LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE MARGARITAS QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CANDICO A | -101.533 | 20.0792
MIC230402307566 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE MORELIA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VALLE DE GUADALUPE Y CALLE ESPINERO, CALLE CHARO LA OBRA SE REALZIARA EN EL POZO DE LA LAGARTIJA 2 QUE SE ENCUENTRA EN EN LA COLONIA | -101.4999 | 20.1003
MIC230402300792 | Michoacán de Ocampo | Morelia | La Presa (La Presa de Chiquimitío) | CALLE DIEGO DE BASALENQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PRESA LA PRESA DE CHIQUIMITÍO, 58310 LA PRESA (LA PRESA DE CHIQUIMITÍO), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CAMINO APARANGUEO SANTA MARÍA, CALLE JOS | -101.2716 | 19.793
MIC230402314351 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO TARETAN - ZIRACUARETIRO KILÓMETRO 0 + 760 COLONIA LUCRECIA TORIZ, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE C.8 Y CALLE DEL FERROCARRIL, EL CECATI 182 DE TARETAN ESTA JUNTO A LA | -101.9269 | 19.3349
MIC230402301982 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LINEA DE AGUA POTABLE QUE VA DEL POZO LA LAGARTIJA AL LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO | -101.4609 | 20.1385
MIC230402300669 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA MUJERES MEXICANAS, 58116 QUINCEO II, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE ANDADOR ADELITA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNI | -101.2264 | 19.7527
MIC230402302057 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PABLO BARROSO Y CALLE JUAREZ, CALLE M. NULEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CAALE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMAR | -101.5724 | 20.0355
MIC230402302136 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pilar | RANCHERIA EL PILAR, 58520 EL PILAR, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ECUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLECIA DEL PILAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -101.4038 | 20.2405
MIC230402302161 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Cofradía | RANCHERIA LA COFRADÍA, 58532 LA COFRADÍA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA | -101.5921 | 20.0691
MIC230402302641 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Ansihuacuaro | CALLE HERUES 1810 RANCHO ANSIHUACUARO, 59481 ANSIHUACUARO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LICENCIADO JUAN MADRIGAL Y CALLE CENTRO MEDICO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ALADO DE LA PRIMARIA HERUES 1810 Y DEL CEN | -101.8093 | 20.2018
MIC230402334090 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Turundeo | CALLE HIDALGO | -100.4811 | 19.6192
MIC230402338188 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | JACONA | -102.303 | 19.9556
MIC230402330015 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Japacurio | CALLE CAMINO PAJACURIO PUEBLO JAPACURIO, 59438 JAPACURIO, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA QUE VA CAMINO A LA MANTEQUERA, CALZADA CAMINO QUE VA AL LIBRAMIENTO OTE CERCA DEL RÌO LERMA Y BRECHA A | -101.9652 | 20.3117
MIC230402333259 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | PRIVADA HILARIO CALLE SALAS | -101.1778 | 19.7245
MIC230402330043 | Michoacán de Ocampo | Tepalcatepec | San Isidro Tecuiluca | CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO TECUILA PUEBLO TEPALCATEPEC, 60540 TEPALCATEPEC, TEPALCATEPEC MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TEPALCATEPEC Y CAMINO GUARDIA NACIONAL, CAMINO LOCALIDAD LA ESTANZUELA SE ENCUENTRA A LA SALIDAD DE LA LOCA | -102.8473 | 19.1871
MIC230402333401 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Huandacareo | CALLE LAZARO CARDENAS | -101.273 | 19.9953
MIC230402333422 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE IDEAS LIBERALES | -102.0017 | 20.3069
MIC230402336522 | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Queréndaro | CALLE GALEANA | -100.8875 | 19.8127
MIC230402336556 | Michoacán de Ocampo | Ario | Zatzio | CARRETERA ARIO TACAMBARO | -101.6033 | 19.2217
MIC230402336583 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | CALLE IMPERIO PURHEPECHA | -101.9572 | 19.68
MIC230402336591 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | CALLE AQUILES SERDAN | -101.9548 | 19.6815
MIC230402340922 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo (Palo Alto) | Calle Rayon s/n, localidad el El Charapo (Palo Alto), Aguililla, Mich. c.p. 60580 | -102.7367 | 18.9381
MIC230402340922 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo (Palo Alto) | Calle Rayon s/n, Localidad El Charapo (Palo Alto) c.p. 60580, Aguililla, Michoacan | -102.7367 | 18.9381
MIC230402340922 | Michoacán de Ocampo | Aguililla | El Charapo (Palo Alto) | Calle Rayon s/n, localidad el Charapo (Palo Alto), Aguililla, Mich. c.p. 60580 | -102.7367 | 18.9381
MIC230402334068 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.0105 | 20.3078
MIC230402334077 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE | -102.0177 | 20.3337
MIC230402336825 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Chahueto | AVENIDA 21 DE MARZO | -101.5211 | 19.8267
MIC230402336877 | Michoacán de Ocampo | Jiménez | Caurio de Guadalupe (Cabrío) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA | -101.8608 | 19.9239
MIC230402342292 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Mesa del León | DOMICILIO CONOCIDO, HUANIMARO, EL RANCHO, MARAVATIO, MICH. | -100.4764 | 19.7833
MIC230402336482 | Michoacán de Ocampo | Zinapécuaro | Zinapécuaro de Figueroa | CALLE LICENCIADO RAFAEL CARRILLO | -100.8279 | 19.8586
MIC230402336927 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3 | -101.7504 | 19.7708
MIC230402340402 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | PTAR DE MORELIA A LA ZONA DE REGO DE LOS MODULOS II, III Y IV, DISTRITO DE RIEGO 020 MORELIA-QUERENDARO | -101.0953 | 19.7303
MIC230402341127 | Michoacán de Ocampo | Jacona | Jacona de Plancarte | Jacona de Plancarte, Michoacán | -102.3292 | 19.9723
MIC230402333436 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Cupuán del Río | Domicilio conocido | -102.1878 | 18.7781
MIC230402334010 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE NIÑOS HÉROES | -102.7508 | 20.0633
MIC230402334016 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Paracho de Verduzco | AVENIDA MICHOACAN | -102.0561 | 19.632
MIC230402327922 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | PUEBLO TANCITARO, 60460 LA JOYA (EL BANQUITO), TANCÍTARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO A ZIRIMONDIRO Y CAMINO ZIRIMONDIRO - TANCÍTARO, EL PUNTO INICIAL DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE T | -102.3316 | 19.3898
MIC230402336816 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Tacuro (Santa María Tacuro) | PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO | -102.0508 | 19.8567
MIC230402342289 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cebadillas Segundas | DOMICILIO CONOCIDO, CEBADILLAS SEGUNDAS, MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH. | -100.2305 | 19.8317
MIC230402342299 | Michoacán de Ocampo | Charapan |  | DOMICILIO CONOCIDO, CHARAPAN, MICH. | -102.1934 | 19.6791
MIC230402336822 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | El Ticuiz | Domicilio conocido | -103.6858 | 18.6633
MIC230402336829 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | San Isidro | CALLE MORELOS | -101.5689 | 19.85
MIC230402336841 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Las Ánimas | CALLE CERRO DE DOLORES | -102.7767 | 19.9608
MIC230402336849 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE VENUSTIANO CARRANZA | -102.7125 | 20.0526
MIC230402336853 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE MELCHOR OCAMPO | -102.7239 | 20.0575
MIC230402336866 | Michoacán de Ocampo | Madero | El Pedregal | Domicilio conocido | -101.3031 | 19.4133
MIC230402336871 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | CALLE VICENTE GUERRERO | -101.2147 | 19.4203
MIC230402336881 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA TECNOLOGICO | -101.186 | 19.7228
MIC230402336882 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA TECNOLOGICO | -101.186 | 19.7228
MIC230402336887 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Huecorio | CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3 | -101.6255 | 19.5426
MIC230402336892 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | AVENIDA UNIVERSIDAD SUR | -102.7438 | 20.0141
MIC230402336894 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | KILOMETRO 24.5 CARRETERA CARAPAN - URUAPAN | -101.967 | 19.6947
MIC230402336918 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FRANCISCO J. MÚGICA | -101.2081 | 19.6884
MIC230402336923 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3 | -100.3717 | 19.4868
MIC230402336933 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Aquila | Domicilio conocido | -103.624 | 18.5662
MIC230402336541 | Michoacán de Ocampo | Churumuco | Poturo | Domicilio conocido | -101.6154 | 18.8273
MIC230402333309 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Camémbaro | Domicilio conocido | -101.6531 | 19.3217
MIC230402331867 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | CALLE CALZADA DEL BOSQUE COLONIA JIQUILPAN DE JUÁREZ CENTRO, 59510 JIQUILPAN DE JUÁREZ, JIQUILPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE EUCALIPTOS ES EN EL BOSQUE AUN COSTADO DE LAS O | -102.7215 | 19.985
MIC230402333412 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE ALAMOS | -102.0466 | 20.3498
MIC230402333432 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE PATAMBAN | -102.0367 | 20.3382
MIC230402333443 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | El Cháuz | Domicilio conocido | -102.0397 | 18.8911
MIC230402331904 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | CALLE 18 DE MARZO PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL DE TANACO | -102.0792 | 19.7386
MIC230402333261 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE MANUELA TABOADA | -101.2186 | 19.694
MIC230402333463 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE SANTA TRINIDAD | -102.7284 | 20.0436
MIC230402332677 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | San Pedro Tarímbaro | Domicilio conocido | -100.2227 | 19.806
MIC230402329094 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | CALLE MERCADO MUNIOIPAL COLONIA COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, 60840 COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES, COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON OTE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE MADER | -103.1603 | 18.7782
MIC230402329095 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE COAHUILA COLONIA SAN RAFAEL, 59330 LA PIEDAD DE CABADAS, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MICHOACÀN Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE RÌO COLORADO CERCA DEL TACO HOUSE | -102.0265 | 20.354
MIC230402331982 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Turícuaro | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TURÍCUARO, 60285 TURÍCUARO, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO Y MADERO EL PROYECTO ES EN LA PLAZA DEL LUGAR | -101.9399 | 19.5717
MIC230402329104 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | El Zapote | CALLE CONOCIDO EL ZAPOTE PUEBLO EL ZAPOTE, 59423 EL ZAPOTE, LA PIEDAD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 37 Y CAMINO CAMINO QUE VA AL PANDILLO, CAMINO CAMINO QUE VA AL ALGODONAL A 50 METROS DE LA PRIMARIA LAZA | -102.0826 | 20.2653
MIC230402330863 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | CALLE JUAN BAUTISTA MOYA PUEBLO CAPULA, 58331 LAS PEÑITAS, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA PONIENTE Y CARRETERA ZAMORA MORELIA, CALLE FRAY MATIAS DE ESCOBAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOA | -101.3976 | 19.6689
MIC230402331988 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | CALLE CAMINO JACONA LOS REYES UNIDAD CENTRO, 60300 EL MANGUITO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LOS REYES Y CAMINO PERIBAN, CAMINO JACONA OBRA INTERMUNICIPAL QUE VA DEL CAMINO JACONA PERIBAN YLOS REYES INCIDIADA EN EL | -102.4595 | 19.5748
MIC230402333883 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA | -101.7908 | 19.8139
MIC230402328819 | Michoacán de Ocampo | Ziracuaretiro | Zirimícuaro | CALLE CONOCIDO ZIRACUARETIRO PUEBLO ZIRIMÍCUARO, 61703 CALICANTO, ZIRACUARETIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CERRADA SIN NOMBRE Y BRECHA CAMINO QUE VA AL CENTRO ECOTURISTICO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL HWY 14D AUN LADO DEL | -101.9558 | 19.4154
MIC230402333890 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Zacapu | Domicilio conocido | -101.7929 | 19.8185
MIC230402333898 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CONTINUACIÓN FRANCISCO I MADERO | -102.2811 | 20.3315
MIC230402326351 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Aranza (Arantzán) | CALLE SANTA CRUZ PUEBLO ARANZA (ARANTZÁN), 60266 ARANZA (ARANTZÁN), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA EL ÚLTIMO TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SE CONECTA A U | -102.0195 | 19.6589
MIC230402333989 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | El Refugio | Domicilio conocido | -102.2269 | 20.2797
MIC230402334002 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Tzintzuntzan | AVENIDA LAZARO CARDENAS | -101.5747 | 19.6324
MIC230402331469 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE 26 DE JULIO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL QUINCEO, 58149 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE OLEODUCTO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL | -101.2378 | 19.7274
MIC230402332967 | Michoacán de Ocampo | Ario | Zatzio | Domicilio conocido | -101.6033 | 19.2217
MIC230402334007 | Michoacán de Ocampo | Tumbiscatío | El Platanal | Domicilio conocido | -102.2547 | 18.8194
MIC230402334031 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Gámbara | CALLE TE-DULO VARGAS | -102.1157 | 18.9319
MIC230402328323 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA JARDINES COLONIA CAMPESTRE DEL VERGEL (NORTE), 58195 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE P. DEL ROBLE Y CALLE DEL LAUREL, CALLE DEL CAPULIN ES EN LA CASA CUNA DERCA DE LA TERMINAL DE RADIO TAXIS TSUNAMI | -101.2414 | 19.675
MIC230402334064 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Ojo de Agua de Serrato | CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.0883 | 20.3511
MIC230402334073 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR | -102.0359 | 20.3469
MIC230402334080 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | El Habillal | CALLE SAUCE | -102.3703 | 18.0072
MIC230402334093 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE CASA DE MONEDA | -101.1626 | 19.7108
MIC230402334095 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FERNANDO DE ALVA IZTLILXOCHITL | -101.1562 | 19.7044
MIC230402334099 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE MANUEL JOSE OTHON | -101.1912 | 19.674
MIC230402334104 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Urecho | La Ibérica (La Gotera) | Domicilio conocido | -101.9161 | 19.1647
MIC230402334107 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | San José Cuaro | CALLE INDEPENDENCIA | -101.2283 | 19.9625
MIC230402328942 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Cherán | CALLE ZARAGOZA SUR PUEBLO CHERÁN, 60270 CHERÁN, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE MORELOS PTE ES EN EL MERCADO Y CARNITAS EL TITZ | -101.9561 | 19.6885
MIC230402331818 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Santa Ana Chapitiro | CALLE SANTA ANA CHAPITIRO PUEBLO SANTA ANA CHAPITIRO, 61610 SANTA ANA CHAPITIRO, PÁTZCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA EDERAL MORELIA-URUAPAN, CALLE BENITO JUAREZ UNOS METROS DE GAS DEL LAGO PÁTZCUARO | -101.6492 | 19.5249
MIC230402328953 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Pomacuarán (Pomocuarán) | PERIFERICO CAMINO INDEPENDENCIA PUEBLO POMACUARAN, 58442 SANABRIA, TZINTZUNTZAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO AL TECOLOTE Y CAMINO SANABRIA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL QUIROGA-PATZCUARO CERCA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN | -101.5733 | 19.5718
MIC230402336837 | Michoacán de Ocampo | Jiquilpan | Jiquilpan de Juárez | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES | -102.7114 | 19.9981
MIC230402336847 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Domicilio conocido | -102.702 | 20.0524
MIC230402336851 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | Domicilio conocido | -102.6863 | 20.071
MIC230402336855 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | CALLE CEIBA | -102.2163 | 17.996
MIC230402336858 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Las Guacamayas | Domicilio conocido | -102.2359 | 17.9994
MIC230402336861 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | CALLE JUSTO SIERRA | -102.3336 | 19.6619
MIC230402336874 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Soledad | Domicilio conocido | -102.4592 | 20.0856
MIC230402336890 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | CALLE FRANCISCO J. MÚGICA | -102.284 | 19.9901
MIC230402336928 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Tiríndaro | CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3 | -101.7504 | 19.7708
MIC230402336930 | Michoacán de Ocampo | Zitácuaro | San Felipe los Alzati (Colonia Nueva) | CARRETERA PATZCUARO-HUECORIO KILOMETRO 3 | -100.3717 | 19.4868
MIC230402329505 | Michoacán de Ocampo | Zacapu | Cantabria | CALLE CAMINO TAREJERO PUEBLO CANTABRIA, 58701 TAREJERO, ZACAPU MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA A LA COL FELIX IRETA Y CAMINO CAMINO REAL, CAMINO CAMINO QUE VA A BELLAS FUENTES A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA M | -101.7087 | 19.817
MIC230402329521 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE VASCO DE QUIROGA PUEBLO VENTURA PUENTE, 58020 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGO DE PATZCUARO Y CALLE RIO NAZAS, CALLE LAGO DE CUITZEO MEDIA CUADRA DE LA CARNICERÌA EL MAGO Y TAQUERÌA EL CUÑADO | -101.1898 | 19.6926
MIC230402333999 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Patambicho | Domicilio conocido | -101.5439 | 19.6386
MIC230402332955 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Loma de los Hoyos | CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.4428 | 19.036
MIC230402332957 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Domicilio conocido | -101.76 | 19.275
MIC230402332961 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE FRANCISCO I. MADERO | -102.042 | 20.3319
MIC230402332962 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | CALLE UNION | -100.5383 | 19.9597
MIC230402334015 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE PÍPILA | -102.7399 | 20.0588
MIC230402334021 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Nurio | CALLE FRANCISCO I. MADERO | -102.1304 | 19.6558
MIC230402334022 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Nahuatzen | CALLE MELCHOR OCAMPO E INDEPENDENCIA | -101.9125 | 19.6576
MIC230402334027 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | Arantepacua | Domicilio conocido | -101.9727 | 19.5943
MIC230402334040 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | PROLONGACIÓN MADERO NORTE | -101.8148 | 18.9545
MIC230402334053 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Los Ciriancitos (Lázaro Cárdenas) | CALLE PRINCIPAL | -102.0042 | 18.688
MIC230402332965 | Michoacán de Ocampo | Ario | Las Carámicuas | Domicilio conocido | -101.6372 | 19.0525
MIC230402334058 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | Guanajuatillo | AVENIDA RIO GRANDE | -101.9989 | 20.3364
MIC230402334083 | Michoacán de Ocampo | Lázaro Cárdenas | Ciudad Lázaro Cárdenas | CALLE PUREPECHA | -102.2517 | 18.0075
MIC230402334098 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA TORREON NUEVO | -101.2045 | 19.7481
MIC230402334105 | Michoacán de Ocampo | Huandacareo | Capacho | CALLE BENITO JUAREZ | -101.2283 | 19.9625
MIC230402334109 | Michoacán de Ocampo | Tarímbaro | La Palma (Las Palmas) | CALLE COPANDARO | -101.1408 | 19.7711
MIC230402333230 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Cuartel Quinto | CALLE GUERRERO COLONIA SAN CRISTOBAL | -100.475 | 19.8847
MIC230402333238 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE MANUEL JOSE OTHON | -101.1876 | 19.6736
MIC230402333269 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE SANDIA | -101.2156 | 19.6722
MIC230402333284 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE MAESTRO JUSTO SIERRA | -102.2905 | 20.3358
MIC230402333290 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Monteleón | Domicilio conocido | -102.2111 | 20.3081
MIC230402333300 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Camémbaro | EJE VIAL VIAL CAMEMBARO | -101.6531 | 19.3217
MIC230402333327 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Numarán | CALLE ZARAGOZA | -101.947 | 20.2545
MIC230402333335 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Tepuza | Domicilio conocido | -101.9253 | 20.185
MIC230402333356 | Michoacán de Ocampo | Numarán | La Unión (Unión de Guadalupe) | Domicilio conocido | -101.9633 | 20.3225
MIC230402326254 | Michoacán de Ocampo | Coeneo | Tunguitiro | CALLE INSURGENTES RANCHERIA TUNGUITIRO, 58412 TUNGUITIRO, COENEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TUNGUITIRO | -101.6095 | 19.788
MIC230402326257 | Michoacán de Ocampo | Tacámbaro | Pueblo Viejo de Tecario | RANCHERIA PUEBLO VIEJO DE TECARIO, 61678 PUEBLO VIEJO DE TECARIO, TACÁMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA HUERTA CARRETILLAL Y , EL SITIO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TACÁMBARO | -101.5709 | 19.2052
MIC230402326260 | Michoacán de Ocampo | Purépero | Purépero de Echáiz | AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO PURÉPERO DE ECHÁIZ, 58760 DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ, PURÉPERO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA ALVARO OGREGON Y CALLE DIAMANTE, CALLE PERLA LA UBICACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SE ENCUENTRA AL | -101.9927 | 19.9239
MIC230402326265 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | El Alto de Avilés | AVENIDA 16 DE MAYO RANCHERIA EL ALTO DE AVILÉS, 58927 EL ALTO DE AVILÉS, ÁLVARO OBREGÓN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 16 DE MAYO Y CALLE LICENCIADA GRACIELA C. ANDRADE GARCÍA PELÁEZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA RED DE DRENAJE | -101.0227 | 19.8388
MIC230402333372 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Jaripitiro | Domicilio conocido | -101.9611 | 20.3092
MIC230402333407 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE FRANCISCO I. MADERO | -102.0225 | 20.341
MIC230402326275 | Michoacán de Ocampo | Vista Hermosa | Vista Hermosa de Negrete | CALLE MARIA ISABEL PUEBLO VISTA HERMOSA DE NEGRETE, 59200 VISTA HERMOSA DE NEGRETE, VISTA HERMOSA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MARIA ISABEL, CALLE AZUCENA LA UBICACIÓN DEL ÚLTIMO PUNTO DEL COLECTO | -102.4805 | 20.2723
MIC230402326280 | Michoacán de Ocampo | Tuzantla | Tuzantla | CALLE TUZANTLA-BENITO JUÁREZ PUEBLO TUZANTLA, 61540 TUZANTLA, TUZANTLA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA TUZANTLA-BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE SIXTO VERDUZCO LA UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADO | -100.5675 | 19.2171
MIC230402326287 | Michoacán de Ocampo | Huetamo | Huetamo de Núñez | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO HUETAMO DE NÚÑEZ CENTRO, 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DEL COLECTOR SE ENCUENT | -100.9128 | 18.6253
MIC230402333426 | Michoacán de Ocampo | La Piedad | La Piedad de Cabadas | CALLE RIO CUPATITZIO | -102.0438 | 20.3467
MIC230402336511 | Michoacán de Ocampo | Epitacio Huerta | La Palma | Domicilio conocido | -100.2736 | 20.2319
MIC230402336529 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Loma de los Hoyos | CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.4428 | 19.036
MIC230402329363 | Michoacán de Ocampo | Indaparapeo | Indaparapeo | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO INDAPARAPEO, 58970 INDAPARAPEO, INDAPARAPEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS PILAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MATAMOROS EL SITIO PARA LA REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO SE EN | -100.9669 | 19.7812
MIC230402336549 | Michoacán de Ocampo | Ario | San José de Chuén | Domicilio conocido | -101.76 | 19.275
MIC230402336564 | Michoacán de Ocampo | Ario | Las Carámicuas | Domicilio conocido | -101.6372 | 19.0525
MIC230402326313 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | CALLE ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN CIUDAD URUAPAN, 60090 URUAPAN, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUPATITZIO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE ALDAMA EL COLECTOR PLUVIAL SE UBICA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE URUAPAN SOBRE LA CAL | -102.0668 | 19.4086
MIC230402327793 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Xayakalan | CALLE XAYAKALAN RANCHERIA XAYAKALAN, 60880 XAYAKALAN, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA XAYAKALAN Y CARRETERA ZIHUATANEJO - MANZANILLO, LA UBICACIÓN PARA EL POZO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE AQUILA CA | -103.5742 | 18.5095
MIC230402329365 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | Pueblo Viejo | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PUEBLO VIEJO, 59165 PUEBLO VIEJO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL PUNTO INICIAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJ | -102.6075 | 20.1266
MIC230402327827 | Michoacán de Ocampo | Zamora | Zamora de Hidalgo | CALLE GLADIOLAS PUEBLO ZAMORA DE HIDALGO CENTRO, 59600 PRIMERO DE MAYO (LA BEATILLA)[COLONIA], ZAMORA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAMORA - JACONA NTE. Y CALLE JUSTICIA, CALLE GLADIOLAS EL TRAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SIST | -102.2451 | 19.9808
MIC230402328680 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | San Sebastián | CALLE MEDARDO MENDEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 60400 SAN SEBASTIÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROF SAMUEL LÒPEZ VÈLAZQUEZ CERCA DEL RANCHO FARIAS Y ABARROTES LA MALINCHE | -102.4792 | 19.5713
MIC230402328685 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE CONOCIDO ERANDENI COLONIA CLUB CAMPESTRE ERANDENI, 58880 CENTRO ESTATAL DE SALUD MENTAL, TARÍMBARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CIRCUITO ERANDENI Y CALLE CIPRES, CALLE METEORO ENFRENTE DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA | -101.1825 | 19.7605
MIC230402328690 | Michoacán de Ocampo | Hidalgo | San Matías Grande | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN MATIAS, 61190 SAN MATÍAS GRANDE, HIDALGO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO DE LA PEÑA Y CALLE LAZARO CARDENAS SUR, CALLE INDEPENCIA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO MORELOS | -100.6059 | 19.7183
MIC230402328693 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Zacán | AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ PUEBLO ZACÁN, 60432 ZACÁN, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO ZACAN Y CALLE VASCO DE QUIROGA, BRECHA CONOCIDO ZACAN A DOS CALLES DE LA COCINA TRADICIONAL DE ANGELES ALFARO Y EN EL CAMINO | -102.2884 | 19.5686
MIC230402332665 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | Domicilio conocido | -101.4461 | 19.7364
MIC230402332671 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALZADA MADERO PONIENTE | -101.1946 | 19.7034
MIC230402332674 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE PLAN DE AYALA | -101.1879 | 19.7056
MIC230402326387 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ACADEMIA DE LA LENGUA COLONIA RUBEN JARAMILLO, 58304 RUBÉN JARAMILLO [COLONIA SEGUNDA ETAPA], MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACADEMIA DE LA LENGUA Y CALLE SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CALLE RECTOR UNIVERSITARI | -101.1064 | 19.7618
MIC230402328697 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | CALLE CAMINO A PERIBAN DE RAMOS PUEBLO NUEVO ZIROSTO, 60200 NUEVO ZIROSTO, URUAPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE LAUREL, CAMINO CAMINO REAL A ZIPICHA A UN COSTADO DE LA JEFATURA DE TENENCIA Y A UNA CUADRA D | -102.3474 | 19.548
MIC230402328703 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA CARRETERA A URUAPAN A MEDIA CUADRA DEL CONSULTORÍO MEDICO Y TIEND | -101.5944 | 20.3055
MIC230402329449 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Chilchota | CALLE GERANIOS PUEBLO LA MESA, 59780 CHILCHOTA, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAS AZUCENAS Y CALLE LAS MAGNOLIAS, CALLE LOS LAURELES SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL | -102.1194 | 19.8402
MIC230402332675 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE LICENCIADO ADOLFO CANO | -101.177 | 19.6964
MIC230402332678 | Michoacán de Ocampo | Turicato | San Cristóbal de los Guajes | Domicilio conocido | -101.4485 | 18.8278
MIC230402332679 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | AVENIDA LAZARO CARDENAS | -102.0473 | 19.4158
MIC230402287917 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Piedras Anchas | RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS, 58520 PIEDRAS ANCHAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS ANCHAS | -101.4072 | 20.2564
MIC230302240585 | Michoacán de Ocampo | Nahuatzen | La Mojonera | PUEBLO LA MOJONERA, 60284 LA MOJONERA, NAHUATZEN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA MICH / LA MOJONERA Y CALLE ESPERANZA, CALLE PROGRESO EL POZO SE UBICA AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA A 250 METROS APROXI | -101.8391 | 19.6979
MIC230302255255 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE ESTA EL COMITE EJID | -101.528 | 20.2082
MIC230402276353 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Fresno de Guadalupe | RANCHERIA EL FRESNO DE GUADALUPE, 58523 EL FRESNO DE GUADALUPE, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALAZIARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE BAÑOS SECOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZON | -101.4566 | 20.0862
MIC230402285048 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ACUÑA COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE MARIANO DE LA PIEDRA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL MERCADO MUNICIPAL E | -101.5148 | 20.086
MIC230302255878 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | CALLE DURANGO RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA POR DONDE ESTA LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE LA EXCUSA | -101.4946 | 20.1468
MIC230302255921 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Excusa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO LA EXCUSA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 571 RANCHERIA LA EXCUSA, 58516 LA EXCUSA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN EL TRAMO CARRETERO QUE VA DE LA EXCUSA A | -101.4921 | 20.1512
MIC230302255925 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Higuera | RANCHERIA LA HIGUERA, 58532 LA HIGUERA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA | -101.5849 | 20.0485
MIC230302255940 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Quemada | RANCHERIA LA QUEMADA, 58520 LA QUEMADA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMIUNIDAD DE LA QUEMADA | -101.4666 | 20.0964
MIC230302255955 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Letras | RANCHERIA LAS LETRAS, 58520 LAS LETRAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LAS LETRAS | -101.4337 | 20.2341
MIC230302255971 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS | -101.4838 | 20.2741
MIC230302261757 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 58520 MI RANCHO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SERALIZARA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD DE LA BARRANCA LLAMADA LOS TECOLOTES Y LAS TINAJITAS QUYE SE ENCEUNTRA SOBRE LA CARRETERA QUE | -101.4261 | 20.0963
MIC230302261864 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS DELA COMUNIDAD DE SANTA CLARA | -101.4361 | 20.1794
MIC230302261884 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Santa Clara | CALLE CRISANTEMOS RANCHERIA SANTA CLARA, 58520 SANTA CLARA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALHELI Y CALLE LAS TORUGAS, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL TELEBACHILLERATO DE SNATA CLARA QUE SE ENCUENTRA POR LA | -101.4314 | 20.1765
MIC230402285125 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ENCINO COLONIA EL SAUCITO, 58504 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE PINO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL UNICO RASTRO MUNICIPAL DE LA CA | -101.4992 | 20.0856
MIC230402285137 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE PATRIA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE ZAMORA, CALLE TINGUINDIN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCEUNTRA A ESPALDAD DE LA ESCUELA ADO | -101.5056 | 20.0969
MIC230402285180 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA LAS FLORES, 58507 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SEREALIZARA EN LA COLONIA LAS FLORES QUE SE UBICA EN EL CAMINO HACIA LOS PIRULES | -101.5313 | 20.0851
MIC230302262111 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE CORREGIDORA COLONIA MELCHOR OCAMPO, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ANTONIO GUZMAN, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR LA SUBIDA AL MERCADO M | -101.518 | 20.0863
MIC230302262124 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Progreso (Casas Viejas) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), 58531 NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRI | -101.6501 | 20.049
MIC230302262153 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Nuevo Urén | RANCHERIA NUEVO URÉN, 58531 NUEVO URÉN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LUMINARIAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO UREN | -101.6488 | 19.992
MIC230402289002 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE MIGUEL ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 58130 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PLAN DE LOS OLIVOS Y CALLE MANUEL AZUELA, CALLE ARTÍCULO 123 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL | -101.1797 | 19.7124
MIC230302262371 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San José Otunguitiro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 41 TRAMO SAN JOSE OTONGUITIRO - EL FRESNO DE GUADALUPE KILÓMETRO 1 + 142 RANCHERIA SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, 58520 SAN JOSÉ OTUNGUITIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA | -101.4108 | 20.0962
MIC230302262439 | Michoacán de Ocampo | Huaniqueo | Puerta de Jaripitiro | RANCHO PUERTA DE JARIPITIRO, 58365 PUERTA DE JARIPITIRO, HUANIQUEO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , CARRETERA HUANIQUEO A OJO DE AGUA SOBRE LA CARRETERA HUANIQUEO A OJO DE AGUA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD 50.00M ANTES DE LA EN | -101.5597 | 19.8882
MIC230402281697 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSEHCAS DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS | -101.4276 | 20.2649
MIC230402281729 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE DE MIL CUMBRES, 58254 LA ESTANCIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA TOLUCA Y CAMINO CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE M | -101.1101 | 19.6884
MIC230402282023 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Jesús del Monte (La Capilla) | CALLE FRANCISCO J. MUGICA. INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 58350 JESÚS DEL MONTE (LA CAPILLA), MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE | -101.1525 | 19.6466
MIC230402286128 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DEL POZO LLAMADOSAN JOSE A LA CARRETERA PURUANDIRO ZINAPARO | -101.6241 | 20.148
MIC230302268387 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Lago de Chapala 14, San Luis I, 60157 Uruapan, Mich. | -102.0238 | 19.3848
MIC230302268400 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Uruapan | Maravillas 70, Benito Juárez, Benito Juárez Sur, 60095 Uruapan, Mich. | -102.066 | 19.3983
MIC230302268412 | Michoacán de Ocampo | Gabriel Zamora | Santa Casilda | A 30 Metros Del Mercado N/A, 61745 Santa Casilda, Mich. | -101.9539 | 19.1528
MIC230302268421 | Michoacán de Ocampo | Uruapan | Nuevo Zirosto | 60200 Nuevo Zirosto, Mich. | -102.3483 | 19.5481
MIC230402286141 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE MORELOS RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DONDE ESTA LA HACIENDA DE VILLA | -101.6322 | 20.1498
MIC230402286152 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Villachuato | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA VILLACHUATO, 58530 VILLACHUATO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SEREALZIARA EN LA CALLE DEL SENTRO DE SALUD DE LA CO | -101.6321 | 20.1481
MIC230402274184 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Tahuejo | CALLE PROFESOR EUGENIO CHAVEZ RANCHERIA TAHUEJO, 61716 TAHUEJO, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MARY DIMAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CALLE EUGENIO CHAVEZ SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA ESTV16 421 DE TAHUEJO | -101.9605 | 19.3188
MIC230402282509 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, 58227 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO Y CALLE JOSÉ CABRERA, CALLE CANARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHO | -101.146 | 19.7109
MIC230402293960 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE JARDÍN DE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SANTIAGUITO, 58110 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO SALAS Y CALLE JARDÍN DE LAS FLORES, CALLE NOCHE BUENA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTAD | -101.2056 | 19.7163
MIC230402282796 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | La Trampa | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - LA TRAMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 9 RANCHERIA LA TRAMPA, 61066 LA TRAMPA, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PUERTO BERMEO Y CAMINO SAN JOSE DE GUADALUPE, CAMINO AL PARQUE LA OBRA | -100.1903 | 19.7363
MIC230402282837 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | CALLE HIDALGO RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRTA SE REALIZARA EN LA CAHNCH | -101.4945 | 20.2428
MIC230402282896 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Isaac Arriaga (Santa Ana Mancera) | RANCHERIA ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), 58510 ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VIVIENDAS LOS BENEFICIADOS CON LOS CALENTADORES SOLARES DE LA COMUNID | -101.4963 | 20.2453
MIC230402282928 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Manuel Villalongín | RANCHERIA MANUEL VILLALONGÍN, 58511 MANUEL VILLALONGÍN, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE MANUEL VILLALONGIN | -101.5325 | 20.2344
MIC230402282937 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA POR EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE URURUTA | -101.6078 | 20.0485
MIC230402274895 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Arroyuelos | TERRACERÍA TRAMO ARROYUELOS - ZERECUATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHO ARROYUELOS, 59476 ARROYUELOS, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO ARROYUELOS OTATES Y , SE ENTRA POR EL MUNICIPIO | -101.9423 | 20.1335
MIC230402283067 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Ururuta | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 23 TRAMO URURUTA - GALEANA KILÓMETRO 2 + 857 RANCHERIA URURUTA, 58533 URURUTA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SEREALIZARA EN LA CARRETERA QUE VA DE URURUTA A GALEANA | -101.6042 | 20.0398
MIC230302244310 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Nuevo Rodeo | INTERIOR SN RANCHO NUEVO RODEO, 59482 LA HUERTA, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO SACACHOSECHAS Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO LERMA EN LA BRECHA HACIA VIEJO RODEO ENFRENTE DE UN ESTANQUE DE AGUA SE | -101.8851 | 20.1864
MIC230302244418 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Patambarillo | CALLE VICENTE GUERRER INTERIOR SN RANCHO PATAMBARILLO, 59475 PATAMBARILLO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 6 DE ENERO, SE AGARRA LA CARRETERA ZINAPARO VILLA MORELOS Y ES EL TERCER ACCESO ALA | -101.8532 | 20.1335
MIC230302265139 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | PRIVADA PRENSA INTERIOR SN COLONIA DEL PERIODISTA, 58277 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PRIVADA CATEDRATICO DE SINGUENZA Y CALLE PRIMERA PLANA, CALLE FRAY ANTONIO DE SAN MIGUEL IGLESIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ES | -101.1481 | 19.6839
MIC230302265151 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE SAN MATEO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN LAGO I, 58115 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACÁMBARO Y CALLE MAR DEL NORTE, CALLE VALLE DE CARAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | -101.2152 | 19.7372
MIC230402275071 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | Santa Fe del Río | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN RANCHO SANTA FE DEL RÍO, 59480 SANTA FE DEL RÍO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE RAFAEL HERRERA, SE TOMA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PASANDO L | -101.8303 | 20.2002
MIC230402279589 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE ROSA COLONIA MARIEL, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA MARIEL Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE HORTENSIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA EN EL SECTOR RE | -101.1398 | 19.7406
MIC230402283845 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CALLE INSURGENTES COLONIA TARETAN CENTRO, 61712 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUHAUTEMOC Y CALLE LUCAS ORTIZ, JUSTO AL LADO DEL PREESCOLAR MARIANO AGUILERA CERDA | -101.9199 | 19.3357
MIC230302265972 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5152 | 20.0887
MIC230402287690 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE GUAYABO COLONIA ISAAC ARRIAGA, 58506 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL POZO LA SALUD | -101.5142 | 20.0768
MIC230302255162 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Chamacuero | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA CHAMACUERO, 58520 CHAMACUERO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO CORTINES, CALLE RICARDO FLORES MAGALLON LA OBRA SE REALZIARA EL LA CALLE QUE ESTA AUN | -101.4057 | 20.2135
MIC230302255186 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Tortugas (Emiliano Zapata) | RANCHERIA LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), 58520 LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIMBRA Y COSECHA DE LA COMUNIDAD DE EMI | -101.4149 | 20.1437
MIC230302255233 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Huatajo | RANCHERIA HUATAJO, 58515 HUATAJO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALZIARA EN LA ZONA CENTRO Y ORILLAS DE LA COMUNIDAD DE HUTAJO | -101.4739 | 20.1782
MIC230302255243 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN EN SECUENDARIA QUE SE ENXCUENTRA EN | -101.5228 | 20.2063
MIC230402287759 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ANGOSTURA Y CALLE FUERTE DE LORETO, CALLE LIBERTADORES LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCEUNTRA A 100 METROS DE IMSS | -101.5089 | 20.0903
MIC230402287828 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA LA YERBABUENA, 58505 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | -101.5067 | 20.0817
MIC230402287864 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | COLONIA UNIDAD MAGISTERIAL PURUÁNDIRO, 58507 LOS ARROYO [GRANJA], PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE SE ENCEUNTRA SOBRE LA SALIDA A VILLACHUATO A 300 METROS DEL CARRIL DE CARRERAS | -101.5379 | 20.0921
MIC230402287907 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Pueblito | RANCHERIA EL PUEBLITO, 58531 EL PUEBLITO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRESA DE LA COMUNIDAD DEL PUEBLITO QUE SE ENCEUNTRA RUMBO AL LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -101.6292 | 20.0435
MIC230302236913 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | AVENIDA SIERVO DE LA NACIÓN COLONIA AGUSTÍN ARRIAGA RIVERA, 58190 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUNTA DE JAUJILLA Y CALLE NICOLAS ZAPATA, AVENIDA PERIODISMO CERCA DE AUTO CRISTALES MARTÍNEZ | -101.2252 | 19.6915
MIC240102345243 | Michoacán de Ocampo | Ixtlán | Ixtlán de los Hervores | CALLE JOSE ROMERO VARGAS INTERIOR SN COLONIA IXTLÁN DE LOS HERVORES, 59280 IXTLÁN DE LOS HERVORES, IXTLÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE JUAREZ, CALLE UNION SE ENCUENTRA A 100 METROS AL NORESTE DE LA PRESIDENCIA | -102.3953 | 20.1673
MIC240102343812 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | La Calera (Nacimientos) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CALERA (NACIMIENTOS), 58547 LA CALERA (NACIMIENTOS), JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL | -101.574 | 20.2751
MIC240102345348 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tafetán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA TENENCIA DE TA | -100.9077 | 19.4233
MIC230102210767 | Michoacán de Ocampo | Aquila | El Duin | 60883 Aquila, Mich. | -103.5427 | 18.4612
MIC230102210775 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Vicente Guerrero 151, Centro, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1594 | 18.7767
MIC230102210781 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Apatzingán de la Constitución | Av Venustiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez, 60630 Apatzingán de la Constitución, Mich. | -102.354 | 19.1029
MIC230102210783 | Michoacán de Ocampo | Apatzingán | Las Bateas (El Venteadero) | Municipio de Apatzingán, 60735 Mich. | -102.4875 | 18.9935
MIC230102210793 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Melchor Ocampo 50, 19 de Noviembre, 60820 Villa Victoria, Mich. | -103.3655 | 18.7575
MIC230102210799 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Santa María de Ostula | FGXC+M62 Ostula, Michoacán | -103.4795 | 18.4991
MIC230102210810 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Coahuayana de Hidalgo | Tercero, 60800 Coahuayana de Hidalgo, Mich. | -103.6639 | 18.7017
MIC230102210962 | Michoacán de Ocampo | Coalcomán de Vázquez Pallares | Coalcomán de Vázquez Pallares | Villa Madero, Tinoco Rubí, 60840 Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich. | -103.1522 | 18.7712
MIC230102210989 | Michoacán de Ocampo | Coahuayana | Boca de Apiza | M7P7+7WH La Boca de Apiza, Michoacán | -103.7351 | 18.6857
MIC230102212066 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Huitzontla | JHQW+H42 Huitzontla, Michoacán | -103.4047 | 18.6389
MIC240102345405 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tafetán | CALLE MORELOS RANCHERIA TAFETÁN, 61341 TAFETÁN, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CAMELINAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MATAMOROS NOS UBICAMOS EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TAFETAN NOS POSICIONAMOS EN LA ESQUIN | -100.9089 | 19.4148
MIC240102344738 | Michoacán de Ocampo | Tanhuato | Tarimoro | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TARIMORO, 59237 TARIMORO, TANHUATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO CALLE CUAUHTEMOC ESTA PARALELA A LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA VICENTE SA | -102.3331 | 20.236
MIC240102343349 | Michoacán de Ocampo | Tzitzio | Tzitzio | CAMINO TRAMO TZITZIO - EL PALMARITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 001 RANCHERIA TZITZIO, 61330 TZITZIO, TZITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA | -100.9306 | 19.5856
MIC230202228292 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | La Soledad de Santa Ana | RANCHERIA LA SOLEDAD DE SANTA ANA, 58516 LA SOLEDAD DE SANTA ANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA UNICA IGLESIA DE LA COMUNIDAD AC | -101.4837 | 20.2689
MIC230202228321 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Galeana | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA GALEANA, 58532 GALEANA, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARROSO, CALLE JUAREZ LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES LA CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA A 100 METROS D | -101.573 | 20.0356
MIC230202228471 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE ZAMORA COLONIA EL SALITRE, 58503 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE URUAPAN, CALLE APATZINGAN LA CALLE DONDE ESE EECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCULEA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y D | -101.5047 | 20.0963
MIC240102343412 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | CALLE ACCESO AL BANQUITO PUEBLO OPOPEO, 61820 OPOPEO, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ACCESO AL CECYTEM Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, BRECHA SAN GREGORIO LA ESTACADA Y FELIPE TZINTZUN SE UBICA EN VARIOS PUNTOS EN O | -101.5961 | 19.417
MIC230202228532 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE GUADALUPE SALTO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUANTURIN Y CALLE ANTONIO GUZMAN, CALLE DORADOS DE VILLA LA CALLE DONDE SE EJECUTARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL OJO DE AGUA LLAM | -101.5198 | 20.0844
MIC230202228619 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Janambo | RANCHERIA JANAMBO, 58513 JANAMBO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE JAMABO | -101.5319 | 20.2069
MIC230202228737 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Rodeo de las Rosas | RANCHERIA EL RODEO DE LAS ROSAS, 58516 EL RODEO DE LAS ROSAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO DE LAS ROSAS | -101.4847 | 20.2766
MIC230202228801 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Nicolás | RANCHERIA SAN NICOLÁS, 58517 SAN NICOLÁS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EN LOS CAMINOS SACACOSECHAS DE LA COMUIDAD DE SAN NICOLAS | -101.521 | 20.1824
MIC240102347877 | Michoacán de Ocampo | Chinicuila | Villa Victoria | Libramiento intersección con calle Juárez de Villa Victoria, Chinicuila, Michoacán. | -103.3666 | 18.7596
MIC230102206464 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Granjenal | RANCHERIA EL GRANJENAL, 58532 EL GRANJENAL, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LOS CAMINOS QUE SON UTILIZADOS PARA LA SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PARCELAS EN LA COMUNIDAD DEL GRANJENAL | -101.6681 | 20.0135
MIC230102207367 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Lorenzo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN LORENZO, 58531 SAN LORENZO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALLENDE, CALLE PASCUAL OROZCO LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL DEPOSITO NUEVO DE AGUA POTABLE QUE SE E | -101.6511 | 19.9881
MIC230102207499 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Sanguijuelas | RANCHERIA SANGUIJUELAS, 58520 SANGUIJUELAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELAS | -101.4222 | 20.2662
MIC240102347915 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | CARRETERA FEDERAL 120 PATZCUARO-APATZINGAN | -101.8276 | 18.9491
MIC240102347915 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | CARRETERA FEDERAL 120 PATZCUARO-APATZINGAN | -101.8598 | 18.9359
MIC240102347933 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | CALLE SIN NOMBRE COL. EL PORVENIR | -101.158 | 19.0444
MIC240102347933 | Michoacán de Ocampo | Nocupétaro | Nocupétaro de Morelos | CALLE SIN NOMBRE COL. EL PORVENIR | -101.1577 | 19.0445
MIC240102344192 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | CALLE PRIV. ING. ELÍAS PÉREZ AVALOS COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ING. ELÍAS PÉRES ÁVALOS Y CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO ÉRENDIRA, CALLE GUADALUPE VILLASEÑOR LA CA | -101.337 | 19.4936
MIC240102344200 | Michoacán de Ocampo | Zináparo | El Tigre (El Refugio) | CALLE CONOCIDO RANCHO EL TIGRE (EL REFUGIO), 59463 EL TIGRE (EL REFUGIO), ZINÁPARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONOCIDO, CALLE AL CAMPO DEPORTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON EN LA C | -101.9827 | 20.1174
MIC240102343843 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | La Yerbabuena | CALLE CONOCIDO RANCHO LA YERBABUENA, 58750 LA BUEYERA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO ACUITZERAMO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA A UN COSTA | -102.0386 | 20.0021
MIC240102343849 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | CALLE MORELIA INTERIOR SN COLONIA SERVANDO CHÁVEZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA CALLE MORELIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO LERMA Y A CIEN METROS DE LA SECUNDARIA FEDERAL JOSE | -101.5888 | 20.3092
MIC230402332669 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelos | Domicilio conocido | -101.2322 | 19.639
MIC240102343134 | Michoacán de Ocampo | Venustiano Carranza | San Pedro Cahro | CALLE LIMON COLONIA LA VILLA, 59160 SAN PEDRO CAHRO, VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE PINO EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PLAZA LA VILLA EN CALLE LIMON ENT | -102.6627 | 20.1143
MIC240102344310 | Michoacán de Ocampo | Churintzio | Churintzio | CALLE CONOCIDO COLONIA CHURINTZIO, 59440 CHURINTZIO, CHURINTZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EDUCACION, CALLE EL CERRITO LA OBRA SE ENCUENTRA SUROESTE DEL MUNICIPIO FRENTE AL MONUMENTO DEL MUNICIPIO T | -102.0717 | 20.1456
MIC240102342816 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Santa Clara del Cobre | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO CENTRO, 61800 SANTA CLARA DEL COBRE, SALVADOR ESCALANTE MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y GALEANA Y CALLE ENFRENTE DEL CENTRO DE CONVECCIONES, ENTRE CALLE ALDAMA Y IGNACIO ALL | -101.6403 | 19.4085
MIC240102345111 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | AVENIDA BICENTENARIO COLONIA VICENTE RIVA PALACIO, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOLORES GUERERO Y CALLE ACCESO A COBAEM ACUITZIO Y TEPATZICUARO, CAMINO ACUITZIO - LOS AGUACATES LA AV. BICEN | -101.3337 | 19.4812
MIC240102343948 | Michoacán de Ocampo | Tlazazalca | Tlazazalca | CALLE CONOCIDO PUEBLO TLAZAZALCA, 58740 TLAZAZALCA, TLAZAZALCA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO EL CONEJO, BRECHA LA DIACATILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD POR LA ENTRADA DE LOS INVERNADEROS D | -102.0677 | 19.9723
MIC240102345132 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Huatzirán | TERRACERÍA TRAMO HUATZIRAN - PUERTA DE LA PLAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA HUATZIRÁN, 61855 HUATZIRÁN, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO INICIA A 100 METROS DE LA PRIMARIA DE HUATZIRAN Y CAMINO ENT | -101.9187 | 19.0136
MIC240102342459 | Michoacán de Ocampo | Tlalpujahua | Santa María de los Ángeles | CAMINO TRAMO TLALPUJAHUA - SANTA MARIA DE LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 9 RANCHERIA SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 61080 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, TLALPUJAHUA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO ESTANZUELA Y CAMINO AL | -100.1944 | 19.7802
MIC240102343711 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | CALLE FRANCISCO J MUJICA COLONIA ACUITZIO DEL CANJE, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA ESTATAL TIRIPETIO - ERENDIRA LA EJECUCIÓN SE REALIZAR | -101.3402 | 19.5093
MIC230402285003 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | CALLE MANUEL DOBLADO COLONIA CENTRO, 58500 PURUÁNDIRO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LIC. VERDAD LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE QUYE SE ENCEUNTRA A UN COSTADO DE LA PARROQIOA | -101.5148 | 20.0905
MIC240102343733 | Michoacán de Ocampo | José Sixto Verduzco | Pastor Ortiz | CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO PASTOR ORTIZ, 58540 PASTOR ORTIZ, JOSÉ SIXTO VERDUZCO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO SUR Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 16 | -101.5984 | 20.2987
MIC240102345182 | Michoacán de Ocampo | Acuitzio | Acuitzio del Canje | CALLE ARENISCA COLONIA LAS PEÑAS, 58460 ACUITZIO DEL CANJE, ACUITZIO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y CALLE AMATISTA, CALLE GRANITO LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUR ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS SAGREROS DEL MUNICIPIO ADEMÁS DE CONE | -101.3425 | 19.5062
MIC230402296478 | Michoacán de Ocampo | Morelia | San Miguel del Monte | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL DEL MONTE, 58358 SAN MIGUEL DEL MONTE, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y BRECHA DEL ARROYO LA PUENTE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EST | -101.1338 | 19.6237
MIC230402315036 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Terrenate | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TERRENATE, 61713 TERRENATE, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A TAHUEJO, EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA DISPUESTA LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD TERRENATE | -101.9292 | 19.2956
MIC240102343742 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | CALLE ALFREDO GUTIERREZ COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 59020 SAHUAYO DE MORELOS, SAHUAYO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARLOS GALVEZ BENTANCOURT Y CALLE PINO DE MACEDONIA, CALLE URBANO CUEVAS CANCHA DE FUTBOL UBICADA DENTRO DE L | -102.7094 | 20.0464
MIC230402287888 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | El Armadillo | RANCHERIA EL ARMADILLO, 58515 EL ARMADILLO, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL POZO QUE ABASTECE LA COMUNIDAD DEL ARMADILLO LLAMADO LA LAGARTIJA | -101.46 | 20.134
MIC240102345675 | Michoacán de Ocampo | Ocampo | Ocampo | CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO OCAMPO, 61450 OCAMPO, OCAMPO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA MUNICIPAL | -100.3388 | 19.5827
MIC240102344916 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | CALLE GUERRERO TRES COLONIA VICENTE GUERRERO, 61850 LA HUACANA, LA HUACANA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE COLONIA VICENTE GUERRERO Y CALLE GUERRERO CUATRO, CALLE COLONIA PRONASOL SE CONSTRUIRA UNA CALLE DE 100 METROS DE LONGIT | -101.8007 | 18.9737
MIC230402297101 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Cuto de la Esperanza | CALLE A CUTO DE LA ESPERANZA PUEBLO CUTO DE LA ESPERANZA, 58330 CUTO DE LA ESPERANZA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA 8 DE DICIEMBRE Y CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA, CARRETERA CERRITOS TEREMENDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -101.3417 | 19.7221
MIC240102348589 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Puruándiro | javier mina | -101.5158 | 20.09
MIC240102345784 | Michoacán de Ocampo | Morelos | El Fresno | CALLE CUITZEO - PURUANDIRO RANCHO EL FRESNO, 58803 EL FRESNO, MORELOS MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CARRETERA CUITZEO DEL PORVENIR - PURUANDIRO Y CALLE CARRETERA MICHOACÁN ZINAPARO - VILLA MORELOS, RETORNO DESVIACIÓN A RANCHO | -101.3786 | 20.0106
MIC230402303890 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | Colonia Vista Hermosa | CALLE CONOCIDO COLONIA VISTA HERMOSA, 61436 COLONIA VISTA HERMOSA, TUXPAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VISTA DEL RÍO PONIENTE Y CALLE GOLONDRINA, CALLE CONOCIDO POR LA AVENIDA MORELOS SUR A MANO IZQUIERDA POR DONDE ESTÁ EL CA | -100.467 | 19.5489
MIC230402330866 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Capula | AVENIDA VASCO DE QUIROGA ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO CAPULA, 58331 CAPULA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MANUEL GARCÍA PUEBLITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE MICH | -101.3894 | 19.6734
MIC230402333902 | Michoacán de Ocampo | Yurécuaro | Yurécuaro | CALLE REFORMA | -102.2827 | 20.3409
MIC230402333995 | Michoacán de Ocampo | Tzintzuntzan | Cucuchucho (San Pedro) | Domicilio conocido | -101.5439 | 19.6386
MIC230402331041 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA ALDEA, 58300 MORELIA, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE | -101.1327 | 19.7457
MIC230402334034 | Michoacán de Ocampo | Múgica | Nueva Italia de Ruiz | CALLE FRANCISCO VILLA | -102.0855 | 19.0455
MIC230402334037 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | La Huacana | PROLONGACIÓN MADERO NORTE | -101.8051 | 18.961
MIC230402334085 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Tancítaro | CALLE PROGRESO | -102.359 | 19.3392
MIC230402334087 | Michoacán de Ocampo | Nuevo Parangaricutiro | Nuevo San Juan Parangaricutiro | Domicilio conocido | -102.1264 | 19.4158
MIC230402334092 | Michoacán de Ocampo | Tuxpan | El Jazmín | 19.615278 | -100.4989 | 19.6153
MIC230402334096 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE MANOUAPA | -101.1956 | 19.6711
MIC230402334102 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE CONSTITUYENTES DE 1917 | -101.1846 | 19.71
MIC230402334108 | Michoacán de Ocampo | Álvaro Obregón | Colonia el Venado | Domicilio conocido | -101.0308 | 19.8108
MIC230402326378 | Michoacán de Ocampo | Arteaga | Arteaga | CALLE ARTEAGA - TUMBISCATIO PUEBLO ARTEAGA, 60920 LOS ZORRILLOS, ARTEAGA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GRAL. ENRIQUE RAMÍREZ Y CARRETERA ARTEAGA-TUMBISCATIO, CALLE AVADILLOS LA CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LLEGARÁ A | -102.3063 | 18.3617
MIC230402326416 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Cañada de Ramírez | CALLE LIBERTAD SUR RANCHERIA CAÑADA DE RAMÍREZ, 59438 CAÑADA DE RAMÍREZ, NUMARÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE LIBERTAD SUR, CALLE 5 DE MAYO LA UBICACIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE DONDE SE CONEC | -101.9683 | 20.2964
MIC230402328671 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Sicuicho | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SICUICHO, 60431 SICUICHO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO SICUICHO AUN COSTADO DEL QUIOSCO DE SICUICHO Y DE LA ESCUELA | -102.3332 | 19.6621
MIC230402328677 | Michoacán de Ocampo | Cherán | Tanaco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TANACO, 60271 TANACO, CHERÁN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 5 DE MAYO AUN COSTADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELCEL Y A UNA CUADRA DE ABARROTES DEL CENTRO | -102.0794 | 19.7389
MIC230402328683 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | CIRCUITO CARRETERA ESTATAL PUEBLO JARDINES DE SAN JUAN, 60330 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE AGRICULTURES, CALLE URIEL BRAVO EN CARRETERA ESTATALA UN COSTADO DE LOS MOFLES Y | -102.4742 | 19.5974
MIC230402328689 | Michoacán de Ocampo | Los Reyes | Los Reyes de Salgado | CALLE CHAPALA PUEBLO GUADALAJARITA, 60379 LOS REYES DE SALGADO, LOS REYES MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAGOS DE MORENO Y CALLE TONALA, CALLE FUNDACIÓN LOS REYES 1594 CERCA DE UN ARBOLEDA EN DONDE SE JUNTAN LAS CALLES CHAPALA | -102.4573 | 19.5829
MIC230402328700 | Michoacán de Ocampo | Paracho | Cherán Atzicuirín (Cheranástico) | CALLE CONOCIDO ATZICURIN PUEBLO CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO), 60265 CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO), PARACHO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO ATZICURIN Y CALLE CONSTITUYENTES, A UNA CALLE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN | -102.0099 | 19.7016
MIC230402328817 | Michoacán de Ocampo | Penjamillo | San Isidro | CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 59475 SAN ISIDRO, PENJAMILLO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO Y CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO, CALLE CONOCIDO SAN ISIDRO ES EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -101.8101 | 20.1373
MIC230402329462 | Michoacán de Ocampo | Chilchota | Huáncito | CALLE CARRETERA NACIONAL PUEBLO HUANCITO, 59792 HUÁNCITO, CHILCHOTA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ARTICULO 123, CALLE AQUILES SERDAN A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIS DE SAN SEBASTIAN | -102.0687 | 19.8477
MIC230402332663 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | Domicilio conocido | -101.7266 | 19.1652
MIC230402332676 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | Domicilio conocido | -102.277 | 18.9049
MIC230402302020 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | San Pedro (San Pedro Carano) | RANCHERIA SAN PEDRO SAN PEDRO CARANO, 58516 SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO), PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA A LA LINEA DE AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE SAN PED | -101.5131 | 20.1294
MIC230402302100 | Michoacán de Ocampo | Puruándiro | Las Ranas | RANCHERIA LAS RANAS, 58512 LAS RANAS, PURUÁNDIRO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS RANAS | -101.4752 | 20.2072
MIC230402332959 | Michoacán de Ocampo | Madero | Etúcuaro | CALLE VICENTE GUERRERO | -101.2147 | 19.4203
MIC230402332966 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | CALLE LA MICHOACANA | -101.7269 | 19.1653
MIC230402302741 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO TARETAN - ZIRACUARETIRO KILÓMETRO 0 + 482 COLONIA LUCRECIA TORIZ, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE REFORMA, CALLE CALZADA DEL PANTEON EL MULTIDEPOR | -101.925 | 19.3363
MIC230402333234 | Michoacán de Ocampo | Maravatío | Uripitio | CALLE UNION | -100.5383 | 19.9597
MIC230402333242 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE 24 DE DICIEMBRE | -101.2198 | 19.7075
MIC230402333267 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE SIERRA DE MICHOACAN | -101.1553 | 19.6994
MIC230402333298 | Michoacán de Ocampo | Salvador Escalante | Opopeo | CALLE PLUTARCO ELIAS S | -101.5979 | 19.4191
MIC230402333317 | Michoacán de Ocampo | Pátzcuaro | Pátzcuaro | CARRETERA A MORELIA | -101.6119 | 19.5422
MIC230402333349 | Michoacán de Ocampo | Numarán | Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos) | Domicilio conocido | -101.9528 | 20.2022
MIC230402333450 | Michoacán de Ocampo | La Huacana | Ichamio | Domicilio conocido | -101.8239 | 18.9525
MIC230402333455 | Michoacán de Ocampo | Tancítaro | Santa Catarina | Domicilio conocido | -102.3927 | 19.2893
MIC230402336573 | Michoacán de Ocampo | Ario | Doctor Miguel Silva Macías | CALLE LA MICHOACANA | -101.7269 | 19.1653
MIC230402303543 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Emiliano Zapata | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 61710 EMILIANO ZAPATA, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PONCIANO RAMIREZ, CALLE MARCIAL FLORES LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTA SITUADA EN CON | -101.9334 | 19.3386
MIC230402303574 | Michoacán de Ocampo | Taretan | Taretan | AVENIDA REFORMA COLONIA VILLAS MAGISTERIO, 61710 TARETAN, TARETAN MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA RAFAEL RUIZ BEJAR, EL ANDADOR CONECTARIA LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA ETAPA Y LUCRECIA TORRIS CON LA COLONIA | -101.9222 | 19.3359
MIC230402336580 | Michoacán de Ocampo | Chavinda | La Esperanza | Domicilio conocido | -102.4111 | 20.0542
MIC230402336884 | Michoacán de Ocampo | Sahuayo | Sahuayo de Morelos | AVENIDA UNIVERSIDAD SUR | -102.7438 | 20.0143
MIC230402336900 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FRANCISCO J. MÚGICA | -101.1867 | 19.7193
MIC230402336910 | Michoacán de Ocampo | Morelia | Morelia | CALLE FRANCISCO J. MÚGICA | -101.2031 | 19.6871
MIC230402328224 | Michoacán de Ocampo | Aquila | Coire | CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO EL COIRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO COIRE, 60884 COIRE, AQUILA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO QUE VA A CRUZ DEL COIRE Y CAMINO QUE VA AL MUERTO ZACATE, CAMINO AL TELEBACHILLERATO CERCA DE LA | -103.3172 | 18.3938

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC230302243662 | Obra | MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2023-03 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 729722.28 | 729722.28
MIC230302240561 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-001/2023 | CONSTRUCTORA LAJA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1993306.52 | 1993306.52
MIC230302240563 | Obra | CEAC_PROAGUA_OBRA_LPN-012_2023 | CONSORCIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA BARBARA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3425429.16 | 3425429.16
MIC230302240571 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-014/2023 | EQYSER GARYA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3960119.74 | 3960119.74
MIC230302240578 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-017/2023 | HIDROSRAR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3947014.38 | 3947014.38
MIC230302239831 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-009/2023 | GRUPI FEHUBI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 2470230.36 | 2470230.36
MIC17170401003077 | Obra | SA-265/OP/0137/ADM/17 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL AGUILA S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELIA | 276930.45
MIC17170300929471 | Obra | SA-074/OP/0130/ADM/17 | INGENIERIA Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV | MUNICIPIO DE MORELIA | 346066.64
MIC17170401003088 | Obra | SA-148/OP/0548/IRM/17 | GLEZCIS S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELIA | 4999435.71
MIC16170300969045 | Obra | SA/OP/0219/IRF/16 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUVIANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELIA | 9980470.72 | 9980470.72
MIC17170401003477 | Obra | SA-215/OP/0459/ADM/17 | GRUPO COMERCIAL ARMONY S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELIA | 865746.54
MIC17170300929499 | Obra | SA-055/OP/0315/ADM/17 | MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MORELIA | 264988.94
MIC230202228786 | Administración directa | 138713 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202214177 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2023 | INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 899448.72 | 899448.72
MIC230202214192 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOCAM, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 796589.7 | 796589.7
MIC230202231512 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-007/2023 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 10190688.54 | 1.019068854E7
MIC230202231485 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-006/2023 | AWA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 2787726.48 | 2787726.48
MIC230202231355 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2023 | GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 2497523.76 | 2497523.76
MIC230302255238 | Administración directa | 138293 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302264824 | Obra | DOP/IRE/220951/2023 | COCICHA S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2490003.13 | 2490003.13
MIC230302264828 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-42/2022 | GREXCON INGENIERIA S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2278399.81 | 2278399.81
MIC230302264832 | Obra | DOP/ADE/ZAFISE-05/2022 | RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A DE C-V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1398362.46 | 1398362.46
MIC230302264835 | Obra | DOP/ADE/ZAFISE-06/2022 | ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 496823.58 | 496823.58
MIC230302262250 | Administración directa | 138691 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230402282720 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047 | MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 850000 | 850000.0
MIC230402274565 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/034 | LUIS ENRIQUE SOTO BERRIOS | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 732750 | 732750.0
MIC230402289697 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-23/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 746298.74 | 746298.74
MIC230402287808 | Administración directa | 139281 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402307702 | Administración directa | 139573 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 300000 | 1.0
MIC230402307736 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-093 | VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 299979.14 | 1.0
MIC230402340442 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-104 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 999246.63 | 1.0
MIC230402340641 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-020/2023 | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3730373.16 | 3730373.16
MIC230402340374 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-101 | RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1999996.89 | 1.0
MIC230402340396 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-102 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1698029.32 | 1.0
MIC230402340424 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-105 | TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1499637.96 | 1.0
MIC230402340436 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-103 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 3999916.8 | 1.0
MIC230402340479 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-107 | VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 3999998.65 | 1.0
MIC230402340150 | Obra | MPM-DOP-FONDOIV-2023-108 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 999282.56 | 1.0
MIC230402331956 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-15/2022 | CONSTRUCCIONES PACSAN S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2399202.92 | 2399202.92
MIC230402331960 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-16/2022 | CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2330514.7 | 2330514.7
MIC230402331980 | Obra | DOP/ADE/FISE22/163/2022 | ING-LUIS CRÚZ JIMENEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2395631.99 | 2395631.99
MIC230402331981 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-13/2022 | CREAA MORELIA S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2498978.52 | 2498978.52
MIC230402328225 | Obra | DOP/IRE/FISE23/18/2023 | ING. HECTOR GARCIA GALVAN | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2362487.85 | 2362487.85
MIC230402329342 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-004/2023 | MAZORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 579913.74 | 579913.74
MIC230402329343 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/ICM3-004/2023 | CONSTRUCTORES GEBMAR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1761771.1 | 1761771.1
MIC230402329344 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-022/2023 | CONSTRUCCIONES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 4967132.17 | 4967132.17
MIC230402328818 | Obra | DCC/LPE/FISE23/17/2023 | ING. ALAN COOK VILLALOBOS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 73310552.18 | 7.331055218E7
MIC230402331468 | Obra | SA/DCOPCA/OP-235-23/FIII/ADM/2023 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN, S. DE R.L. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 1596448.25 | 1596448.25
MIC230402331816 | Obra | DOP/ADE/ZAFISE-45/2022 | ING. HECTOR GARCIA GALVAN | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 978105.88 | 978105.88
MIC230402331817 | Obra | DCC/LPE/ZAFISE-03/2023 | ING. ALAN COOK VILLALOBOS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 94478723.81 | 9.447872381E7
MIC230402328958 | Obra | DCC/IRE/FISE23/01/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR KALINA, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 4304157.22 | 4304157.22
MIC230402329472 | Obra | DOP/ADE/FISE23/08/2023 | CONSTRUCCIONES PACSAN S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 177092.92 | 177092.92
MIC230402329211 | Obra | DCC/IRE/FISE23/05/2023 | COCICHA S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2622250.76 | 2622250.76
MIC230402326269 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-005/2023 | PRACE INNOVACIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2456773.21 | 2456773.21
MIC230402327749 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-016/2023 | CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3387478.59 | 3387478.59
MIC230402327754 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2023 | GRUPO SEPIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1299653.26 | 1299653.26
MIC230402327760 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 248393.2 | 248393.2
MIC230402327785 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-018/2023 | KONSORTIUM M+M S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2317117.86 | 2317117.86
MIC230402326324 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-012/2023 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3851956.89 | 3851956.89
MIC230402327796 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2023 | ARQ. EDUARDO RAMIREZ RIVERA | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 548212.09 | 548212.09
MIC230402327801 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-020/2023 | CESAR ANIBAL SANCHEZ ALVAREZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3753130.41 | 3753130.41
MIC230402329368 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-021/2023 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2590783.17 | 2590783.17
MIC230402326395 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-016/2023 | ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2197664.58 | 2197664.58
MIC240102351194 | Administración directa | 143526 |  | MUNICIPIO DE PANINDICUARO | 207292.5 | 207292.5
MIC240102345244 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/03/2024 | EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EFCO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO | 2167957.06 | 2167957.06
MIC240102345247 | Obra | MYM/OP/IR/2024/003 | GRISELDA RAMOS MAGDALENO | H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN | 1650213.41 | 1650213.41
MIC240102347950 | Obra | MSM/OP/IR/RVPE2023/16/2024 | EASY DEPOT S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 1846989.62 | 1846989.62
MIC240102347983 | Administración directa | 143045 |  | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 94905 | 94905.0
MIC240102343548 | Obra | MZM/DOP/IR/002/001/2024 | PROYECTO Y CONSTRUCCION KAISAR S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 1080000 | 1080000.0
MIC240102345261 | Obra | MSM/DOP/AD/002/2024 | DIEGO ALEXIS DE JESUS DE JESUS | MUNICIPIO DE SENGUIO | 999180.45 | 999180.45
MIC240102345269 | Obra | HAIM/DUOP/AD/FAISMUN/003/2024 | NATANAEL SILVA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN MICHOACÁN | 508630.81 | 508630.81
MIC240102345272 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/04/2024 | GAMN INGENIERIA CON EXCELENCIA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO | 942229.41 | 942229.41
MIC240102345279 | Obra | HAIM/DUOP/AD/FAISMUN/002/2024 | NATANAEL SILVA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN MICHOACÁN | 432399.99 | 432399.99
MIC240102342752 | Obra | MMM/DUOP/FAISMUN/IR-002/2024 | TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELOS | 1399051.77 | 1399051.77
MIC240102342764 | Obra | MMM/DUOP/FAISMUN/IR-004/2024 | ARTURO TOVAR RUIZ | MUNICIPIO DE MORELOS | 999892 | 999892.0
MIC240102343243 | Obra | URB-FAIS-001-24 | VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 255850.6 | 255850.6
MIC240102343837 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102343264 | Obra | MAM/DOPU/FAISMUN/AD- 001/2024 | GERARDO JIMENEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE APORO | 2392659.48 | 2392659.48
MIC240102343640 | Obra | MZM/DOP/IR/001/11/2024 | GACE INGENIERIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | H.AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 950000 | 950000.0
MIC240102343642 | Obra | AYTO/COAL/DOP/IR-002/2024 | EDIFICACIONES ACMEDA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 1458854.33 | 1458854.33
MIC240102343273 | Obra | MSM/OP/IR/FAIS2024/4/2024 | ELIZEP CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 2760150 | 2760150.0
MIC240102343274 | Administración directa | 143333 |  | MUNICIPIO DE APORO, MICHOACAN. | 1200000 | 1200000.0
MIC240102343758 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/010 | DANTE TRIGO PINEDA | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 3799473.04 | 3799473.04
MIC240102344722 | Obra | TURICATO/OP-IBE-IR/2024/003 | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 913446.58 | 913446.58
MIC240102344726 | Administración directa | 143248 |  | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 817342.15 | 817342.15
MIC240102345413 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/28-IR-12 | CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 3148346.33 | 3148346.33
MIC240102345427 | Obra | OP/CHAV/01/IR/FIII/03-2024 | GERARDO MIGUEL ALVAREZ ACEVEDO | MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN | 2457397.02 | 2457397.02
MIC240102344749 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/01/2024 | MARIA GUADALUPE BERMUDEZ LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO | 670683.27 | 670683.27
MIC240102345445 | Obra | OP/CHAV/02/IR/FIII/03-2024 | J GUADALUPE LEDEZMA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CHAVINDA MICHOACAN | 2561494.31 | 2561494.31
MIC240102345657 | Obra | DOP/IR/APO/001-2024 | PERFORACIONES Y CONSTRUCCION INTEGRAL NIETO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 2255427.9 | 2255427.9
MIC240102343361 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/05-AD-05 | HECTOR GUILLERMO ZACARIAS SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 549809.24 | 549809.24
MIC240102344771 | Obra | TURICATO/OP-ELE-AD/2024/004 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 708155.88 | 708155.88
MIC240102349235 | Obra | HAUM-SOPM-01-RAC-IR-2024 | PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILAR | MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACÁN | 1975338.53 | 1975338.53
MIC240102343365 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/13-IR-02 | HUGO ENRIQUE GUZMAN BEJARANO | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 849820.25 | 849820.25
MIC240102344783 | Administración directa | 142903 |  | MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACÁN | 665217.16 | 665217.16
MIC240102344789 | Obra | MVCM/FAIS/AD-003/2024 | RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN | 1785818.74 | 1785818.74
MIC240102344792 | Obra | TURICATO/OP-ELE-IR/2024/002 | ERIKA KARINA CUEVAS MICHEL | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1124298.92 | 1124298.92
MIC240102344829 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/008 | DANTE TRIGO PINEDA | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 2498093.93 | 2498093.93
MIC240102344832 | Obra | UOP/AD/001/2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN | 1050000 | 1050000.0
MIC240102347873 | Administración directa | 143473 |  | MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACÁN | 195000 | 195000.0
MIC240102347879 | Obra | MCHM/DUOP/AD-004/2024 | MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA | MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 1031467.5 | 1031467.5
MIC240102343444 | Obra | MHM/DUOP/AD-009/2024 | Juan Agustin Jacobo Zavala | Municipio de Huandacareo Michoacan | 487662.48 | 487662.48
MIC240102343453 | Obra | MSE/OP/2411 | PROACSA SA de CV | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 2652321.16 | 2652321.16
MIC240102345542 | Obra | UOP/AD/002/2024 | PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN | 687030.76 | 687030.76
MIC240102347891 | Obra | MCG/DOPUM/IURB/015/2024 | Gilberto Sánchez Alfaro | Municipio de Copándaro,Mich. | 67500 | 67500.0
MIC240102347894 | Obra | MEM/2021-2024/OP/AD/2024-058 | JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ | H. AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | 152500 | 152500.0
MIC240102343463 | Obra | MPM/OP/IR/01/2024 | RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PAJACUARÁN | 1566516.23 | 1566516.23
MIC240102343465 | Administración directa | 143091 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 250000 | 250000.0
MIC240102343471 | Administración directa | 143094 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 1200000 | 1200000.0
MIC240102344878 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-AD/01/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR ELFA S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO | 460491.93 | 460491.93
MIC240102344882 | Obra | TURICATO/OP-APO-AD/2024/009 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS IREKUA S.A DE C.V | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 475143.99 | 475143.99
MIC240102347923 | Administración directa | 143560 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 2658993.93 | 2658993.93
MIC240102347925 | Administración directa | 143595 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 1855617.71 | 1855617.71
MIC240102347927 | Administración directa | 143551 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 3262907.97 | 3262907.97
MIC240102347938 | Administración directa | 143549 |  | MUNICIPIO DE PAJACUARAN | 97500 | 97402.5
MIC240102344182 | Administración directa | 143503 |  | MUNICIPIO DE PAJACUARAN | 183191.53 | 183191.53
MIC240102345007 | Obra | MAM/DOP/FIII/AD/001/2024 | LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO | MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN | 2470812.54 | 2470812.54
MIC240102345012 | Obra | TURICATO/OP-IBM-AD/2024/016 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 774044.99 | 774044.99
MIC240102345013 | Obra | UOP/AD/003/2024 | PAVIMENTOS DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE NUMARAN MICHOACAN | 512037.92 | 512037.92
MIC240102344199 | Obra | MTM/OP/FONDOIII/AD-01/2024 | EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN | 627633.37 | 627633.37
MIC240102343103 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102343104 | Obra | MSM/OP/IR/FAIS2024/6/2024 | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 5288073.83 | 5288073.83
MIC240102343113 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102343114 | Obra | MVCM/FAIS/AD-010/2024 | COCICHA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN | 1671614.81 | 1671614.81
MIC240102345028 | Obra | MYM/OP/IR/2024/001 | GRISELDA RAMOS MAGDALENO | H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN | 2297012.86 | 2297012.86
MIC240102344641 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/43-AD-24 | MARCELO DAMIÁN CASTRO CASTREJÓN | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 179888.66 | 179888.66
MIC240102343123 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102343129 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102342788 | Obra | MVCM/FAIS/AD-006/2024 | RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN | 1907544.6 | 1907544.6
MIC240102343154 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/006 | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 2500000 | 2500000.0
MIC240102345062 | Administración directa | 143250 |  | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 347235.2 | 347235.2
MIC240102345077 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/02/2024 | INNOVACION INGENIERIL 2M S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO HUANIQUEO | 937727.44 | 937727.44
MIC240102344262 | Obra | MTM/DOP/AD-004/2024 | GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 1728000 | 1728000.0
MIC240102347862 | Administración directa | 142925 |  | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 104985 | 104985.0
MIC240102347959 | Administración directa | 143359 |  | municipio de tancitaro Michoacan | 250000 | 249750.0
MIC240102347970 | Administración directa | 142983 |  | MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN | 362137.5 | 362137.5
MIC240102347972 | Administración directa | 143125 |  | H. AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 105000 | 104895.0
MIC240102342407 | Obra | URB-FAIS-142-23 | ADAN SOTO JAIMES | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 171812.26 | 171812.26
MIC240102342812 | Administración directa | 143090 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 577000 | 577000.0
MIC240102342814 | Administración directa | 143089 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 650000 | 650000.0
MIC240102344335 | Obra | MTM/DOP/AD-002/2024 | GISAC GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 753058.17 | 753058.17
MIC240102343197 | Obra | MTM/DOP/AD-001/2024 | DIBENGI DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 2726000 | 2726000.0
MIC240102345108 | Obra | MQM/DOP/FISMDF/AD/03/2024 | VICENTE CAZARES ARROYO | AYUNTAMIENTO DE QUERÉNDARO | 715989.7 | 715989.7
MIC240102344359 | Obra | MSM/DOP/AD/005/2024 | ALBERTO CASTILLO RESENDIZ | MUNICIPIO DE SENGUIO | 598560.45 | 598560.45
MIC240102342455 | Obra | URB-FAIS-004-24 | ONINZA MALDONADO RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 189000 | 189000.0
MIC240102342457 | Obra | URB-FAIS-005-24 | ONINZA MALDONADO RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 434700 | 434700.0
MIC240102342861 | Obra | TURICATO/OP-IBE-IR/2024/007 | CLAUDIA ESQUIVEL OLIVARES | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1675000 | 1675000.0
MIC240102344381 | Obra | MTM/DOP/AD-006/2024 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROOLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 700000 | 700000.0
MIC240102344392 | Obra | MSM/DOP/AD/006/2024 | ALBERTO CASTILLO RESENDIZ | MUNICIPIO DE SENGUIO | 547998.67 | 547998.67
MIC240102342458 | Obra | MTLM/OP/AS/FAISMUN-2024/002 | TORRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 1000000 | 1000000.0
MIC240102343703 | Obra | TURICATO/OP-IBE-AD/2024/011 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 259736.48 | 259736.48
MIC240102345161 | Administración directa | 143504 |  | MUNICIPIO DE PAJACUARAN | 1259666.23 | 1259666.23
MIC240102345168 | Obra | MSM/DOP/AD/004/2024 | ALBERTO CASTILLO RESENDIZ | MUNICIPIO DE SENGUIO | 248996.2 | 248996.2
MIC240102345169 | Obra | MAM/DOP/FIII/AD/001/2024 | LIDIA RODRIGUEZ SANGUINO | MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN | 2470812.54 | 2470812.54
MIC240102344404 | Obra | MTM/DOP/AD-006/2024 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROOLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 700000 | 700000.0
MIC240102342490 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/004 | ANTONIO MONROY GALINDO | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 500000 | 500000.0
MIC240102342499 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2024/004 | ANTONIO MONROY GALINDO | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 500000 | 500000.0
MIC240102342898 | Obra | URB-FAIS-003-24 | ENRIQUE BORJA SERAFIN | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 1989330.27 | 1989330.27
MIC240102343720 | Obra | AYTO/COAL/DOP/IR-001/2024 | CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 2495296.09 | 2495296.09
MIC240102343722 | Administración directa | 143499 |  | MUNICIPIO DE PAJACUARAN | 33789.19 | 33789.19
MIC240102345192 | Obra | ELE-FAIS-002-24 | ENRIQUE BORJA SERAFIN | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 1641203.86 | 1641203.86
MIC240102345196 | Obra | MAM/DOP/FIII/AD/002/2024 | JOSE JUAN ONTIVEROS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACAN | 507497.49 | 507497.49
MIC240102342922 | Obra | TURICATO/OP-MEV-IR/2024/005 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1349331.98 | 1349331.98
MIC240102342931 | Obra | MMM/DUOP/FAISMUN/IR-003/2024 | MARISOL HUANTE VILLICAÑA | MUNICIPIO DE MORELOS | 849950 | 849950.0
MIC240102345211 | Obra | MSM/DOP/AD/009/2024 | DAVID GARCIA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SENGUIO | 999896.35 | 999896.35
MIC240102344469 | Obra | MTM/DOP/AD-005/2024 | ROGUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 515000 | 515000.0
MIC240102342549 | Obra | TAC-DOP/CARR-01/IR-001/24 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS EMIRYA | MUNICIPIO DE TACAMBARO | 2599994.2 | 2599994.2
MIC240102345225 | Obra | MYM/OP/IR/2024/002 | GRISELDA RAMOS MAGDALENO | H. AYUNTAMIENTO DE YURÉCUARO MICHOACÁN | 3006424.92 | 3006424.92
MIC240102344470 | Obra | MTM/OP/FONDOIII/AD-02/2024 | EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN | 297265.85 | 297265.85
MIC240102342573 | Arrendamientos | MZM/2021-2024/ADS/FIII/IR-ICM3/2024-001 | MAYDEF, S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. | MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN | 1467742.14 | 1467742.14
MIC240102343826 | Obra | MSM/OP/IR/FAIS2024/5/2024 | OCCIMICH CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 6177998.93 | 6177998.93
MIC240102344126 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/013 | CONSTRUCCIONES EPZAL S.A DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 3098107.92 | 3098107.92
MIC240102346879 | Administración directa | 143502 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 634595.89 | 634595.89
MIC240102346881 | Administración directa | 143515 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 1680980 | 1680980.0
MIC240102346882 | Administración directa | 143563 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 2075474.82 | 2073399.35
MIC240102346885 | Administración directa | 143564 |  | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | 2059754.98 | 2057695.23
MIC240102346886 | Obra | MM/DOP/RVUPE/01/03-2024 | SANLOM CONSSTRUCTORA SA DE CV | H. MARAVATIO DE OCAMPO | 2198038.34 | 2198038.34
MIC240102346888 | Obra | MSM/OP/IR/RVPE2023/7/2024 | COCICHA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 1729083.78 | 1729083.78
MIC240102346889 | Obra | MSM/OP/AD/RVPE2023/8/2024 | JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 970565.98 | 970565.98
MIC240102346893 | Obra | MSM/OP/AD/RVPE2023/12/2024 | JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 558364.15 | 558364.15
MIC240102346894 | Obra | MSM/OP/AD/RVPE2023/13/2024 | JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 507572.25 | 507572.25
MIC240102342602 | Obra | URB-FAIS-001-24 | VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ | MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO | 255850.6 | 255850.6
MIC240102342605 | Obra | MCM-DOP/URB/IR-001-2024 | EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV | MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | 1690390.49 | 1690390.49
MIC240102346895 | Obra | MSM/OP/AD/RVPE2023/14/2024 | JEGO ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 483227.71 | 483227.71
MIC240102346896 | Obra | MSM/OP/IR/RVPE2023/15/2024 | ALEJANDRO RENTERÍA SÁNCHEZ | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 4771225.77 | 4771225.77
MIC240102342642 | Obra | MCM-DOP/URB/IR-002-2024 | EDIFICACIONES Y ARQUITECTURA QUETZAL SA DE CV | MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | 1206403.79 | 1206403.79
MIC240102342643 | Obra | MCM-DOP/URB/IR-003-2024 | PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COENEO MICHOACAN | 5388461.12 | 5388461.12
MIC240102345754 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/014 | DANTE TRIGO PINEDA | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 1500000 | 1500000.0
MIC240102345772 | Obra | TURICATO/OP-URB-IR/2024/015 | DANTE TRIGO PINEDA | AYUNTAMIENTO DE TURICATO | 4500000 | 4500000.0
MIC240102344152 | Administración directa | 143501 |  | MUNICIPIO DE PAJACUARAN | 57276.59 | 57276.59
MIC240102345782 | Obra | HAGZM/2021-2024/DOP/IR/2024-1 | ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALOMARES | MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA | 3836004.15 | 3836004.15
MIC230102206428 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-031 | CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 480121.84 | 49530.31
MIC230102206430 | Administración directa | 138136 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230102206463 | Administración directa | 138145 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230102207720 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-071 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 2150287.82 | 742209.66
MIC230102207384 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-099 | EQUIPO DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1996264.47 | 1.0
MIC230102207734 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-080 | JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 2505101.29 | 619145.47
MIC230102206692 | Administración directa | 138212 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228832 | Administración directa | 131986 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 95000 | 1.0
MIC230202228220 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-013 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 359930.39 | 1.0
MIC230202228388 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-06 | JESUS BUCIO MORA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 918868.01 | 1.0
MIC230202228443 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-003 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 505876.13 | 181904.11
MIC230202228601 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-091 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 499768.83 | 28238.67
MIC230202228635 | Administración directa | 138322 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 150000 | 1.0
MIC230202228682 | Administración directa | 132086 |  | municipio de puruandiro michoacan | 100000 | 1.0
MIC230202219719 | Administración directa | 138380 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202219617 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-007 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 659675.37 | 1.0
MIC230202219695 | Administración directa | 138336 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 100000 | 1.0
MIC230202228669 | Administración directa | 139422 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228724 | Administración directa | 138612 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228755 | Administración directa | 138709 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228814 | Administración directa | 138778 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228825 | Administración directa | 138807 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228344 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-011 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 249841.77 | 1.0
MIC230202228410 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-006 | JESUS BUCIO MORA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 91868.01 | 100084.71
MIC230202228425 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-002 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 398087.33 | 1.0
MIC230202228506 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-016 | RTZGEINFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 260322.39 | 1.0
MIC230202231840 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-003/2023 | INGENERIA Y CONSTRUCCION IVCON S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN | 925776.42 | 925776.42
MIC230202231476 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2023 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3332572.17 | 3332572.17
MIC230202231472 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2023 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3649867.72 | 3649867.72
MIC230202234208 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/RVEX-01/2023 | CONSTRUCTORA GABHER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN | 761168.06 | 761168.06
MIC230302245588 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-11/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 3296692.17 | 3296692.17
MIC230302247117 | Obra | SA/DCOPCA/OP-241-23/FIII/ADM-EXCEP./2023 | ASOCIADOS CONSTRUCTORES URVIC S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 23388481.96 | 2.338848196E7
MIC230302244636 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-07/2023 | JOSE LUIS PEREZ MATUS | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 719852.58 | 719852.58
MIC230302250435 | Obra | MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2023-05 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HERCEN S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 288832.26 | 288832.26
MIC230302244444 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-09/2023 | construcciones huetamo sm, s.a. de c.v. | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 843225.99 | 843225.99
MIC230302242717 | Obra | MAM/2021.20241D1'OPIA/IR/2023-02 | GAMIDEK INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 1069261.2 | 1069261.2
MIC230302249865 | Obra | SA/DCOPCA/OP-123-23/FIII/IRM/2023 | VICTORIA SANDOVAL MUNGUIA | Municipio de Morelia Mich. | 7127181.31 | 7127181.31
MIC230302240589 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2023 | CONSTRUCTORA ARCUBI-K, SA. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1445755 | 1445755.0
MIC230302240382 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-011/2023 | INGRID MINERVA CASTAÑEDA NAPOLES | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2718153.39 | 2718153.39
MIC230302238929 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-008/2023 | FERRE-MICHOACÁN S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 6649882.84 | 6649882.84
MIC230302238285 | Obra | DOP/LPE/CCA-SSM/01/2023 | PIDICSA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 20831120.58 | 2.083112058E7
MIC230302255968 | Administración directa | 138632 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255983 | Administración directa | 138658 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255986 | Administración directa | 138662 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302265099 | Obra | SA/DCOPCA/OP-234-23/FIII-CB/IRM/2023 | TIERRA CALIENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 7996143.54 | 7996143.54
MIC230302265979 | Administración directa | 140196 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 79400 | 1.0
MIC230302261781 | Administración directa | 139442 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 100000 | 1.0
MIC230302261849 | Administración directa | 138763 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 80000 | 1.0
MIC230302253662 | Obra | SA/DCOPCA/OP-321-23/FIII/ADM/2023 | JORGE ARTURO COLINA MAYORAL | Municipio de Morelia Mich. | 415655.65 | 415655.65
MIC230302255262 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-089 | ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 399798.57 | 52977.1
MIC230302262064 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-022 | ALAN MACIEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 184998.95 | 1.0
MIC230302262419 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-052 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 267529.41 | 1.0
MIC230302262440 | Administración directa | 138731 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302262080 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-017 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1419862.19 | 1.0
MIC230302262452 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-046 | ARMANDO AGUILAR ESPINAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 320006.88 | 1.0
MIC230302255199 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-037 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 867894.04 | 1.0
MIC230302255208 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-049 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 179936.9 | 8958.37
MIC230302255915 | Administración directa | 138532 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255929 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-076 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 105160.9 | 1.0
MIC230302255935 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-076 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 105160.9 | 1.0
MIC230302255943 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-059 | GRUPO HIDRAMAG SA DE CV | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 164449.92 | 1.0
MIC230302255949 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-090 | CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 309053.03 | 10946.97
MIC230302264830 | Obra | DOP/CDC/ZAFISE-44/2022 | BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1045488.12 | 1045488.12
MIC230302255961 | Administración directa | 138623 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 150000 | 1.0
MIC230302262174 | Obra | 25-02/2023 | comision federal electricidad | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 200000 | 1.0
MIC230302262198 | Administración directa | 138674 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302265138 | Obra | SA/DCOPCA/OP-132-23/FIII-CB/IRM/2023 | BALLACK CONSTRUCTION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELIA MICH. | 7997228.64 | 7997228.64
MIC230302265144 | Obra | SA/DCOPCA/OP-240-23/FIII-CB/ADM/2023 | ERNESTO CORTES GUZMAN | Municipio de Morelia Mich. | 104462.5 | 104462.5
MIC230302265146 | Obra | SA/DCOPCA/OP-248-23/FIII-CB/ADM-EXCEP./2023 | NOE EMILIO FLORES CASTRO | Municipio de Morelia Mich. | 5173981.22 | 5173981.22
MIC230302265147 | Obra | SA/DCOPCA/OP-253-23/FIII-CB/ADM/2023 | GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 7914903.17 | 7914903.17
MIC230302262212 | Administración directa | 138686 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302262220 | Obra | 28-01/2023 | comision federal electricidad | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302262267 | Administración directa | 138699 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302262278 | Administración directa | 134531 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 250000 | 1.0
MIC230302262339 | Administración directa | 139213 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302261994 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-029 | ALAN MACIEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 69341.66 | 6831.38
MIC230302262354 | Administración directa | 138704 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302262379 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-075 | VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 777296.88 | 519241.28
MIC230402298174 | Obra | SA/DCOPCA/OP-269- 23/FIII/ADM/2023 | JORGE HUMBERTO LEON RODRIGUEZ | Municipio de Morelia Mich. | 1497490.04 | 1497490.04
MIC230402294000 | Obra | SA/DCOPCA/OP-271- 23/RP/ADM/2023 | LG ASESORIA Y CONSTRUCCIONES | Municipio de Morelia Mich. | 799785.65 | 799785.65
MIC230402296142 | Obra | SA/DCOPCA/OP-260- 23/RP/ADM/2023 | ARMANDO PEDROZA GONZALEZ | Municipio de Morelia Mich. | 795815.92 | 795815.92
MIC230402293205 | Obra | SA/DCOPCA/OP-283- 23/RP/ADM/2023 | INFRAESTRUCTURA INCON, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 1596913.21 | 1596913.21
MIC230402275775 | Obra | SA/DCOPCA/OP-130-23/FIII/ADM-EXCEP./2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 9434852.12 | 1.084985093E7
MIC230402288327 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/05/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 688765.76 | 688765.76
MIC230402274060 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/01/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 998806.21 | 998806.21
MIC230402275060 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-13 | CONSTRUCCIONES HUETAMO SM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO D EPENJAMILLO MICHOACAN | 1299827.51 | 1299827.51
MIC230402276546 | Administración directa | 139429 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402276548 | Administración directa | 139436 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 45000 | 1.0
MIC230402293743 | Obra | SA/DCOPCA/OP-266-23/FIII/IRM/2023 | CONSTRUCCIONES TRES TREBOLES, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 5619540.75 | 5619540.75
MIC230402275138 | Obra | SA/DCOPCA/OP-279-23/FIII/IRM/2023 | PROYECTOS ENERGETICOS ALJO S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 10386656.21 | 1.038665621E7
MIC230402276361 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-035 | ANA YENI CISNEROS VILLA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 368714.98 | 1.0
MIC230402276626 | Obra | AYTO/COAL/DOP-CR/IR-008/2023 | CONSTRUCTORA FILMACO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES | 898463.71 | 898463.71
MIC230402285081 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023/021 | ARMANDO AGUILAR ESPINAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 391500 | 1.0
MIC230402283074 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-01919 | VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1497591.89 | 204712.11
MIC230402274536 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/036 | ROLANDO ESQUIVEL RUIZ | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 783125 | 783125.0
MIC230402285155 | Administración directa | 139209 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230402285162 | Administración directa | 139213 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230402285175 | Administración directa | 139225 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230402285191 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-03434 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 249500.9 | 1.0
MIC230402282777 | Obra | SA/DCOPCA/OP-239-23/FIII/ADM/2023 | CONCEPTO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 4199794.72 | 4199794.72
MIC230402274181 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/03/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 777999.25 | 777999.25
MIC230402274189 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/02/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 228186.71 | 228186.71
MIC230402274209 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-08/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1000000 | 1000000.0
MIC230402274216 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/04/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 272520.82 | 272520.82
MIC230402283252 | Obra | SA/DCOPCA/OP-246-23/FIII/ADM/2023 | TORRES ARENAL CARLOS PRIMO | Municipio de Morelia Mich. | 1908660.61 | 1908660.61
MIC230402284941 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-08888 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 299960.44 | 1.0
MIC230402282907 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/06/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 380486 | 380486.0
MIC230402284965 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-04444 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 2790784.35 | 1.0
MIC230402289856 | Obra | SA/DCOPCA/OP-264-23/FIII/ADM/2023 | JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO | Municipio de Morelia Mich. | 1248221.03 | 1248221.03
MIC230402289475 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-22/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1448097.83 | 1448097.83
MIC230402274794 | Obra | SA/DCOPCA/OP-121-23/FIII/ADM/2023 | EDIFICACIONES CARVER S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 3274781.92 | 3274781.92
MIC230402282970 | Administración directa | 138815 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 100000 | 1.0
MIC230402274836 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-16/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1299852.65 | 1299852.65
MIC230402292591 | Obra | SA/DCOPCA/OP-271- 23/RP/ADM/2023 | LG ASESORIA Y CONSTRUCCIONES | Municipio de Morelia Mich. | 799785.65 | 799785.65
MIC230402287773 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-02525 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1258578.34 | 1.0
MIC230402274856 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-17/2023 | construcciones huetamo sm, s.a. de c.v. | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1298238 | 1298238.0
MIC230402287795 | Administración directa | 139278 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 135000 | 1.0
MIC230402287804 | Administración directa | 139279 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402287814 | Administración directa | 139282 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 180000 | 1.0
MIC230402274865 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-12/2023 | ANDREA CARDONA CHAVEZ | MUNICIPIO DE PENJAMILLO MICHOACAN | 1299833.45 | 1299833.45
MIC230402287820 | Administración directa | 139283 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 45000 | 1.0
MIC230402287834 | Administración directa | 139286 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402283872 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-20/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 320145.47 | 320145.47
MIC230402286062 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-036 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 274898.2 | 8859.13
MIC230402286084 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-033 | ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 188888.94 | 1.0
MIC230402283914 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-21/2023 | ANDREA CARDONA CHAVEZ | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 675410.35 | 675410.35
MIC230402286093 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-084 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 178038.69 | 1.0
MIC230402286111 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-084 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 178038.69 | 1.0
MIC230402281774 | Obra | 40-06/2023 | comision federal electricidad | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 240000 | 1.0
MIC230402283776 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-19/2023 | ANDREA CARDONA CHAVEZ | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 896826.74 | 896826.74
MIC230402286161 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-062 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 389918.8 | 1.0
MIC230402292424 | Obra | SA/DCOPCA/OP-268- 23/RP/IRM/2023 | PROYECTOS DE INGENIERIA EN MOVIMIENTO A LA VANGUARDIA PIMOVA S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 5994612.02 | 5994612.02
MIC230402286181 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-066 | OMAR TOVAR SARDINA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 374998.85 | 1.0
MIC230402286187 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-04 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 2340877.5 | 1.0
MIC230402281830 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/04/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 718255.42 | 718255.42
MIC230402287669 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-040 | VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1688094.41 | 427968.3
MIC230402287871 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-050 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1004614.23 | 1.0
MIC230402287878 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-026 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 524359.3 | 1.0
MIC230402287717 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-095 | VICTOR HUGO DIAZ REYNOSO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 189678.5 | 130459.78
MIC230402287900 | Administración directa | 139751 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 60000 | 1.0
MIC230402287722 | Administración directa | 139236 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 146800 | 1.0
MIC230402322511 | Administración directa | 139737 |  | MUNICIPIO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES MICHOACAN | 9738.98 | 9738.98
MIC230402318884 | Administración directa | 140207 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 583007.14 | 583007.14
MIC230402321078 | Administración directa | 140220 |  | MUNICIPIO DE MORELOS | 670413.96 | 670413.96
MIC230402307495 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-08787 | EQUIPO DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 3997006.93 | 1.0
MIC230402307566 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-058 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 339142.36 | 1.0
MIC230402300792 | Obra | SA/DCOPCA/OP-328- 23/RP/IRM/2023 | HEBER SALGADO GARCIA | Municipio de Morelia Mich. | 5272054.72 | 5272054.72
MIC230402314351 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/09/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 379005.05 | 379005.05
MIC230402301982 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-06868 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1588181.25 | 1.0
MIC230402300669 | Obra | SA/DCOPCA/OP-255-23/FIII/ADM-EXCEP./2023 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 7758844.78 | 7758844.78
MIC230402302057 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-009 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1099988.8 | 1.0
MIC230402302136 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-094 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 999952.56 | 100047.44
MIC230402302161 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-097 | ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 899998.18 | 92604.96
MIC230402302641 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-18/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 787888.66 | 787888.66
MIC230402338188 | Obra | MJM / FORTAMUN / IR / OP / 2023 / 002 | JOSE AGUSTIN MAYA MUÑOZ | MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN | 5666968.22 | 5666968.22
MIC230402330015 | Obra | DCC/LPE/FISE23/31/2023 | ING. JESUS HERNANDEZ MENDEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 6757119.49 | 6757119.49
MIC230402330043 | Obra | DCC/ADE/ELP/FISE23/30/2023 | ING. JUAN MANUEL GUERRERO DE LEON | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 67997582.23 | 6.799758223E7
MIC230402340922 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-002/2023 | INFRAESTRUCTURA E INNOVACION JAMILCH S.A. DE C.V. | COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 5331698.15 | 5331698.15
MIC230402342292 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-018/2023 | LEONARDO NAVARRETE GARIBAY | COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3281121.4 | 3281121.4
MIC230402340402 | Obra | CEAC/FAFEF/OBRA/OBRA/LP-001/2023 | ASOCIACION CONFORMADA POR CONSTRUCCIONES LOROS, S.A. DE C.V. Y SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 198931454.77 | 1.9893145477E8
MIC230402341127 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-017/2023 | SERVICIOS EFECTIVOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 41017111.12 | 4.101711112E7
MIC230402327922 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-004/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EROA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 7397866.19 | 7397866.19
MIC230402342289 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-003/2023 | ING. ANTONIO JAVIER SOLIS VALDEZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 3868235.91 | 3868235.91
MIC230402342299 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/AD-002/2023 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA VALLADOLID, S.A. DE C.V. | COMICION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 4136886.71 | 4136886.71
MIC230402331867 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-09/2022 | RAGOCE CONSTRUCCIONES S.A DE C-V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1489311.25 | 1489311.25
MIC230402331904 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-17/2022 | ING. GABRIEL AYALA ARZATE | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2082732.02 | 2082732.02
MIC230402329094 | Obra | DOP/IRE/FISE23/04/2023 | CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1565128.19 | 1565128.19
MIC230402329095 | Obra | DOP/IRE/FISE23/06/2023 | ARQ. FRANCISCO ZÁRATE ROMAN | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1597529.79 | 1597529.79
MIC230402331982 | Obra | /DCC/IRE/ZAFISE-27/2022 | ING. MARIO DURAN MACIAS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2485335.12 | 2485335.12
MIC230402329104 | Obra | DCC/ADE/FISE23/10/2023 | ING. PABLO DAVID TIJANERO PEREZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1279947.58 | 1279947.58
MIC230402330863 | Obra | SA/DCOPCA/OP-326- 23/FIII/ADM/2023 | JARM CONSTRUCCION INTEGRAL POR MICHOACAN S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 4196249.86 | 4196249.86
MIC230402331988 | Obra | DCC/LPE/ZAFISE-02/2022 | CP. VICTOR MANUEL ARRIAGA SANTIAGO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 125728793.59 | 1.2572879359E8
MIC230402328819 | Obra | DCC/ADE/FISE23/09/2023 | CONSTRUCCIÓN Y TRITURADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 569554.64 | 569554.64
MIC230402326351 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-014/2023 | SISTEMA DE IRRIGACION DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 2424857.26 | 2424857.26
MIC230402331469 | Obra | SA/DCOPCA/OP-258-23/FIII-CB/IRM/2023 | LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ | Municipio de Morelia Mich. | 5270586.41 | 5270586.41
MIC230402328323 | Obra | DOP/ADE/FISE23/15/2023 | ING. JULIO CESAR BUCIO PEREZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 330657.1 | 330657.1
MIC230402328942 | Obra | DOP/LPE/FISE23/02/2023 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 20003454.98 | 2.000345498E7
MIC230402331818 | Obra | DOP/IRE/ZAFISE-38/2022 | ARQ. ORFA DENISSE HERNANDEZ REYNA | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1384023.63 | 1384023.63
MIC230402328953 | Obra | DCC/IRE/FISE23/03/2023 | INGENIO EN CONSTRUCCIÒN Y PROYECTOS S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 4309113.8 | 4309113.8
MIC230402329505 | Obra | DCC/LPE/FISE23/11/2023 | ING. ALAN COOK VILLALOBOS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 9549320.66 | 9549320.66
MIC230402329521 | Obra | DOP/LPE/FISE23/07/2023 | ARQ. ROGELIO OLIVA ALIPIO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 17937150.16 | 1.793715016E7
MIC230402326254 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-005/2023 | ABC SOLAR, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3119795.64 | 3119795.64
MIC230402326257 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2023 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3649867.72 | 3649867.72
MIC230402326260 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-004/2023 | REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3332572.17 | 3332572.17
MIC230402326265 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-010/2023 | GRUPO PLARN, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN | 3879550.72 | 3879550.72
MIC230402326275 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-009/2023 | FRANCISCO JOSE ESPINOZA AYALA | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 7595742.48 | 7595742.48
MIC230402326280 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-007/2023 | GRUPO SMTT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 22699953.72 | 2.269995372E7
MIC230402326287 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-005/2023 | DESARROLLO ADMINISTRACION Y PROYECTOS HABITA S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 6792214.14 | 6792214.14
MIC230402329363 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2023 | EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1024290.41 | 1024290.41
MIC230402326313 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-013/2023 | CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 11501524.9 | 1.15015249E7
MIC230402327793 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/AD-002/2023 | ARQ. EDUARDO MARTINEZ RIVERA | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 549256.62 | 549256.62
MIC230402329365 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/AD-005/2023 | GRUPO BECAEM, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 599593.49 | 599593.49
MIC230402327827 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/IR-004/2023 | PROYECTOS, EDIFICACION Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 1208722.37 | 1208722.37
MIC230402328680 | Obra | DOP/ADE/FISE23/24/2023 | ING.DAVID ELIAS MARQUEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 646264.3 | 646264.3
MIC230402328685 | Obra | DOP/ADE/FISE23/26/2023 | ARQ.PABLO ALBERTO CORTES SANCHEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 629608.99 | 629608.99
MIC230402328690 | Obra | DOP/IRE/FISE23/28/2023 | ARQ. JOSE MARTÍN ZAMUSIO REYES | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 3295128.86 | 3295128.86
MIC230402328693 | Obra | DOP/ADE/FISE23/27/2023 | ING. MARIO DURAN MACIAS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1330719.78 | 1330719.78
MIC230402326387 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-011/2023 | GRUPO PRIEGUZ, S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 1434910.36 | 1434910.36
MIC230402328697 | Obra | DOP/IRE/FISE23/22/2023 | ARQ.FRANCISCO MORALES SECUNDINO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2499597.79 | 2499597.79
MIC230402328703 | Obra | DOP/ADE/FISE23/29/2023 | ING. JOSÉ ANTONIO GOZALEZ PORTILLO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 997578.7 | 997578.7
MIC230402329449 | Obra | DOP/IRE/FISE23/13/2023 | ARQ. CARLOS JOEL AGUILAR ENRIQUEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2554322.38 | 2554322.38
MIC230402287917 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-070 | RICARDO CECILIO MENDEZ HERRERA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 776160.48 | 1.0
MIC230302240585 | Obra | CEAC/FISE/OBRA/LP-015/2023 | NANCY GOMEZ HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 995964.98 | 995964.98
MIC230302255255 | Obra | 11-06/2023 | comision federal electricidad | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 200000 | 1.0
MIC230402276353 | Administración directa | 140003 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402285048 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-03222 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 104940.64 | 1.0
MIC230302255878 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-082 | TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1460953.38 | 1.0
MIC230302255921 | Administración directa | 138541 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 250000 | 1.0
MIC230302255925 | Administración directa | 138546 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255940 | Administración directa | 138580 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255955 | Administración directa | 138620 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255971 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-045 | CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 404143.9 | 1.0
MIC230302261757 | Administración directa | 134344 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 400000 | 1.0
MIC230302261864 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-023 | JOSE MANUEL LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 699899.7 | 1.0
MIC230302261884 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-030 | JESUS BUCIO MORA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 439893.82 | 1.0
MIC230402285125 | Administración directa | 139198 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 70400 | 1.0
MIC230402285137 | Obra | 45-19/2023 | comision federal electricidad | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 250000 | 1.0
MIC230402285180 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-064 | CESAR SALVADOR PEREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 361432.15 | 1.0
MIC230302262111 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-037 | CESAR BENJAMIN SOLORIO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 867894.04 | 1.0
MIC230302262124 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-047 | VICTOR ALFONSO VAZQUEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 575994.58 | 1.0
MIC230302262153 | Administración directa | 138668 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 80000 | 1.0
MIC230402289002 | Obra | SA/DCOPCA/OP-135/23/FIII/ADM/2023 | GRUPO EMPRESARIAL RTWG S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 3625580.66 | 3625580.66
MIC230302262371 | Administración directa | 138706 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 80000 | 1.0
MIC230302262439 | Obra | DUOP/HUANIQ/OP-IR/09/2023 | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INGENIERÍA CAMACHO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUANIQUEO MICHOACAN | 1371470.67 | 1371470.67
MIC230402281697 | Administración directa | 138739 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230402281729 | Obra | SA/DCOPCA/OP-137-23/FIII/ADM-EXCEP./2023 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS DE MEXICO S.A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 7762402.73 | 7762402.73
MIC230402282023 | Obra | SA/DCOPCA/OP-131-23/FIII/IRM/2023 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 5354615.9 | 5354615.9
MIC230402286128 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-0686868 | NICOLAS NARANJO OROZCO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 556839.87 | 1.0
MIC230402286141 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-06363 | JESUS BUCIO MORA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 798929.79 | 301070.21
MIC230402286152 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-061 | TRINIDAD ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 550264.75 | 1.0
MIC230402274184 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/01/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 79251.07 | 79251.07
MIC230402282509 | Obra | SA/DCOPCA/OP-259-23/FIII/ADM-EXCEP./2023 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 14727137.98 | 1.472713798E7
MIC230402293960 | Obra | SA/DCOPCA/OP-343- 23/FIII/IRM/2023 | PCIM CONSTRUCTORA S. A DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 5170049.53 | 5170049.53
MIC230402282796 | Obra | MTLM/OP/AD/FAISMUN-2023/047 | MAQUINARIA ULTRAMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 850000 | 850000.0
MIC230402282837 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-081 | ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 851080.93 | 248919.07
MIC230402282896 | Administración directa | 140091 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 180000 | 1.0
MIC230402282928 | Administración directa | 139634 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 80000 | 1.0
MIC230402282937 | Administración directa | 140105 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 85750 | 1.0
MIC230402274895 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-14/2023 | construcciones huetamo sm, s.a. de c.v. | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 899648.59 | 899648.59
MIC230402283067 | Administración directa | 138819 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 200000 | 1.0
MIC230302244310 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-02/2023 | contrucciones huetamo sm, s.a. de c.v. | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1050656.53 | 1050656.53
MIC230302244418 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-10/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1457622.37 | 1457622.37
MIC230302265139 | Obra | SA/DCOPCA/OP-252-23/FIII-CB/ADM-EXCEP./2023 | ARMANDO PEDROZA GONZALEZ | Municipio de Morelia Mich. | 5173910.61 | 5173910.61
MIC230302265151 | Obra | SA/DCOPCA/OP-257-23/FIII-CB/ADM-EXCEP./2023 | MANUEL SERVIN ARTEAGA | Municipio de Morelia Mich. | 6894789.44 | 6894789.44
MIC230402275071 | Obra | MPM/DUOP/F-III/AD-15/2023 | andrea cardona chavez | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | 1222125.17 | 1222125.17
MIC230402279589 | Obra | SA/DCOPCA/OP-236-23/FIII/ADM/2023 | VIALIDADES DE MICHOACAN S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 393172.23 | 393172.23
MIC230402283845 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/07/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 331500.73 | 331500.73
MIC230302265972 | Administración directa | 134841 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 328769.99 | 1.0
MIC230402287690 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-046 | ARMANDO AGUILAR ESPINAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 320006.88 | 1.0
MIC230302255162 | Administración directa | 134548 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 300000 | 1.0
MIC230302255186 | Administración directa | 138239 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230302255233 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-091 | JUAN ANTONIO LEMUS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 499768.83 | 28238.67
MIC230302255243 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-024 | JESUS BUCIO MORA | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 339996.22 | 1.0
MIC230402287759 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-03939 | ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1862438.96 | 1.0
MIC230402287828 | Administración directa | 139285 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 90000 | 1.0
MIC230402287864 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-060 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 374241.17 | 1.0
MIC230402287907 | Administración directa | 139997 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 300000 | 1.0
MIC230302236913 | Obra | CONVENIO DE COORDINACIÒN | AYUNTAMIENTO DE MORELIA | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 3000000 | 3000000.0
MIC240102345243 | Obra | HAIM/DUOP/AD/FAISMUN/001/2024 | NATANAEL SILVA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAN MICHOACÁN | 221208.94 | 221208.94
MIC240102343812 | Obra | MJSV/OP/FIII/02/24 | JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | 439300 | 439300.0
MIC240102345348 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/20-AD-11 | JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑOR | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 479643.97 | 479643.97
MIC240102345405 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/44-AD-25 | MARCELO DAMIÁN CASTRO CASTREJÓN | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 148684.54 | 148684.54
MIC240102344738 | Obra | MTM/OP/FONDOIII/AD-03/2024 | EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CNTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN | 1719256.97 | 1719256.97
MIC240102343349 | Obra | MTM/POA/2024/FAISMUN/01-AD-01 | CONSTRICO, CONSTRUCCIONES DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZITZIO MICHOACÁN | 590730.45 | 590730.45
MIC230202228292 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-010 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 456421.05 | 1.0
MIC230202228321 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-012 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 110963.74 | 1.0
MIC230202228471 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-004 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 699493.54 | 1.0
MIC240102343412 | Administración directa | 143093 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 750000 | 750000.0
MIC230202228532 | Obra | MPM/DOP/FAIS/2023-008 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 549627.51 | 1.0
MIC230202228619 | Administración directa | 139422 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228737 | Administración directa | 138655 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230202228801 | Administración directa | 138716 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC240102347877 | Administración directa | 143206 |  | MUNICIPIO DE CHINICUILA MICHOACAN | 17500 | 17500.0
MIC230102206464 | Administración directa | 138149 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 50000 | 1.0
MIC230102207367 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-018 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 1432509.09 | 1.0
MIC230102207499 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-065 | ALAN MACIEL ARREDONDO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 654999.64 | 54584.98
MIC240102347915 | Administración directa | 143524 |  | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 197500 | 197302.5
MIC240102347933 | Administración directa | 143550 |  | MUNICIPIO DE NOCUPETARO | 154845 | 154845.0
MIC240102344192 | Obra | MAM/2021-2024/DUOPIA/IR/2024-01 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 643974.74 | 643974.74
MIC240102344200 | Administración directa | 142823 |  | MUNICIPIO DE ZINAPARO | 1137496 | 1137496.0
MIC240102343843 | Administración directa | 142844 |  | MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN | 570000 | 570000.0
MIC240102343849 | Obra | MJSV/OP/FIII/03/24 | JAIME CAMERINO ENRIQUEZ GARCIA | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | 780000 | 780000.0
MIC240102343134 | Obra | MVCM/FAIS/AD-022/2024 | RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN | 525298.05 | 525298.05
MIC240102344310 | Obra | MCHM/DUOP/AD-002/2024 | MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA | MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN | 1790027.04 | 1790027.04
MIC240102342816 | Administración directa | 143092 |  | MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE | 99892.77 | 99892.77
MIC240102345111 | Obra | MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2024-01 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 364280.69 | 364280.69
MIC240102343948 | Administración directa | 142845 |  | MUNICIPIO DE TLAZAZALCA MICHOACAN | 396836 | 896836.0
MIC240102345132 | Administración directa | 143280 |  | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 239368.88 | 239368.88
MIC240102342459 | Obra | MTLM/OP/IR/FAISMUN-2024/001 | ROLANDO ESQUIVEL RUIZ | MUNICIPIO DE TLALPUJAHUA | 2000000 | 2000000.0
MIC240102343711 | Administración directa | 142865 |  | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 260000 | 250606.4
MIC230402285003 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-07373 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 327102.75 | 1.0
MIC240102343733 | Obra | MJSV/OP/FIII/01/24 | JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO | 81600 | 81600.0
MIC240102345182 | Obra | MAM/2021-2024/DUOPIA/AD/2024-02 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAGOVA S.A.S DE C.V | MUNICIPIO DE ACUITZIO, MICH | 209916.09 | 209916.09
MIC230402296478 | Obra | SA/DCOPCA/OP-319- 23/FIII/ADM/2023 | "EDIFICACIONES CARVER S.A DE C.V." | Municipio de Morelia Mich. | 1615263.24 | 1615263.24
MIC230402315036 | Obra | HATM/DOP/AD/FAIS/08/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 405672.49 | 405672.49
MIC240102343742 | Obra | MSM/OP/AD/FAIS2024/3/2024 | EASY DEPOT S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAHUAYO, MICHOACÁN | 754546.21 | 754546.21
MIC230402287888 | Administración directa | 139592 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 350000 | 1.0
MIC240102345675 | Obra | MOM/OBR-AD/061/001/2024 | GELUSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE OCMAPO | 2995918 | 2995918.0
MIC240102344916 | Administración directa | 143249 |  | H. AYUNTAMIENTO LA HUACANA | 351923.48 | 351923.48
MIC230402297101 | Obra | SA/DCOPCA/OP-329- 23/FIII/ADM/2023 | CARLOS CASTRO ROJAS | Municipio de Morelia Mich. | 329534.78 | 329534.78
MIC240102348589 | Obra | OP-RUPE-45-01/2023 | KATSIRO TIERAS Y PAVIMENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 2811900.23 | 1.0
MIC240102345784 | Obra | MMM/DUOP/FAISMUN/AD-001/2024 | EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MORELOS | 349922 | 349922.0
MIC230402303890 | Obra | MTM/DOP/AD-025/2023 | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SUPERVISORES ROOLCA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TUXPAN MICHOACÁN | 488798.65 | 488798.65
MIC230402330866 | Obra | SA/DCOPCA/OP-125-23/FIII-CB/ADM/2023 | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO CIVIL, S.A. DE CV | Municipio de Morelia Mich. | 1403528.7 | 1403528.7
MIC230402331041 | Obra | SA/DCOPA/OP-251-23/FIII-CB/ADM/2023 | RENOVA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Municipio de Morelia Mich. | 1098512.81 | 1098512.81
MIC230402326378 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-006/2023 | TTV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACÀN | 31699423.37 | 3.169942337E7
MIC230402326416 | Obra | CEAC/PROAGUA/OBRA/LPN-015/2023 | MAGGSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 13198559.23 | 1.319855923E7
MIC230402328671 | Obra | DOP/IRE/FISE23/16/2023 | ING. JAVIER FRANCISCO DURAN GARCÍA | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2354549.88 | 2354549.88
MIC230402328677 | Obra | DOP/ADE/FISE23/20/2023 | ING. ROBERTO JAIRO JASSO CAMPOS | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 622378.57 | 622378.57
MIC230402328683 | Obra | DOP/IRE/FISE23/19/2023 | L.A.E. AMANDA SANDY RODRIGUEZ SOTO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2772412.93 | 2772412.93
MIC230402328689 | Obra | DOP/IRE/FISE23/28/2023 | ARQ. JOSE MARTÍN ZAMUSIO REYES | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 3295128.86 | 3295128.86
MIC230402328700 | Obra | DOP/ADE/FISE23/25/2023 | ARQ. PABLO ALBERTO CORTES SANCHEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 574430.89 | 574430.89
MIC230402328817 | Obra | DOP/ADE/FISE23/32/2023 | ING. ARAMANDO ALAN BARRON RODRIGUEZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 999983.65 | 999983.65
MIC230402329462 | Obra | DOP/ADE/FISE23/12/2023 | PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 1132649.58 | 1132649.58
MIC230402302020 | Administración directa | 140048 |  | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 87750 | 1.0
MIC230402302100 | Obra | MPM-DOP-FAIS-2023-098 | SALVADOR SOSA ALBINO | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | 999968.71 | 100031.3
MIC230402302741 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/06/2023 | JOSE LUIS CENDEJAS BERBER | Municipio de Taretan Michoacan | 1355082.32 | 1355082.32
MIC230402303543 | Administración directa | 142761 |  | MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN | 148975.21 | 148975.21
MIC230402303574 | Obra | HATM/DOP/FAIS/IR/07/2023 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO S.A. DE C.V. | Municipio de Taretan Michoacan | 624457.14 | 624457.14
MIC230402328224 | Obra | DOP/IRE/FISE23/23/2023 | ING. FRANCISCO XAVIER ARROYO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 2497841.33 | 2497841.33

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC230302243662 | 2024 | 1 | Metros lineales | 642 | 642 | 642 | 100
MIC230302240561 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
MIC230302240563 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100
MIC230302240571 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302240578 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 100
MIC230302239831 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC17170401003077 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MIC13130400246342 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MIC14150200521449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
MIC13140200332794 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
MIC14140300378233 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
MIC16160300742229 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MIC17170300929471 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
MIC13140200332765 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.76 | 76
MIC17170401003088 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.93 | 93
MIC15150400606316 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MIC16170300969045 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MIC17170401003477 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.82 | 82
MIC17170300929499 | 2024 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
MIC13130400246610 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
MIC13130300200837 | 2024 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.15 | 15
MIC230202228786 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202214177 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202214192 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202231512 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202231485 | 2024 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202231355 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302271958 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
MIC230302271823 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
MIC230302271827 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271832 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
MIC230302271837 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
MIC230302271842 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
MIC230302271843 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271949 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75 | 75
MIC230302271955 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271962 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271964 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
MIC230302271972 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
MIC230302271973 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271974 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271975 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271976 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43 | 43
MIC230302271978 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
MIC230302271984 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271986 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
MIC230302271987 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | 40
MIC230302271836 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271847 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78 | 78
MIC230302271948 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271951 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90 | 90
MIC230302271952 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271953 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271957 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33 | 33
MIC230302271961 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271966 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271969 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271977 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
MIC230302271980 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271982 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302255238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302264824 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 897 | 897 | 897 | 100
MIC230302264828 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302264832 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
MIC230302264835 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 174 | 174 | 174 | 100
MIC230302262250 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402282720 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MIC230402274565 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402289697 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 714.67 | 714.67 | 714.67 | 100
MIC230402287808 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402307702 | 2024 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
MIC230402307736 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
MIC230402340442 | 2024 | 1 | Metros | 2486 | 2486 | 2486 | 100
MIC230402340155 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | 45
MIC230402340641 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MIC230402340374 | 2024 | 1 | Metros | 360 | 360 | 360 | 100
MIC230402340396 | 2024 | 1 | Metros | 1050 | 1050 | 1050 | 100
MIC230402340424 | 2024 | 1 | Metros | 608 | 608 | 608 | 100
MIC230402340436 | 2024 | 1 | Metros | 3750 | 3750 | 3750 | 100
MIC230402340479 | 2024 | 1 | Metros | 1836 | 1836 | 1836 | 100
MIC230402340149 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92 | 92
MIC230402340150 | 2024 | 1 | Metros | 230 | 230 | 230 | 100
MIC230402340159 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91 | 91
MIC230402340166 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
MIC230402340190 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402331956 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MIC230402331960 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2894 | 2894 | 2894 | 100
MIC230402331980 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
MIC230402331981 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MIC230402328225 | 2024 | 1 | Luminaria | 63 | 63 | 63 | 100
MIC230402329342 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402329343 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402329344 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
MIC230402328818 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 32 | 32 | 32 | 100
MIC230402331468 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 338.8 | 338.8 | 338.8 | 100
MIC230402331816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
MIC230402331817 | 2024 | 1 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
MIC230402328958 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
MIC230402329472 | 2024 | 1 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402329211 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1284 | 1284 | 1030 | 80.2181
MIC230402326269 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402327749 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
MIC230402327754 | 2024 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402327760 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 100
MIC230402327785 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402326324 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
MIC230402327796 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402327801 | 2024 | 1 | Kilómetro | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 100
MIC230402329368 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100
MIC230402326395 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100
MIC240102351194 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 380 | 71.6981
MIC240102351638 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 80 | 21.7391
MIC240102351204 | 2024 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
MIC240102345244 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1071 | 1071 | 250 | 23.3427
MIC240102345247 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 981.37 | 981.37 | 0 | 0
MIC240102345612 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 310 | 310 | 110 | 35.4839
MIC240102347950 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 834.8 | 834.8 | 350 | 41.9262
MIC240102347953 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
MIC240102347977 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 0 | 0
MIC240102347978 | 2024 | 1 | Metros | 122.05 | 122.05 | 0 | 0
MIC240102347982 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2186.32 | 2186.32 | 0 | 0
MIC240102347983 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 235 | 235 | 0 | 0
MIC240102347984 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 258 | 258 | 0 | 0
MIC240102343537 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 0 | 0
MIC240102343548 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448 | 134 | 29.9107
MIC240102345261 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60 | 60
MIC240102345269 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1381 | 1381 | 812 | 58.798
MIC240102345272 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 264.43 | 264.43 | 55 | 20.7995
MIC240102345279 | 2024 | 1 | Metros lineales | 198 | 198 | 152 | 76.7677
MIC240102342752 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 910 | 910 | 510 | 56.044
MIC240102351343 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 26.6 | 2
MIC240102342764 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 606 | 606 | 302 | 49.835
MIC240102343816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 0 | 0
MIC240102343243 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 30 | 8.2418
MIC240102343837 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 36.75 | 36.75 | 30 | 81.6327
MIC240102343264 | 2024 | 1 | Metros lineales | 755 | 755 | 230 | 30.4636
MIC240102343640 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 180 | 30
MIC240102343642 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 676.5 | 676.5 | 676.5 | 100
MIC240102343273 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
MIC240102343274 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 368.31 | 368.31 | 100 | 27.151
MIC240102343284 | 2024 | 1 | Metros lineales | 164 | 0 | 0 | 0
MIC240102351629 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7400 | 7400 | 70 | 0.94595
MIC240102343292 | 2024 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
MIC240102343304 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
MIC240102343309 | 2024 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
MIC240102343675 | 2024 | 1 | Kilómetro | 32 | 0 | 0 | 0
MIC240102343758 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3488 | 3488 | 3000 | 86.0092
MIC240102344722 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 86.32 | 86.32 | 70 | 81.0936
MIC240102344726 | 2024 | 1 | Metros lineales | 560 | 560 | 185 | 33.0357
MIC240102345413 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1020 | 1020 | 150 | 14.7059
MIC240102345427 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1126 | 1126 | 0 | 0
MIC240102345645 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 0 | 0
MIC240102344741 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 727.2 | 727.2 | 0 | 0
MIC240102344749 | 2024 | 1 | Metros lineales | 224.28 | 224.28 | 130 | 57.9633
MIC240102345445 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1108.49 | 1108.49 | 0 | 0
MIC240102345657 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
MIC240102343350 | 2024 | 1 | Kilómetro | 18 | 0 | 0 | 0
MIC240102343352 | 2024 | 1 | Kilómetro | 18 | 0 | 0 | 0
MIC240102343358 | 2024 | 1 | Kilómetro | 32 | 0 | 0 | 0
MIC240102343361 | 2024 | 1 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
MIC240102343364 | 2024 | 1 | Kilómetro | 15 | 0 | 0 | 0
MIC240102344768 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 524.13 | 524.13 | 0 | 0
MIC240102344771 | 2024 | 1 | Metros lineales | 330 | 330 | 280 | 84.8485
MIC240102344772 | 2024 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 0 | 0
MIC240102349235 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260 | 0 | 0
MIC240102343365 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 410.6 | 410.6 | 410.6 | 100
MIC240102344782 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 170 | 75 | 44.1176
MIC240102344783 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 542.39 | 542.39 | 0 | 0
MIC240102344789 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 854.67 | 854.67 | 500 | 58.5021
MIC240102344792 | 2024 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
MIC240102343398 | 2024 | 1 | Metros lineales | 140 | 0 | 0 | 0
MIC240102347868 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
MIC240102344829 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1300 | 86.6667
MIC240102344832 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 627 | 627 | 156.75 | 25
MIC240102344833 | 2024 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
MIC240102347873 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 0 | 0
MIC240102347874 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 0 | 0
MIC240102347879 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1070 | 1070 | 1070 | 100
MIC240102347888 | 2024 | 1 | Señalética(s) | 23 | 23 | 0 | 0
MIC240102343444 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 311 | 311 | 62.2 | 20
MIC240102343447 | 2024 | 1 | Metros lineales | 90 | 0 | 0 | 0
MIC240102343450 | 2024 | 1 | Metros lineales | 56.9 | 56.9 | 0 | 0
MIC240102343453 | 2024 | 1 | Metros lineales | 798 | 798 | 515 | 64.5363
MIC240102344849 | 2024 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
MIC240102345542 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040 | 2040 | 100
MIC240102347891 | 2024 | 1 | Metros | 1600 | 1600 | 0 | 0
MIC240102347893 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 0 | 0
MIC240102347894 | 2024 | 1 | Metros | 6772 | 6772 | 0 | 0
MIC240102347900 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
MIC240102347901 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2805 | 2805 | 1150 | 40.9982
MIC240102347902 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
MIC240102347906 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 180.12 | 180.12 | 0 | 0
MIC240102347907 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 172.35 | 172.35 | 0 | 0
MIC240102347908 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 214.56 | 214.56 | 0 | 0
MIC240102343463 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1080.3 | 1080.3 | 605 | 56.003
MIC240102343465 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 300 | 60
MIC240102343471 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 100 | 83.3333
MIC240102344878 | 2024 | 1 | Metros lineales | 98.3 | 79.6 | 20 | 25.1256
MIC240102344882 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MIC240102347909 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 0 | 0
MIC240102347918 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 489.6 | 489.6 | 0 | 0
MIC240102347923 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 3500 | 50
MIC240102347925 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875 | 1000 | 20.5128
MIC240102347927 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4875 | 4875 | 3500 | 71.7949
MIC240102343498 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 513.7 | 513.7 | 0 | 0
MIC240102343503 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 194179 | 194179 | 0 | 0
MIC240102344897 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 403 | 403 | 0 | 0
MIC240102345235 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 4 | 4 | 0 | 0
MIC240102347928 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 145 | 145 | 0 | 0
MIC240102347929 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 0 | 0
MIC240102347930 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1843 | 1843 | 0 | 0
MIC240102347934 | 2024 | 1 | Metros | 187 | 187 | 0 | 0
MIC240102347935 | 2024 | 1 | Metros | 63 | 63 | 0 | 0
MIC240102347936 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
MIC240102347938 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 254 | 254 | 40 | 15.748
MIC240102347943 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
MIC240102347946 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 0 | 0
MIC240102347947 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 0 | 0
MIC240102344175 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 55.68 | 55.68 | 0 | 0
MIC240102344182 | 2024 | 1 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
MIC240102344188 | 2024 | 1 | Metros lineales | 110.86 | 110.86 | 0 | 0
MIC240102343082 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
MIC240102343087 | 2024 | 1 | Metros lineales | 155 | 155 | 0 | 0
MIC240102345007 | 2024 | 1 | Metros lineales | 310 | 310 | 300 | 96.7742
MIC240102345008 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 0 | 0
MIC240102345012 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448 | 400 | 89.2857
MIC240102345013 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817 | 1635 | 89.9835
MIC240102345014 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
MIC240102344199 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 485.96 | 485.96 | 320 | 65.849
MIC240102342704 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1791.2 | 1791.2 | 0 | 0
MIC240102342713 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 209.45 | 209.45 | 104.73 | 50.0024
MIC240102343103 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 36.75 | 36.75 | 30 | 81.6327
MIC240102343104 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1505.4 | 1505.4 | 500 | 33.2138
MIC240102343113 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25 | 11 | 89.7959
MIC240102343114 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 985.65 | 985.65 | 500 | 50.7279
MIC240102345026 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 951 | 951 | 0 | 0
MIC240102345028 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 610.18 | 610.18 | 0 | 0
MIC240102344216 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 451.94 | 451.94 | 0 | 0
MIC240102344226 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MIC240102344641 | 2024 | 1 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
MIC240102342738 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 36 | 36 | 0 | 0
MIC240102343123 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25 | 11 | 89.7959
MIC240102343129 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25 | 10 | 81.6327
MIC240102345043 | 2024 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
MIC240102344248 | 2024 | 1 | Metros lineales | 572 | 572 | 0 | 0
MIC240102344292 | 2024 | 1 | Metros lineales | 114.6 | 114.6 | 0 | 0
MIC240102344304 | 2024 | 1 | Metros lineales | 68.36 | 68.36 | 0 | 0
MIC240102342788 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6925 | 6925 | 6000 | 86.6426
MIC240102343154 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1809.6 | 1809.6 | 1500 | 82.8912
MIC240102345059 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 450.45 | 450.45 | 0 | 0
MIC240102345062 | 2024 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 250 | 50
MIC240102345077 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 324.33 | 324.33 | 65 | 20.0413
MIC240102344259 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
MIC240102344262 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 756 | 60
MIC240102347862 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 35 | 35 | 0 | 0
MIC240102347863 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 460.21 | 460.21 | 0 | 0
MIC240102347959 | 2024 | 1 | Metros | 360 | 360 | 0 | 0
MIC240102347960 | 2024 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
MIC240102347963 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 15 | 18.75
MIC240102347970 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
MIC240102347972 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 5 | 2.8571
MIC240102342407 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078 | 78 | 7.2356
MIC240102342413 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 861.68 | 861.68 | 0 | 0
MIC240102342812 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 40 | 62.5
MIC240102342814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 320 | 82.0513
MIC240102343919 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 605.12 | 605.12 | 0 | 0
MIC240102347976 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
MIC240102347980 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2720 | 2720 | 0 | 0
MIC240102347981 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1483.64 | 1483.64 | 0 | 0
MIC240102344335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 506 | 506 | 328.9 | 65
MIC240102344346 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1159.31 | 1159.31 | 0 | 0
MIC240102344348 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 322.56 | 322.56 | 0 | 0
MIC240102344706 | 2024 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
MIC240102343197 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1040 | 80
MIC240102345108 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 450 | 82.7206
MIC240102344359 | 2024 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
MIC240102342455 | 2024 | 1 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
MIC240102342457 | 2024 | 1 | Kilómetro | 32.2 | 32.2 | 28.5 | 88.5093
MIC240102342861 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 614.64 | 614.64 | 450 | 73.2136
MIC240102342870 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 184.24 | 184.24 | 0 | 0
MIC240102343673 | 2024 | 1 | Kilómetro | 18 | 0 | 0 | 0
MIC240102343674 | 2024 | 1 | Kilómetro | 13 | 13 | 0 | 0
MIC240102345137 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 441.55 | 441.55 | 0 | 0
MIC240102345139 | 2024 | 1 | Metros lineales | 216.4 | 216.4 | 0 | 0
MIC240102344381 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
MIC240102344389 | 2024 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 0 | 0
MIC240102344392 | 2024 | 1 | Metros lineales | 270 | 270 | 28 | 10.3704
MIC240102342458 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 833 | 833 | 420 | 50.4202
MIC240102342891 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
MIC240102343703 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 14.86 | 14.86 | 12 | 80.7537
MIC240102345161 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1590.7 | 1590.7 | 1200 | 75.4385
MIC240102345164 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 757.19 | 757.19 | 0 | 0
MIC240102345168 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
MIC240102345169 | 2024 | 1 | Metros lineales | 191 | 191 | 180 | 94.2408
MIC240102345173 | 2024 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
MIC240102344404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 120 | 30
MIC240102344420 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
MIC240102342490 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 100 | 24.0385
MIC240102342499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1036 | 1036 | 320 | 30.888
MIC240102342898 | 2024 | 1 | Piezas | 201 | 201 | 160 | 79.602
MIC240102343719 | 2024 | 1 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
MIC240102343720 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 921.1 | 921.1 | 921 | 99.9891
MIC240102343722 | 2024 | 1 | Metros lineales | 47 | 47 | 0 | 0
MIC240102345190 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1166.7 | 1166.7 | 0 | 0
MIC240102345192 | 2024 | 1 | Piezas | 148 | 148 | 50 | 33.7838
MIC240102345196 | 2024 | 1 | Metros lineales | 266 | 266 | 240 | 90.2256
MIC240102344015 | 2024 | 1 | Metros lineales | 222 | 203 | 0 | 0
MIC240102344027 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250.3 | 250.3 | 0 | 0
MIC240102342922 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12.25 | 12.25 | 10 | 81.6327
MIC240102342931 | 2024 | 1 | Metros lineales | 704 | 750 | 704 | 93.8667
MIC240102345211 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 900 | 60
MIC240102344469 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 32 | 42.735
MIC240102342549 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4560 | 4560 | 1560 | 34.2105
MIC240102345225 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1461.6 | 1461.6 | 0 | 0
MIC240102344062 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MIC240102344470 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 265.75 | 265.75 | 100 | 37.6294
MIC240102342573 | 2024 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0.1 | 10
MIC240102343826 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 6000 | 6000 | 2000 | 33.3333
MIC240102346873 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1411 | 1411 | 762 | 54.0043
MIC240102342597 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 259 | 259 | 0 | 0
MIC240102344911 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
MIC240102344125 | 2024 | 1 | Metros lineales | 45.84 | 45.84 | 0 | 0
MIC240102344126 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 875.64 | 875.64 | 800 | 91.3617
MIC240102346879 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 606.47 | 606.47 | 100 | 16.4889
MIC240102346881 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 600 | 50
MIC240102346882 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2169 | 2169 | 400 | 18.4417
MIC240102346885 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2273.11 | 2273.11 | 273.13 | 12.0157
MIC240102346886 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1715 | 1715 | 900 | 52.4781
MIC240102346888 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1094.92 | 1094.92 | 400 | 36.5323
MIC240102346889 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1735.45 | 1735.45 | 500 | 28.811
MIC240102346893 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 998.4 | 998.4 | 600 | 60.0962
MIC240102346894 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 907.58 | 907.58 | 600 | 66.1099
MIC240102342602 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 216 | 216 | 180 | 83.3333
MIC240102342605 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 160 | 37.6471
MIC240102344930 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 33 | 33 | 0 | 0
MIC240102344934 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
MIC240102346895 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 864.05 | 864.05 | 450 | 52.0803
MIC240102346896 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2068.85 | 2068.85 | 280 | 13.5341
MIC240102346897 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1580 | 1580 | 0 | 0
MIC240102346903 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
MIC240102342642 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 746.18 | 746.18 | 290 | 38.8646
MIC240102342643 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4517.5 | 4517.5 | 2400 | 53.1267
MIC240102344949 | 2024 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
MIC240102344960 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 312.12 | 312.12 | 0 | 0
MIC240102345754 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 5000 | 71.4286
MIC240102345772 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 31500 | 31500 | 17000 | 53.9683
MIC240102344148 | 2024 | 1 | Metros lineales | 290.5 | 290.5 | 0 | 0
MIC240102344152 | 2024 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
MIC240102344157 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
MIC240102344985 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3325 | 3325 | 0 | 0
MIC240102345782 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3452.5 | 3452.5 | 2500 | 72.4113
MIC230102206428 | 2024 | 1 | Luminaria | 43 | 43 | 43 | 100
MIC230102206430 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230102206463 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230102207720 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144 | 1144 | 100
MIC230102207384 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230102207734 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
MIC230102206692 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230102210777 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210778 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210779 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210780 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210811 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210791 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210792 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212009 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210960 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210768 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210769 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210770 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210771 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210772 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210773 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210774 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210776 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210789 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210790 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210812 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210956 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210969 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210976 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210979 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210992 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210995 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210998 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212005 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210967 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210765 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210766 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210974 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210975 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212018 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210981 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210985 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210987 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210993 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210994 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210999 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102211000 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212046 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212054 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212071 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210782 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210784 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210785 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210786 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210787 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210788 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210794 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210795 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210796 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210797 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210798 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210800 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210809 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230202228832 | 2024 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
MIC230202228220 | 2024 | 1 | Metros lineales | 135 | 135 | 135 | 100
MIC230202228388 | 2024 | 1 | Metros lineales | 283 | 283 | 283 | 100
MIC230202228443 | 2024 | 1 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
MIC230202228601 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3846 | 3846 | 3846 | 100
MIC230202228635 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2142 | 2142 | 2142 | 100
MIC230202228682 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230202219719 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 265 | 100
MIC230202219617 | 2024 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
MIC230202219695 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
MIC230202228669 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228724 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228755 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228814 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228825 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228344 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MIC230202228410 | 2024 | 1 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
MIC230202228425 | 2024 | 1 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
MIC230202228506 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
MIC230202231840 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202231476 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202231472 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230202235985 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230202234208 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 425.6 | 425.6 | 425.6 | 100
MIC230302245588 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1035.2 | 1035.2 | 1035.2 | 100
MIC230302247117 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7310 | 7310 | 7310 | 100
MIC230302244636 | 2024 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
MIC230302250435 | 2024 | 1 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
MIC230302244444 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302242717 | 2024 | 1 | Metros lineales | 337 | 337 | 337 | 100
MIC230302249865 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3113.1 | 3113.1 | 3113.1 | 100
MIC230302240589 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302240382 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302238929 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
MIC230302238285 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 661.69 | 661.69 | 661.69 | 100
MIC230302271622 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271631 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302255968 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255983 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255986 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302271679 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271807 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268317 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268322 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268324 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268326 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268336 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268415 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302265099 | 2024 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
MIC230302268335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271635 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271676 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271684 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271802 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302271805 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268315 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268320 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268325 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268329 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268331 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268333 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302265979 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 22 | 22 | 22 | 100
MIC230302268390 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268394 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268404 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302261781 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
MIC230302261849 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302253662 | 2024 | 1 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
MIC230302255262 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
MIC230302262064 | 2024 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MIC230302262419 | 2024 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
MIC230302262440 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302262080 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
MIC230302262452 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
MIC230302255199 | 2024 | 1 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
MIC230302255208 | 2024 | 1 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
MIC230302255915 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255929 | 2024 | 1 | Luminaria | 15 | 15 | 15 | 100
MIC230302255935 | 2024 | 1 | Luminaria | 35 | 35 | 35 | 100
MIC230302255943 | 2024 | 1 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
MIC230302255949 | 2024 | 1 | Luminaria | 40 | 40 | 40 | 100
MIC230302264830 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302255961 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2142 | 2142 | 2142 | 100
MIC230302262174 | 2024 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
MIC230302262198 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302265138 | 2024 | 1 | Metros lineales | 7450 | 7450 | 7450 | 100
MIC230302265144 | 2024 | 1 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
MIC230302265146 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302265147 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302262212 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302262220 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302262267 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302262278 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571 | 3571 | 100
MIC230302262339 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571 | 3571 | 100
MIC230302261994 | 2024 | 1 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
MIC230302262354 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302262379 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 350 | 350 | 350 | 100
MIC230402298174 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1299.5 | 1299.5 | 1299.5 | 100
MIC230402294000 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 125.65 | 125.65 | 125.65 | 100
MIC230402296142 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.58 | 141.58 | 141.58 | 100
MIC230402293205 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 283.16 | 283.16 | 283.16 | 100
MIC230402275775 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4050.9 | 4050.9 | 4050.9 | 100
MIC230402288327 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
MIC230402274060 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 641 | 641 | 641 | 100
MIC230402275060 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
MIC230402276546 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402276548 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
MIC230402293743 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2056.3 | 2056.3 | 2056.3 | 100
MIC230402275138 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4598.4 | 4598.4 | 4598.4 | 100
MIC230402276361 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MIC230402276626 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 100
MIC230402285081 | 2024 | 1 | Metros lineales | 145 | 145 | 145 | 100
MIC230402283074 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 664 | 664 | 664 | 100
MIC230402274536 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
MIC230402285155 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402285162 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402285175 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402285191 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
MIC230402282777 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1431.5 | 1431.5 | 1431.5 | 100
MIC230402274181 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 481 | 481 | 481 | 100
MIC230402274189 | 2024 | 1 | Metros lineales | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 100
MIC230402274209 | 2024 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402274216 | 2024 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
MIC230402283252 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
MIC230402284941 | 2024 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402282907 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
MIC230402284965 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
MIC230402289856 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 129.62 | 129.62 | 129.62 | 100
MIC230402289475 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
MIC230402274794 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 721.05 | 721.05 | 721.05 | 100
MIC230402282970 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1250 | 1250 | 100
MIC230402274836 | 2024 | 1 | Metros lineales | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 100
MIC230402292591 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 141.58 | 141.58 | 141.58 | 100
MIC230402287773 | 2024 | 1 | Metros lineales | 954 | 954 | 954 | 100
MIC230402274856 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 484 | 484 | 484 | 100
MIC230402287795 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 15 | 15 | 15 | 100
MIC230402287804 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402287814 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
MIC230402274865 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
MIC230402287820 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
MIC230402287834 | 2024 | 1 | Comedor(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402283872 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 1500 | 1500 | 1500 | 100
MIC230402286062 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
MIC230402286084 | 2024 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 70 | 100
MIC230402283914 | 2024 | 1 | Metros | 392.4 | 392.4 | 392.4 | 100
MIC230402286093 | 2024 | 1 | Metros lineales | 608 | 608 | 608 | 100
MIC230402286111 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
MIC230402281774 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MIC230402283776 | 2024 | 1 | Metros lineales | 228.8 | 228.8 | 228.8 | 100
MIC230402286161 | 2024 | 1 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
MIC230402292424 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2545 | 2545 | 2545 | 100
MIC230402286181 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
MIC230402286187 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
MIC230402281830 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 45 | 45 | 45 | 100
MIC230402287669 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
MIC230402287871 | 2024 | 1 | Metros lineales | 510 | 510 | 510 | 100
MIC230402287878 | 2024 | 1 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
MIC230402287717 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MIC230402287900 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MIC230402287722 | 2024 | 1 | Metros lineales | 128 | 128 | 128 | 100
MIC230402322511 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402318884 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402321078 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 305 | 305 | 305 | 100
MIC230402307495 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402307566 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402300792 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1498.5 | 1498.5 | 1498.5 | 100
MIC230402314351 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MIC230402301982 | 2024 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
MIC230402300669 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402302057 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
MIC230402302136 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
MIC230402302161 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
MIC230402302641 | 2024 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
MIC230402334090 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402338188 | 2024 | 1 | Luminaria | 491 | 491 | 491 | 100
MIC230402330015 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402333259 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402330043 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 40 | 40 | 40 | 100
MIC230402333401 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333422 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336522 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336556 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336583 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336591 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402340922 | 2024 | 1 | Metros lineales | 3300 | 3300 | 3300 | 100
MIC230402334068 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334077 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336825 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336877 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402342292 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402336482 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336927 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402340402 | 2024 | 1 | Metros lineales | 36000 | 36000 | 36000 | 100
MIC230402341127 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402333436 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334010 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334016 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402327922 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 100
MIC230402336816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402342289 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402342299 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402336822 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336829 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336841 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336849 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336853 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336866 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336871 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336881 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336882 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336887 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336892 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336894 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336918 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336923 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336933 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336541 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333309 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402331867 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402333412 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333432 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333443 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402331904 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
MIC230402333261 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333463 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332677 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402329094 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 650 | 100
MIC230402329095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 613 | 613 | 613 | 100
MIC230402331982 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
MIC230402329104 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402330863 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3564.4 | 3564.4 | 3564.4 | 100
MIC230402331988 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 70 | 70 | 70 | 100
MIC230402333883 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402328819 | 2024 | 1 | Metros lineales | 8 | 8 | 8 | 100
MIC230402333890 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333898 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326351 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402333989 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334002 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402331469 | 2024 | 1 | Metros lineales | 2632 | 2632 | 2632 | 100
MIC230402332967 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334007 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334031 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402328323 | 2024 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402334064 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334073 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334080 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334093 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334095 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334099 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334104 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334107 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402328942 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4737.18 | 4737.18 | 4737.18 | 100
MIC230402331818 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 660 | 100
MIC230402328953 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
MIC230402336837 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336847 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336851 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336855 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336858 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336861 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336874 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336890 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336930 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402329505 | 2024 | 1 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 3 | 100
MIC230402329521 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 1220 | 100
MIC230402333999 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332955 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332957 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332961 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332962 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334015 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334021 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334022 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334027 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334040 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334053 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332965 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334058 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334083 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334098 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334105 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334109 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333230 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333238 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333269 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333284 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333290 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333300 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333327 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333335 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333356 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326254 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402326257 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402326260 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402326265 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100
MIC230402333372 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333407 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326275 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
MIC230402326280 | 2024 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402326287 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
MIC230402333426 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336511 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336529 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402329363 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402336549 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336564 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326313 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
MIC230402327793 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402329365 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100
MIC230402327827 | 2024 | 1 | Kilómetro | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100
MIC230402328680 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
MIC230402328685 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402328690 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 1400 | 100
MIC230402328693 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 983 | 983 | 983 | 100
MIC230402332665 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332671 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332674 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326387 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
MIC230402328697 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 663 | 663 | 663 | 100
MIC230402328703 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 659 | 659 | 659 | 100
MIC230402329449 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2705 | 2705 | 2705 | 100
MIC230402332675 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332678 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332679 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402287917 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
MIC230302240585 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302255255 | 2024 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402276353 | 2024 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
MIC230402285048 | 2024 | 1 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
MIC230302255878 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 875 | 100
MIC230302255921 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 3571 | 3571 | 3571 | 100
MIC230302255925 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255940 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255955 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255971 | 2024 | 1 | Luminaria | 30 | 30 | 30 | 100
MIC230302261757 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302261864 | 2024 | 1 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
MIC230302261884 | 2024 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
MIC230402285125 | 2024 | 1 | Metros lineales | 64 | 64 | 64 | 100
MIC230402285137 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MIC230402285180 | 2024 | 1 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
MIC230302262111 | 2024 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
MIC230302262124 | 2024 | 1 | Metros lineales | 76 | 76 | 76 | 100
MIC230302262153 | 2024 | 1 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402289002 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1226.3 | 1226.3 | 1226.3 | 100
MIC230302262371 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1142 | 1142 | 1142 | 100
MIC230302262439 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 468 | 468 | 468 | 100
MIC230402281697 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402281729 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402282023 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2652.5 | 2652.5 | 2652.5 | 100
MIC230402286128 | 2024 | 1 | Metros lineales | 301 | 301 | 301 | 100
MIC230302268387 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268400 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268412 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302268421 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402286141 | 2024 | 1 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
MIC230402286152 | 2024 | 1 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
MIC230402274184 | 2024 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
MIC230402282509 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 4109.6 | 4109.6 | 4109.6 | 100
MIC230402293960 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1913.3 | 1913.3 | 1913.3 | 100
MIC230402282796 | 2024 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
MIC230402282837 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
MIC230402282896 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
MIC230402282928 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MIC230402282937 | 2024 | 1 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
MIC230402274895 | 2024 | 1 | Kilómetro | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 100
MIC230402283067 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2857 | 2857 | 2857 | 100
MIC230302244310 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
MIC230302244418 | 2024 | 1 | Kilómetro cuadrado | 839 | 839 | 839 | 100
MIC230302265139 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302265151 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402275071 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 793.8 | 793.8 | 793.8 | 100
MIC230402279589 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 220 | 100
MIC230402283845 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
MIC230302265972 | 2024 | 1 | Computadoras | 17 | 17 | 17 | 100
MIC230302265972 | 2024 | 1 | IMPRESORA(S) | 4 | 4 | 4 | 100
MIC230302265972 | 2024 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
MIC230302265972 | 2024 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402287690 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MIC230302255162 | 2024 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
MIC230302255186 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230302255233 | 2024 | 1 | Luminaria | 20 | 20 | 20 | 100
MIC230302255243 | 2024 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
MIC230402287759 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
MIC230402287828 | 2024 | 1 | Calentador(es) | 10 | 10 | 10 | 100
MIC230402287864 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230402287907 | 2024 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
MIC230302236913 | 2024 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
MIC240102345243 | 2024 | 1 | Metros lineales | 69 | 69 | 69 | 100
MIC240102343812 | 2024 | 1 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
MIC240102345348 | 2024 | 1 | Piezas | 56 | 56 | 56 | 100
MIC230102210767 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210775 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210781 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210783 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210793 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210799 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210810 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210962 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102210989 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230102212066 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC240102345405 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 158.9 | 158.9 | 158.9 | 100
MIC240102344738 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
MIC240102343349 | 2024 | 1 | Kilómetro | 12 | 12 | 12 | 100
MIC230202228292 | 2024 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
MIC230202228321 | 2024 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
MIC230202228471 | 2024 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
MIC240102343412 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 7042.5 | 7042.5 | 7042.5 | 100
MIC230202228532 | 2024 | 1 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
MIC230202228619 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228737 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230202228801 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC240102347877 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
MIC230102206464 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230102207367 | 2024 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
MIC230102207499 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
MIC240102347915 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 185 | 100
MIC240102347933 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
MIC240102344192 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 60.71 | 60.76 | 60.76 | 100
MIC240102344200 | 2024 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1600 | 1600 | 1600 | 100
MIC240102343843 | 2024 | 1 | Piezas | 85 | 85 | 85 | 100
MIC240102343849 | 2024 | 1 | Metros lineales | 624 | 624 | 624 | 100
MIC230402332669 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC240102343134 | 2024 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
MIC240102344310 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2133.7 | 2133.7 | 2133.7 | 100
MIC240102342816 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
MIC240102345111 | 2024 | 1 | Metros lineales | 288 | 288 | 288 | 100
MIC240102343948 | 2024 | 1 | Kilómetro | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
MIC240102345132 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 17500 | 10000 | 10000 | 100
MIC240102342459 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1666 | 1666 | 1666 | 100
MIC240102343711 | 2024 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402285003 | 2024 | 1 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
MIC240102343733 | 2024 | 1 | Metros lineales | 34 | 34 | 34 | 100
MIC240102345182 | 2024 | 1 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
MIC230402296478 | 2024 | 1 | Metros lineales | 864 | 864 | 864 | 100
MIC230402315036 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 290 | 100
MIC240102343742 | 2024 | 1 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
MIC230402287888 | 2024 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
MIC240102345675 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1218.4 | 1218.4 | 1218.4 | 100
MIC240102344916 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 2400 | 100
MIC230402297101 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 100
MIC240102348589 | 2024 | 1 | Metros | 1580 | 1580 | 1580 | 100
MIC240102345784 | 2024 | 1 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
MIC230402303890 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 625 | 625 | 625 | 100
MIC230402330866 | 2024 | 1 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
MIC230402333902 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333995 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402331041 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 139.84 | 139.84 | 139.84 | 100
MIC230402334034 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334037 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334085 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334087 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334092 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334096 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334102 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402334108 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402326378 | 2024 | 1 | Kilómetro | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 100
MIC230402326416 | 2024 | 1 | Kilómetro | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 100
MIC230402328671 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
MIC230402328677 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 799 | 799 | 799 | 100
MIC230402328683 | 2024 | 1 | Luminaria | 850 | 850 | 850 | 100
MIC230402328689 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1171 | 1171 | 1171 | 100
MIC230402328700 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
MIC230402328817 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402329462 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
MIC230402332663 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332676 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402302020 | 2024 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
MIC230402302100 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
MIC230402332959 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402332966 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402302741 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5753 | 5753 | 5753 | 100
MIC230402333234 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333242 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333267 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333298 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333317 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333349 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333450 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402333455 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336573 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402303543 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 198 | 198 | 198 | 100
MIC230402303574 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 391 | 391 | 391 | 100
MIC230402336580 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336884 | 2024 | 1 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336900 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402336910 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230402328224 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 243 | 243 | 243 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".